ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Георгиевска

Ставропольского края

от 27 апреля 2015 г. № 569

ПЛАН

мероприятий поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Георгиевска

на 2013-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы в части оплаты труда работников муниципальных учреждений | в течение 1 месяца после утверждения приказов исполнительных органов Ставропольского края | Управление труда и социальной защиты населения администрации города, управление образования и молодёжной политики администрации города<*>, комитет по культуре и спорту администрации города<**> | Проекты нормативных правовых актов администрации города |
| 1.2. | Утверждение органами местного самоуправления целевых показателей эффективности работы подведомственных учреждений в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития России | III- IV кварталы 2013 года (после утверждения приказа и утверждения аналогичных целевых показателей исполнительными органами государственной власти) | управление образования и молодёжной политики администрации города<*>, комитет по культуре и спорту администрации города<**> | Нормативные правовые акты управления образования и молодёжной политики администрации города, комитета по культуре и спорту администрации города |
| 1.3. | Внесение изменений в положения об оплате труда работников подведомственных учреждений в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников в установленной сфере деятельности, согласованные с Управлением труда и социальной защиты населения администрации города и профсоюзными организациями | 2013 год | управление образования и молодёжной политики администрации города<*>, комитет по культуре и спорту администрации города<**> | Нормативные правовые акты управления образования и молодёжной политики администрации города, комитета по культуре и спорту администрации города |
| 2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение контрактов с руководителями муниципальных учреждений на новых принципах оплаты труда | III-IV кварталы 2013 года | управление образования и молодёжной политики администрации города<*>, комитет по культуре и спорту администрации города<**> | Трудовые договоры с руководителями учреждений |
| 2.2. | Утверждение порядка предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей (супругов и несовершеннолетних детей руководителей) муниципальных учреждений | II квартал 2013 года | Юридический отдел администрации города | Нормативный правовой акт администрации города |
| 2.3. | Организация мероприятий по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей (супругов и несовершеннолетних детей руководителей) муниципальных учреждений | ежегодно | управление образования и молодёжной политики администрации города<*>, комитет по культуре и спорту администрации города<**> | Информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации, переподготовка, работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | 2013-2018 годы | управление образования и молодёжной политики администрации города<*>, комитет по культуре и спорту администрации города<**> | Повышение профессионального уровня персонала |
| 3.2. | Актуализация систем нормирования труда работников муниципальных учреждений в соответствии с разработанными (измененными) федеральными органами исполнительной власти (по отраслевой принадлежности) типовыми нормами труда в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 804 | в течение двух месяцев после принятия на федеральном уровне | управление образования и молодёжной политики администрации города<*>, комитет по культуре и спорту администрации города<**> | Локальные акты учреждений |
| 3.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений на новых принципах оплаты труда | по мере необходимости | управление образования и молодёжной политики администрации города<*>, комитет по культуре и спорту администрации города<**> | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками учреждений |
| 4. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации |  |  |  |  |
| 4.1. | Оценка потребности дополнительных средств на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений при формировании бюджета в соответствии с Указами Президента РФ | с 2013 года ежегодно | управление образования и молодёжной политики администрации города<*>, комитет по культуре и спорту администрации города<**>, финансовое управление администрации города | Информация в комиссию по бюджетным проектировкам |
| 4.2. | Планирование расходов на повышение оплаты труда работников в соответствии с Указами Президента РФ | 2014-2017 годы | Финансовое управление администрации города | Проекты решений о соответствующих бюджетах |
| 4.3. | Утверждение формы мониторинга реализации плана мероприятий поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2013-2018 годы | 2013 год | Управление труда и занятости населения Ставропольского края | Форма мониторинга |
| 4.4. | Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда в отраслях муниципальной социальной сферы | ежемесячно 2013-2018 годы | управление образования и молодёжной политики администрации города <*>, комитет по культуре и спорту администрации города<**> | Информация в Управление труда и социальной защиты населения администрации города |
| 4.5. | Анализ результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указами Президента РФ и подготовка предложений по подходам к регулированию оплаты труда работников учреждений на период после 2018 года | I квартал 2017 года | Управление труда и социальной защиты населения администрации города, управление образования и молодёжной политики администрации города<*>, комитет по культуре и спорту администрации города<**> | Информация в Управление труда и занятости населения Ставропольского края |
| 4.6. | Информационное сопровождение плана мероприятий на 2013-2018 годы (организация проведения семинаров, разъяснительной работы в трудовых коллективах, информации на сайте) | 2013-2018 годы | Управление труда и социальной защиты населения администрации города, информационная служба администрации города<***>, управление образования и молодёжной политики администрации города<*>, комитет по культуре и спорту администрации города<**> с участием профсоюзных объединений | Информация на сайте, семинары, совещания |
| 4.7. | Предоставление сведений федерального статистического наблюдения о численности и оплате труда работников по категориям персонала | ежеквартально на 10 день после отчетного периода | управление образования и молодёжной политики администрации города<*>, комитет по культуре и спорту администрации города<**> | Формы № ЗП-образование, № ЗП-культура |

<*> В зависимости от срока исполнения мероприятия его исполнителем является (являлось) управление образования и молодёжной политики администрации города или отдел образования администрации города.

<**> В зависимости от срока исполнения мероприятия его исполнителем является (являлось) комитет по культуре и спорту администрации города или отдел культуры администрации города .

<***> В зависимости от срока исполнения мероприятия его исполнителем является (являлось) информационная служба администрации города или отдел информационных технологий администрации города.

Управляющая делами

администрации города 														С.И. Коровкина