Приложение 1

к отчету о реализации муниципальных программ за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов и показателей муниципальных программ за 2017 год

| № п/п |  | Наименование целевого индикатора и показателя Программы |  | Единица измерений |  |  | Значение целевых индикаторов и показателей программы, подпрограммы программы за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя на конец отчетного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| Программа «Развитие образования и молодёжной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уровень удовлетворенности населения города Георгиевска качеством дошкольного, общего и дополнительного образования |  | процентов |  |  | 81,5 |  |  |  | 74,9 |  | 81,5 |  | на основании анкетирования населения города Георгиевска |  |
| 2. |  | Уровень удовлетворенности населения города организацией отдыха детей в каникулярное время в городе Георгиевске |  | процентов |  |  | 99,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 3. |  | Уровень удовлетворенности населения обеспечением защиты прав детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей в городе Георгиевске |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 4. |  | Уровень удовлетворенности населения психолого-педагогическими услугами в городе Георгиевске |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 5. |  | Уровень удовлетворенности населения проведением мероприятий для детей и молодёжи города Георгиевска |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 6. |  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования в сфере культуры города Георгиевска |  | процентов |  |  | 99,5 |  |  |  | 94,0 |  | 100,0 |  | на основании анкетирования населения города Георгиевска |  |
| 7. |  | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным санитарно - эпидемиологическим требованиям |  | процентов |  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей от 1 до 6 лет |  | процентов |  |  | 75,6 |  |  | 79,0 |  |  | 60,0 |  | увеличение количества детей в возрасте от 1 года |  |
| 2. |  | Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих образование в различных формах в общей численности детей инвалидов дошкольного возраста |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 3. |  | Доля дошкольных организаций, требующих капитального ремонта в общем количестве дошкольных организаций |  | процентов |  |  | 41,2 |  |  | 41,2 |  |  | 29,4 |  | выполнен ремонт в 11 дошкольных учреждениях |  |
| 4. |  | Доля дошкольных образовательных организаций соответствующих требованиям правил пожарной безопасности в общем количестве дошкольных организаций |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 5. |  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших документ государственного образца об образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций |  | процентов |  |  | 99,7 |  |  | 100,0 |  |  | 99,9 |  | документ государственного образца об образовании не получил один выпускник |  |
| 6. |  | Доля учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального, основного общего образования в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального, общего образования |  | процентов |  |  | 62,6 |  |  | 71,3 |  |  | 71,9 |  | увеличение количества обучающихся |  |
| 7. |  | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет |  | процентов |  |  | 43,9 |  |  | 47,4 |  |  | 44,6 |  | уменьшение числа детей, посещающих учреждения дополнительного образования детей |  |
| 8. |  | Доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, требующих капитального ремонта в общем количестве общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей |  | процентов |  |  | 54,0 |  |  | 66,7 |  |  | 30,8 |  | выполнен ремонт в 5 школах |  |
| 9. |  | Доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности в общем количестве общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 10. |  | Доля учащихся победителей и призеров, краевых и всероссийских интеллектуальных состязаний, конференций, творческих конкурсов, спортивных соревнований от общего количества учащихся образовательных организаций |  | процентов |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  | 19,6 |  | в связи с увеличением численности учащихся |  |
| 11. |  | Доля учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, охваченных занятостью в каникулярный период, от общего количества учащихся образовательных организаций |  | процентов |  |  | 2,4 |  |  | 2,6 |  |  | 2,4 |  | в связи с увеличением численности учащихся |  |
| Подпрограмма «Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление детей и подростков, оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, подросткам и их родителям (законным представителям)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения города |  | процентов |  |  | 1,2 |  |  | 1,1 |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 2. |  | Доля детей, получающих компенсацию части родительской платы в общей численности детей посещающих дошкольные образовательные организации |  | процентов |  |  | 93,0 |  |  | 96,0 |  |  | 98,5 |  | увеличение детей (законных представителей), получивших компенсацию |  |
| 3. |  | Доля детей и подростков, охваченных летним отдыхом в каникулярное время, от общего количества учащихся образовательных организаций |  | процентов |  |  | 29,4 |  |  | 30,5 |  |  | 29,8 |  | в связи с увеличением численности учащихся |  |
| 4. |  | Доля детей, подростков и их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, от общего количества нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |  | процентов |  |  | 96,5 |  |  | 96,5 |  |  | 96,5 |  |  |  |
| Подпрограмма «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля молодых граждан, задействованных в добровольческой деятельности в общем количестве молодых граждан |  | процентов |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 |  | доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет |  | процентов |  |  | 5,9 |  |  | 5,7 |  |  | 6,5 |  | в связи с тем, что в МБУ ДО «Детская художественная школа города Георгиевска» увеличилось количество учебных классов |  |
| .2 |  | Доля учащихся победителей и призеров краевых, всероссийских международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок от общего количества обучающихся |  | процентов |  |  | 32,2 |  |  | 27,0 |  |  | 50,2 |  | показатель увеличен в связи с увеличением числа конкурсов, проводимых на Кавминводах, а также увеличением числа дистанционных конкурсов изобразительного искусства (по ДХШ) |  |
| Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену |  | процентов |  |  | 16,7 |  |  | 14,8 |  |  | 16,2 |  | увеличение численности детей в общеобразовательных учреждениях |  |
| Программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 2. |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения города объектов культуры, спорта, дошкольного и дополнительного образования, транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов города Георгиевска |  | процентов |  |  | 53,0 |  |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  |  |  |
| 3. |  | Доля малоимущих членов и активистов социально-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих организаций города Георгиевска, которым оказана материальная поддержка, в общей численности обратившихся |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Численность граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |  | человек |  |  | 24 053 |  |  | 25 429 |  |  | 48 420 |  | увеличение показателя произошло в связи с принятием Закона Ставропольского края от 02 марта 2017 г. № 21 – кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Георгиевского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения с муниципальным образованием городским округом городом Георгиевском Ставропольского края» |  |
| 2. |  | Доля семей, проживающих на территории города Георгиевска, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей |  | процентов |  |  | 15,4 |  |  | 15,0 |  |  | 9,0 |  | уменьшение показателя возникло вследствие изменения краевых стандартов стоимости ЖКУ. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 116-п, а так же вследствие увеличения размера пенсии в феврале 2017 года |  |
| Подпрограмма «Доступная среда в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения города объектов культуры и спорта |  | штук |  |  | 125 |  |  | 131 |  |  | 131 |  |  |  |
| 2. |  | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения города объектов дошкольного и дополнительного образования |  | штук |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
| 3. |  | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения города объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры |  | штук |  |  | 23 |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Численность малоимущих членов и активистов социально-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих организаций города Георгиевска, которым оказана материальная поддержка. | человек |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля предприятий и организаций города Георгиевска, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также подготовленного населения способами защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, в том числе подготовленных должностных лиц городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края (далее – ТП РСЧС СК) к действиям по предназначению к общему количеству предприятий и организаций города Георгиевска |  | процентов |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  |  |
| 2. |  | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в общем количестве многоквартирных домов, предусмотренных на проведение капитального ремонта в текущем году |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 3. |  | Доля переселённых граждан города Георгиевска в результате реализации Программы в общем количестве граждан города Георгиевска, признанных в установленном порядке, нуждающимися в переселении в текущем году |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 4. |  | Доля полностью переселённых многоквартирных домов в результате реализации Программы в общем количестве многоквартирных домов, предусмотренных на переселение в текущем году |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 5. |  | Доля количества посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 6. |  | Доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |  | процентов |  |  | 1,0 |  |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  | средства перераспределены на аварийно- восстановительные работы после ЧС |  |
| 7. |  | Энергоэффективность от внедрения энергосберегающих устройств |  | процентов |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 8. |  | Снижение процента негорения светильников уличного освещения |  | процентов |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 9. |  | Отношение количества посаженных деревьев к общему количеству удалённых аварийных деревьев |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 10. |  | доля молодых семей города Георгиевска, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей города Георгиевска, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий в текущем году |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0,00 |  | в связи с отсутствием средств из федерального и краевого бюджета |  |
| 11. |  | доля работников управления ЖКХ администрации г. Георгиевска, соответствующих квалификационным требованиям |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Защита населения и территории города Георгиевска от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество предприятий и организаций города Георгиевска, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также подготовленного населения способами защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, в том числе подготовленных должностных лиц городского звена ТП РСЧС СК действиям по предназначению |  | единиц |  |  | 159 |  |  | 159 |  |  | 173 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Число многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |  | единиц |  |  | 12 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  |  |
| 2. |  | Количество переселённых граждан в результате реализации Программы |  | человек |  |  | 49 |  |  | 117 |  |  | 154 |  |  |  |
| 3. |  | Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Программы |  | единиц |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  |
| 4. |  | Эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | число посещений городской муниципальной бани |  | единиц |  |  | 5 148 |  |  | 17 023 |  |  | 4823 |  | услуга оказана в полном объёме всем обратившимся, в июле-августе проводился ремонт помещений бани |  |
| 2. |  | Процент увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | средства перераспределены на аварийно- восстановительные работы после ЧС |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | экономия топливно – энергетических ресурсов. | процентов |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля негорения светильников уличного освещения |  | процентов |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 2. |  | Число удаленных аварийных деревьев |  | штук |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 301 |  |  |  |
| 3. |  | Отсутствие жалоб по санитарному состоянию города |  | единиц |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 4. |  | Отсутствие жалоб по содержанию мест захоронения |  | единиц |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 5. |  | Эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Число молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитных займов (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города Георгиевска |  | единиц |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | в связи с отсутствием средств из федерального и краевого бюджета |  |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество дворов МКД отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Георгиевска |  | штук |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. |  | Площадь благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования города Георгиевска |  | м2 |  |  | 0 |  |  | 3748 |  |  | 3748 |  |  |  |
| 3. |  | Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования города Георгиевска |  | человек |  |  | 0 |  |  | 1634 |  |  | 1634 |  |  |  |
| Программа «Развитие культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры города |  | процентов |  |  | 97,2 |  |  | 97,2 |  |  | 97,2 |  |  |  |
| 2. |  | Удовлетворенность населения уровнем организации городских спортивно-массовых мероприятий |  | единиц |  |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  |  |
| 3. |  | Освоение финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 4. |  | Количество туристов, посетивших город |  | человек |  |  | 9400 |  |  | 9500 |  |  | 10073 |  |  |  |
| Подпрограмма «Культура и досуг в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уровень обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100 |  |  | 67,0 |  | согласно Методическим рекомендациям, утверждённым распоряжением Минкультуры России от 27.07.2016 г. № Р-948, должно быть 1 учреждение культурно-досугового типа на 20 тыс. жителей (в городе – 2, необходимо – 3) |  |
| 2. |  | Уровень обеспеченности библиотеками |  | процентов |  |  | 71,4 |  |  | 71,4 |  |  | 100,0 |  | согласно Методическим рекомендациям, утверждённым распоряжением Минкультуры России от 27.07.2016 г. № Р-948, в городском округе необходимо иметь 1 общедоступную библиотеку на 25 тыс. жителей. В городе 3 общедоступные библиотеки и 2 детские |  |
| 3. |  | Исключение риска возникновения пожара в подведомственных учреждениях |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 4. |  | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии |  | процентов |  |  | 46,67 |  |  | 53,34 |  |  | 28,60 |  | в 2017 году при создании учреждения спорта (ЦДР и стадион) количество зданий учреждений культуры уменьшилось на 8. Капитального ремонта требуют 5 зданий из 7, в которых находятся учреждения культуры города. Аварийных зданий нет |  |
| 5. |  | Обновление (приобретение) библиотечного фонда городских библиотек |  | экземпляр |  |  | 2086 |  |  | 1000 |  |  | 2003 |  |  |  |
| 6. |  | Доля компьютеризированных библиотек города |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 7. |  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых в подведомственных учреждениях |  | тысяч человек |  |  | 284,4 |  |  | 188,9 |  |  | 290,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения города, систематически занимающаяся физической культурой и спортом |  |  | процентов |  |  | 31,25 |  |  | 33,00 |  |  | 36,60 |  |  |  |
| 2. | Количество проводимых на территории города физкультурных и спортивных мероприятий |  |  | единиц |  |  | 76 |  |  | 83 |  |  | 192 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие туризма в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Выпуск полиграфической продукции |  |  | - наименование |  |  | - |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Установка указателей туристической навигации |  |  | - единиц |  |  | - |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| Программа «Управление финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем исполнения бюджета города в части расходов |  |  | процент |  |  | 91,5 |  |  | не менее 89,3 |  |  | 99,30 |  |  |  |
| 2. | Показатель средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города по итогам финансового года |  |  | балл |  |  | 65,8 |  |  | не менее 46,0 |  |  |  |  | срок предоставления отчета за 2017 год по данному показателю 1 июня 2018 года |  |
| 3. | Качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений |  |  | процент |  |  | -0,1 |  |  | не более +(-) 10,0 |  |  | +3,1 |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Георгиевска, в общем объеме расходов бюджета города |  | процент |  |  | 99,3 |  |  | не менее 75,0 |  |  | 96,1 |  |  |  |
| 2. |  | Удельный вес расходов бюджета города, предусмотренных на формирование резервного фонда администрации города в общем объеме расходов бюджета города |  | процент |  |  | 0 |  |  | не более 3 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. |  | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города Георгиевска |  | процент |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 4. |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Георгиевска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | процент |  |  | 0,02 |  |  | не более 7,0 |  |  | 0,004 |  |  |  |
| Программа «Управление имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Георгиевска в общем количестве недвижимого имущества, подлежащих приватизации |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.2 |  | доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Георгиевска, передаваемых в аренду, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в аренду |  | процентов |  |  | 94,9 |  |  | 94,9 |  |  | 93,9 |  | неудовлетворительное состояние имущества для передачи в аренду |  |
| 3. |  | Уровень доходности от реализации и сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Георгиевска |  | тыс. рублей |  |  | 20 533,94 |  |  | 16600,00 |  |  | 18831,30 |  | досрочно погасили рассрочку за выкуп муниципального имущества |  |
| 4. |  | Количество проводимых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков |  | единиц |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 8 |  | сформировано больше земельных участков для проведения аукционов |  |
| 5. |  | Количество заключаемых договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Георгиевска и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  | единиц |  |  | 66 |  |  | 60 |  |  | 80 |  | оформление договоров аренды земельных участков имеет заявительный характер |  |
| 6. |  | Доходность, получаемая в виде арендной платы, а также средства от аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Георгиевска и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  | тыс. рублей |  |  | 15 553,47 |  |  | 11000,0 |  |  | 15380,81 |  | оплата по договорам аренды земельных участков, заключенных по результатам аукционов и оплата задолженности прошлых лет |  |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество бесхозяйных объектов недвижимости и объектов недвижимости, являющихся выморочными, зарегистрированными в муниципальную собственность города Георгиевска |  | единиц |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | по 1 объекту недвижимости дело находится на рассмотрении в суде |  |
| 2. |  | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города Георгиевска в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города Георгиевска |  | процентов |  |  | 35 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  |  |
| 3. |  | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проводится оценка рыночной стоимости |  | единиц |  |  | 36 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | проведено больше аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков |  |
| 4. |  | Площадь объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Георгиевска, числящихся в казне города Георгиевска, по которым производятся расходы на содержание имущества |  | кв.м |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  |  | 4459,4 |  | расходы на содержание имущества по МЖД по адресу: г. Георгиевск, ул. Красных Партизан, 23 не вошли в 2017 год |  |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Площадь земельных участков, вовлекаемых в хозяйственный оборот |  | км. м |  |  | 380 032 |  |  | 17 000 |  |  | 23 452 |  | проведено больше аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков |  |
| 2. |  | Количество сформированных земельных участков, расположенных под многоквартирными домами города Георгиевска |  | Единиц |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 3. |  | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города Георгиевска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Георгиевска |  | процентов |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |
| Программа «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля проектов муниципальных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления города Георгиевска, подлежащих оценке регулирующего воздействия и размещенных на официальном сайте города Георгиевска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве проектов муниципальных нормативно-правовых актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 2. |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, занимаемых на конкурсной основе в общем количестве должностей, подлежащих конкурсному замещению в соответствии с законодательством |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 3. |  | Уровень удовлетворенности населения города Георгиевска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 4. |  | Количество семинаров, проводимых для муниципальных служащих с целью профилактики коррупционных правонарушений и правового просвещения |  | единиц |  |  | 36 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |
| 5. |  | Доля оборота предприятий малого и среднего предпринимательства в городе Георгиевке в общем обороте организаций города по всем видам экономической деятельности |  | процентов |  |  | 57,0 |  |  | 58,0 |  |  | 58,0 |  |  |  |
| 6. |  | Численность членов городского казачьего общества |  | человек |  |  | 103 |  |  | 110 |  |  | 113 |  |  |  |
| 7. |  | Уровень правонарушений |  | процентов |  |  | 96,5 |  |  | 96,0 |  |  | 96,0 |  |  |  |
| 8. |  | Доля учащихся, проинформированных по мерам антитеррористической безопасности и негативного влияния экстремизма, в общем количестве учащихся |  | процентов |  |  | 75,0 |  |  | 85,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение открытости деятельности администрации города Георгиевска и её структурных подразделений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество проектов муниципальных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления города Георгиевска, подлежащих оценке регулирующего воздействия и размещенных на официальном сайте города Георгиевска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | единиц |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 7 |  | проведена оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов и проведена экспертиза |  |
| 2. |  | Количество проведенных встреч (совещаний) с предпринимательскими сообществами |  | единиц |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  |
| 3. |  | Доля официально опубликованных муниципальных правовых актов города Георгиевска в общем количестве муниципальных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 4. |  | Доля наиболее востребованных архивных документов, переведенных в электронный формат |  | процентов |  |  | 12 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  |
| 5. |  | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Георгиевске и противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля граждан города Георгиевска, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 2. |  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления |  | процентов |  |  | 86,0 |  |  | 86,0 |  |  | 68,5 |  | в связи с преобразованием города Георгиевска и Георгиевского муниципального района количество муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями Георгиевского городского округа Ставропольского края увеличилось |  |
| 3. |  | Количество сообщений о возможных коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих по «горячей линии» |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения |  | процентов |  |  | 97,6 |  |  | 103,0 |  |  | 97,1 |  | обусловлено снижением количества субъектов малого предпринимательства (на основании статистического сборника) |  |
| 2. |  | Прирост оборота предприятий малого и среднего предпринимательства в городе Георгиевке |  | процентов |  |  | 3,2 |  |  | 3,4 |  |  | 3,4 |  |  |  |
| 3. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Георгиевске, которым оказана муниципальная поддержка |  | единиц |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| 4. |  | Доля среднесписочной численности работников предприятий малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций города Георгиевска |  | процентов |  |  | 53,0 |  |  | 56,3 |  |  | 53,0 |  | обусловлено снижением количества субъектов малого предпринимательства (на основании статистического сборника) |  |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых казачьим обществом |  | единиц |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
| 2 |  | Количество членов Георгиевского казачьего общества, привлеченных к несению службы по охране общественного порядка |  | человек |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество публикаций по профилактике правонарушений в средствах массовой информации |  | единиц |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| 2. |  | Количество наглядной агитации по профилактике правонарушений |  | единиц |  |  | 51 |  |  | 52 |  |  | 52 |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество публикаций антитеррористической направленности в средствах массовой информации |  | единиц |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. |  | Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения |  | единиц |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 11 |  |  |  |
| 3. |  | Количество обслуживаемых технических средств охраны тревожной сигнализации |  | единиц |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 4. |  | Доля посетителей администрации города Георгиевска, охваченные контрольно-пропускным режимом, к общему числу посетителей |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 5. |  | Количество человек, допущенных к экстренной связи «Гражданин-полиция» |  | человек |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
| Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог |  | километр |  |  | 1,15 |  |  | 5,0 |  |  | 3,54 |  | работы выполнены в рамках выделенных субвенций из дорожного фонда СК |  |
| 2. |  | Увеличение площади внутриквартальных дорог и проездов, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения ремонта |  | кв.метр |  |  | 15 903 |  |  | 13272 |  |  | 19423,1 |  |  |  |
| 3. |  | Протяжённость дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог |  | километр |  |  | 230,1 |  |  | 230,1 |  |  | 230,1 |  |  |  |
| 4. |  | Доля количества жителей города Георгиевска, которые могут воспользоваться результатами достижения цели улучшение условий проживания жителей города Георгиевска |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 5. |  | Доля новых светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов города Георгиевска |  | процентов |  |  | 0,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием |  | процентов |  |  | 0,0 |  |  | 2,33 |  |  | 0,0 |  | средств из дорожного фонда СК на реконструкцию дорог в 2017 году не выделялось |  |
| 2. |  | Доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием |  | процентов |  |  | 0,91 |  |  | 3,22 |  |  | 1,54 |  |  |  |
| 3. |  | Доля отремонтированных внутриквартальных дорог и проездов к общей площади внутриквартальных дорог и проездов с твёрдым покрытием |  | процентов |  |  | 2,9 |  |  | 2,4 |  |  | 3,54 |  |  |  |
| 4. |  | Протяжённость дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по ремонту дорог отдельными местами |  | километр |  |  | 230,1 |  |  | 230,1 |  |  | 230,1 |  |  |  |
| 5. |  | Доля длины дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 6. |  | Увеличение количества автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети города Георгиевска, полностью оборудованных «заездными карманами», тротуарами, павильонами в соответствии с ГОСТ |  | штук |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7. |  | Увеличение количества пешеходных спусков, на которых выполнен ремонт |  | штук |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 8. |  | Увеличение протяжённости линий уличного освещения на улицах, проездах, переулках на окраине города Георгиевска |  | километр |  |  | 0,65 |  |  | 0,4 |  |  | 0,18 |  | часть запланированных работ были выполнены в 2016 году |  |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городе Георгиевске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Увеличение протяжённости леерных ограждений после ремонта или новой установки |  | метр |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 186,0 |  |  |  |
| 2. |  | Увеличение количества новых светофорных объектов |  | штук |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. |  | Увеличение количества переоборудованных светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования |  | штук |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | средства были направлены на освещение пешеходных переходов |  |
| Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств Георгиевского городского округа |  | млрд. рублей |  |  | 7,7 | 6,6 |  |  | 7,8 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Георгиевского городского округа |  | процентов |  |  | 13 | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Уровень интенсивности использования посевных площадей |  |  | центнеров зерновых единиц |  | 3,72 | 3,72 |  |  | 3,75 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами переносчиками крымской геморрагической лихорадки |  |  | га |  | 80 | 80 |  |  | 172 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Производство плодово-ягодной продукции |  |  | тыс. тонн |  | 13,8 | 13,8 |  |  | 19,8 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Численность овец во всех категориях хозяйств |  |  | голов |  | 300 | 300 |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий |  |  | тыс. тонн |  | 16,5 | 16,5 |  |  | 18,3 |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Производство яйца во всех категориях хозяйств |  |  | тыс. тонн |  | 80050 | 80050 |  |  | 80050 |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий |  |  | тыс. тонн |  | 23,00 | 23,00 |  |  | 25,6 |  |  |  |  |