ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 марта 2018 г.                          г. Георгиевск                                              № 539

О реализации муниципальных

программ за 2017 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 14 августа 2017 г. № 1231 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края», на основании статей 57, 61 Устава Георгиевского округа Ставропольского края, администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальных программ за 2017 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края Хасанова Р.Х.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                          М.В.Клетин

Проект вносит исполняющий обязанности заместителя главы администрации

Р.Х.Хасанов

Проект визируют:

заместитель главы администрации -

начальник финансового

управления администрации                                                          И.И.Дубовикова

исполняющая обязанности заместителя

главы администрации                                                                      О.А.Бондарева

начальник отдела общего делопроизводства

и протокола администрации                                                             С.А.Воробьев

начальник правового управления

администрации                                                                                        И.В.Кельм

Проект подготовлен управлением экономического развития и торговли администрации                                                                              Г.В.Стрельников

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Георгиевского городского

округа Ставропольского края

от 05 марта 2018 г. № 539

ОТЧЁТ

о реализации муниципальных программ за 2017 год

В 2017 году на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края осуществлялась реализация 8 муниципальных программ города Георгиевска, 1 программа Георгиевского городского округа Ставропольского края и 10 муниципальных программ Георгиевского муниципального района Ставропольского края (далее – Программы).

Муниципальные программы города Георгиевска и программа

Георгиевского городского округа Ставропольского края

Общий объём финансирования, предусмотренный программами города Георгиевска и программой Георгиевского городского округа, на 2017 год составил 1 648 248,22 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 85 157,79  тыс. рублей (5,16 % от общего объёма финансирования на 2017 год), краевого бюджета – 771 819,65 тыс. рублей (46,82 %), местного бюджета  – 564 473,95 тыс. рублей (34,24 %), внебюджетных источников – 226 796,83 тыс. рублей (13,76 %).

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточнённой бюджетной росписью за 2017 год составил 1 760 348,73 тыс. рублей (99,33 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 154 313,32 тыс. рублей (99,93 %), краевого бюджета – 1 026 796,97 тыс. рублей (99,41 %), местного бюджета – 579 238,44 тыс. рублей (99,04 %). Кассовое исполнение внебюджетных источников – 362 850,50 тыс. рублей (159,99 % к запланированному Программами на 2017 год).

Кассовое исполнение в соответствии с уточнённой бюджетной росписью по основным мероприятиям программ города Георгиевска и программы Георгиевского городского округа в отчетном периоде за счёт бюджетных ассигнований составил:

муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики» (99,51 %);

муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (99,37 %);

муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» (99,76 %);

муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (99,69 %);

муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» (96,67 %);

муниципальная программа «Управление финансами» (95,31 %);

муниципальная программа «Управление имуществом» (99,75 %);

муниципальная программа «Повышение открытости деятельности администрации города Георгиевска» (98,95 %);

муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» (99,58 %).

Сведения о достижении значений индикаторов и показателей муниципальных программ за 2017 год приведены согласно приложению 1.

Отчет об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год согласно приложению 2.

В разрезе программ и подпрограмм состояние финансирования и выполнения мероприятий следующее:

1. Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики» утверждена постановлением администрации города Георгиевска от 12 января 2016 г. № 3.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано средств в объеме 649 821,43 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 336 019,35 тыс. рублей, местного бюджета – 293 739,25 тыс. рублей, внебюджетных источников – 20 062,83 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 666 283,85 тыс. рублей (99,51 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт краевого бюджета – 359 072,48 тыс. рублей (99,94 %), местного бюджета – 307 211,37 тыс. рублей (99,01 %). Кассовое исполнение внебюджетных источников – 18 946,03 тыс. рублей (94,43 % к запланированному на 2017 год).

Программа включает 6 подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Георгиевске» включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых было запланировано 579 805,71 тыс. рублей, в том числе: за счёт краевого бюджета – 311 861,01 тыс. рублей, местного бюджета – 249 408,15 тыс. рублей, внебюджетных источников – 18 536,55 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 579 821,21тыс. рублей (99,46 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 320 795,36 тыс. рублей (99,93 %), местного бюджета – 259 025,85 тыс. рублей (98,88 %). Кассовое исполнение внебюджетных источников – 17 125,82 тыс. рублей (92,39 % к запланированному на 2017 год).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

охват детей дошкольным образованием составил 100 % всех детей в возрасте от 3 до 7 лет;

100 % обучающихся 1-4 классов обучаются по федеральным государственным стандартам;

99,70 % выпускников общеобразовательных организаций получили документ государственного образца об образовании;

охват детей и подростков дополнительным образованием составил 93,24 % детей в возрасте от 5 лет до 18 лет;

100 % детей школьного возраста  охвачены общедоступным и бесплатным общим образованием;

1 ребенок-инвалид получил обучение на дому;

произведена оплата услуг по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации;

проведён капитальный и текущий ремонт в 11 муниципальных дошкольных образовательных организациях и в 5 муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей;

171 учащийся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, охвачены занятостью в каникулярный период.

Подпрограмма «Поддержка детей-сирот, детей  оставшихся без попечения родителей, оздоровление детей и подростков, оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, подросткам и их родителям (законным представителям)» включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых было запланировано 31 957,32 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств краевого бюджета 22 859,65 тыс. рублей, местного бюджета – 8 263,52 тыс. рублей, внебюджетных источников – 834,15 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 44 107,60 тыс. рублей (99,99 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 35 454,88 тыс. рублей (100,00 %), местного бюджета – 8 652,72 тыс. рублей (99,95 %). Кассовое исполнение внебюджетных источников – 770,56 тыс. рублей (92,38 % к запланированному на 2017 год).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

в лагерях с дневным пребыванием детей образовательных организаций отдохнули 2 023 ребенка, в загородных лагерях получили оздоровление 68 детей;

1,2 % детей оставшихся, без попечения родителей, от общей численности детского населения;

99,0 % граждан получили компенсацию части родительской платы, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации;

330 детям, подросткам и их родителям (законным представителям) оказана психолого-педагогическая помощь.

Подпрограмма «Молодёжная политика» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого запланировано за счёт местного бюджета – 1 617,60 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт местного бюджета составило 1 627,03 тыс. рублей (98,50 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

проведено 220 мероприятий, в том числе профинансировано 20 мероприятий (День молодёжи, День России, фестиваль «Студенческая  Весна» и другие мероприятия).

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры в городе Георгиевске» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого было запланировано 19 120,25 тыс. рублей, в том числе: за счёт краевого бюджета – 300,00 тыс. рублей, местного бюджета – 18 128,12 тыс. рублей, внебюджетных источников – 692,13 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 19 806,27 тыс. рублей (99,99 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 626,73  тыс. рублей (100,0 %), местного бюджета – 19 179,54 тыс. рублей (99,99 %). Кассовое исполнение внебюджетных источников – 1 049,65 тыс. рублей (151,66 % к запланированному на 2017 год).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

в результате работы с детьми в области культуры воспитанники учреждений дополнительного образования в сфере культуры являются активными участниками конкурсной деятельности и стабильно  добиваются высоких результатов (в 2017 году 358 человек стали призёрами почти 150 конкурсов и фестивалей). Самыми престижными из них стали Международный конкурс-фестиваль сценического и художественного искусства «Верь в свою звезду», Международный конкурс юных дарований и талантов «Времена года», краевой конкурс джазовой музыки «Весенний блюз», Международный фестиваль-конкурс «Радость планеты», Всероссийский конкурс детского рисунка «Планета доброты», краевой конкурс «Каждый имеет право» и др.

Ярким событием для жизни МБУДО «Детская музыкальная школа города Георгиевска» явилось проведение I Регионального конкурса «Звуки мира» и, ставшего традиционным, III открытого регионального конкурса исполнительского мастерства учащихся отделений народных инструментов  ДМШ и ДШИ «Георгиевская крепость», организованными МБУДО «ДМШ города Георгиевска».

Реализация программы позволила МБУДО «Детская художественная школа города Георгиевска» переехать в новое, отремонтированное здание, в два раза увеличив площадь учебных классов, учащихся школы увеличились на 100 человек.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска «Развитие образования и молодёжной политики» и общепрограммные мероприятия» включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых было запланировано 17 320,55 тыс. рублей, в том числе: за счёт краевого бюджета – 998,69 тыс. рублей, местного бюджета – 16 321,86 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 20 743,03 тыс. рублей (99,46 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 2 195,51  тыс. рублей (99,84 %), местного бюджета – 18 547,52 тыс. рублей (99,42 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы созданы условия для реализации мероприятий муниципальной программы города Георгиевска «Развитие образования и молодежной политики».

На реализацию  подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» не запланированы бюджетные средства на 2017 год.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт местного бюджета составило 178,71 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи)

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы изготовлена проектно-сметная документация на строительство нового корпуса МОУ СОШ №1 им. А.К.Просоедова.

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением администрации города Георгиевска от 21 января 2017 г. № 78.

На реализацию мероприятий Программы было запланировано средств в объеме 152 146,54 тыс. рублей, в том числе: краевого бюджета – 68 322,20 тыс. рублей, местного бюджета – 77 024,34 тыс. рублей, внебюджетных источников – 6 800,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 189 319,38 тыс. рублей (99,37 % к бюджетной росписи), в том числе: краевого бюджета – 104 360,87 тыс. рублей (99,70 %), местного бюджета – 84 958,51 тыс. рублей (98,97 %).

Программа включает 8 подпрограмм.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых было запланировано за счёт средств местного бюджета 12 129,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт местного бюджета составило 15 373,45 тыс. рублей (96,95 % к бюджетной росписи), в том числе краевого бюджета – 1,75 тыс. рублей (74,79 %), местного бюджета – 15 371,70 (96,95 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

аварийно-спасательная служба выполнила задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования. Поисково-спасательная служба предназначена для ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций, проведения спасательных работ и оказания помощи гражданам, терпящим бедствие.

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства  города Георгиевска»  включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых было запланировано 66 593,00 в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 55 455,40 тыс. рублей, местного бюджета – 11 137,60 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 69 038,99 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи), в том числе: краевого бюджета – 58 665,40 тыс. рублей (100,0 %), местного бюджета – 10 373,59 тыс. рублей (100,0 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

в результате реализации мероприятий III этапа адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 2013-2017 годах» 58 семей из восьми аварийных домов по ул. Госпитальной, 64, ул. Пушкина, 55, ул. Пушкина, 43, ул. Орджоникидзе, 43, ул. Госпитальной, 101, ул. Октябрьской, д. 54 (подъезд 2), ул. Октябрьской, д. 60, кв. – две квартиры, ул. Пушкина, д. 76, Моисеенко, д. 10 – одна квартира, которые признаны аварийными до 01.01.2012 года. Количество переселяемых граждан 154. Общая площадь приобретаемых квартир составило 2 651,5 квадратных метров.

Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства города Георгиевска» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого за счёт средств местного бюджета было запланировано 1 100,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт средств местного бюджета составило 65,90 тыс. рублей (68,72 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

средства направлены на  проект планировки и проект межевания территории по объекту «Строительство инженерных сетей на земельном участке ул. Быкова, ул. Дружбы, ул. Филатова, ул. Лесная в целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для индивидуального строительства гражданам, имеющим 3 и более детей».

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого было запланировано 13 998,80 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 11 498,80 тыс. рублей, местного бюджета – 2 500,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 9 024,42 тыс. рублей (99,83 % к бюджетной росписи), в том числе: а счёт средств краевого бюджета – 4 639,02 тыс. рублей (100,0 %), бюджета города Георгиевска – 4 385,40 тыс. рублей (99,66 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы приобретено энергоэффективное оборудование для котельных города Георгиевска.

Подпрограмма «Благоустройство города Георгиевска» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого было запланировано 38 060,40 тыс. рублей, в том числе: счёт средств краевого бюджета – 1 368,0 тыс. рублей, местного бюджета – 36 692,40 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 41 330,42 тыс. рублей (99,74 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 1 368,00 тыс. рублей (99,84 %), бюджета города Георгиевска – 39 962,42 тыс. рублей (99,42 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

выполнены работы по устройству газонов, озеленению города, выпилка аварийных деревьев;

проведена уборка, покос травы, вывоз мусора с территории городского кладбища;

выполнены работы по обслуживанию памятных мест, фонтанов;

проведены работы по откачке грунтовых вод, содержанию,  ремонту и покраске малых архитектурных форм и благоустройству территории;

выполнены работы по обслуживанию уличного освещения, произведена оплата стоимости электроэнергии;

организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

сбор и удаление твердых отходов, поддержание города в надлежащем санитарном состоянии;

произведен демонтаж остановок по ул. Пушкина, ул. Ломоносова;

изготовлена проектная документация на водоотведение ливневой канализации на улицах Добролюбова, Ермолова, Щербакова, Горького;

подготовка озера к купальному сезону и текущее обслуживание городского  озера;

техническое обслуживание праздничных мероприятий, ремонт и установка светодиодной иллюминации;

расходы на демонтаж (перемещение) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории города Георгиевска;

благоустройство в рамках городского конкурса «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшая улица».

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» включает одно основное мероприятие, на реализацию которого было запланировано 7 785,34 тыс. рублей, в том числе: бюджета города Георгиевска – 985,34 тыс. рублей, внебюджетных источников – 6 800,0 тыс. рублей.

Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств софинансирования из федерального и краевого бюджетов.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы         « Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого было запланировано средств бюджета города Георгиевска в объеме 12 480,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы за счёт бюджета города Георгиевска составило 12 616,69 тыс. рублей (98,20 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города выполнялись функции:

по координации работ и услуг, управлению вопросами деятельности предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства города;

контроль за благоустройством территорий всех предприятий и организаций, объектов городского хозяйства; организации работ по санитарному содержанию и благоустройству территории города;

по выполнению мероприятий, обеспечивающих сохранность жилищного фонда и объектов коммунального назначения;

по обеспечению надёжного, экологически безопасного функционирования жилищно-коммунального хозяйства города и другие функции, входящие в компетенцию органов местного самоуправления;

по обеспечению выполнения мероприятий по благоустройству территорий, санитарной очистке, содержанию мест захоронения и прочих мероприятий в жилищно-коммунальной сфере.

Подпрограмма «Формирование современной городской среды города Георгиевска» включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых было запланировано 42 199,30 тыс. рублей, в том числе: краевого бюджета – 40 000,00 тыс. рублей, местного бюджета – 2 199,30 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 41 869,51 тыс. рублей (99,22 % к бюджетной росписи), в том числе: краевого бюджета – 39 686,70 тыс. рублей (99,22 %), местного бюджета – 2 182,81 тыс. рублей (99,25 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

количество дворов МКД включённых в программу благоустройства дворовых территорий города Георгиевска – 20;

число заинтересованных граждан, организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Георгиевска – 1634;

площадь благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования города Георгиевска – 3748.

3. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» утверждена постановлением администрации города Георгиевска от 22 января 2016 г. № 79.

На реализацию мероприятий Программы было запланировано средств в объеме 58 068,17 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 21,22 тыс. рублей, краевого бюджета – 12 777,92 тыс. рублей, местного бюджета – 39 349,03 тыс. рублей, внебюджетные источники – 5 920,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 45 153,15 тыс. рублей (99,76 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 19,87 тыс. рублей (100,0 %), краевого бюджета – 8 258,59 тыс. рублей (100,0 %), местного бюджета – 36 874,69 тыс. рублей (99,70 %). Кассовое исполнение внебюджетных источников – 6 355,47 тыс. рублей (107,36 % к запланированному на 2017 год).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Культура и досуг в городе Георгиевске» включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых было запланировано 42 786,39 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 21,22 тыс. рублей, краевого бюджета – 12 777,92 тыс. рублей, местного бюджета – 27 917,25 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2 070,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 33 690,98 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 19,87 тыс. рублей  (100,0 %), краевого бюджета – 8 208,07 тыс. рублей (100,0 %), местного бюджета – 25 462,91 тыс. рублей (100,0 %). Кассовое исполнение внебюджетных источников – 2 493,66 тыс. рублей (120,47 % к запланированному на 2017 год).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

проведено 868 мероприятий, из них для детей – 331 мероприятие, для молодёжи – 195. Посетителями культурно-массовых мероприятий стали более 290 тысяч жителей города, из них 120 тысяч – дети. 81 мероприятие было организовано для людей с ограниченными возможностями здоровья. В них приняли участие более 700 человек;

библиотечным обслуживанием охвачено 18,08 тысяч человек, выдано 361,03 тысяча различных документов. В библиотеках продолжили работу 6 клубов по интересам, из них – 2 юношеских, 4 детских;

приобретено 2 003 экземпляра новых книг;

приобретено компьютерное оборудование (автоматизированное рабочее место) для муниципального бюджетного учреждения культуры «Георгиевская централизованная библиотечная система», что позволило сохранить показатель компьютеризации городских библиотек на уровне 100 %.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Георгиевске» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого было запланировано – 10 041,78 тыс. рублей в том числе: за счет средств местного бюджета – 6 191,78 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3 850,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило 6 439,78тыс. рублей (99,97 % к бюджетной росписи), в том числе: краевого бюджета – 50,39 тыс. рублей (100,00 %), местного бюджета – 6 389,39 тыс. рублей (99,97 %). Кассовое исполнение внебюджетных источников – 3861,81 тыс. рублей (100,31 % к запланированному на 2017 год).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

спортсмены приняли участие в 192-х окружных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта (в 2016 году – 188), этому способствовало в большей степени увеличение финансирования отрасли спорта.  Успех в соревнованиях сопутствовал велосипедистам, борцам, боксерам, легкоатлетам, радиоспортсменам, волейболистам, мастерам восточных единоборств;

на 2 % увеличилось число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» включает одно основное мероприятие, на реализацию которого было запланировано средств местного бюджета в объеме 5 190,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы за счёт бюджета города Георгиевска составило 4 972,39 тыс. рублей (97,88 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

учреждениями культуры и спорта проведено 114 городских  мероприятия, посвящённых государственным праздникам и памятным датам России (Новогодние и Рождественские праздники, Международный женский день 8 марта, День защитника Отечества, День Победы, Военно-историческая реконструкция, День защиты детей, День России, День народного единства, Юбилей города Георгиевска и День создания Георгиевского городского округа и другие мероприятия).

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Георгиевске» включает одно основное мероприятие, на реализацию которого было запланировано средств местного бюджета в объеме 50,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы за счёт бюджета города Георгиевска составило 50,0 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

в городе появилось три новых знака туристической навигации;

выпущено пять видов полиграфической продукции с использованием достопримечательностей города, бренда города;

календари, блокноты, брошюры, открытки с видами города.

Все контрольные события запланированные программой выполнены.

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации города Георгиевска от 01 февраля 2016 г. № 135.

На реализацию мероприятий Программы было предусмотрено средств в объеме 360 843,66 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 79 221,63 тыс. рублей, краевого бюджета – 278 608,58 тыс. рублей, местного бюджета – 3 013,45 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 623 177,93 тыс. рублей (99,69 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 150 394,32 тыс. рублей (99,9 %), краевого бюджета – 470 269,22 тыс. рублей (99,60 %), местного бюджета – 2 514,39 тыс. рублей (98,91 %).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города Георгиевска» включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых предусмотрено средств в объеме 339 130,23 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 74 088,30 тыс. рублей, краевого бюджета – 264 941,93 тыс. рублей, местного бюджета – 100,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 589 915,61 тыс. рублей (99,67 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 150 394,32 тыс. рублей (99,99 %), краевого бюджета – 439 448,97 тыс. рублей (99,57 %), бюджета города Георгиевска – 72,32 тыс. рублей (72,32 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6747 гражданам;

назначено и выплачено ежемесячное пособие на ребенка 7494 детям;

назначена и осуществлена ежемесячная денежная выплата «Ветеран труда»  и «Труженикам тыла» 8327 гражданам;

назначена и осуществлена ежемесячная денежная выплата «Ветеранам труда Ставропольского края» 5387 гражданам;

назначена и осуществлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 349 гражданам;

назначена и осуществлена ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 18 гражданам;

назначена и осуществлена выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 7 гражданам;

назначена и осуществлена выплата ежемесячной денежной компенсации  на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям на 7551 ребенка;

назначена и осуществлена выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам 49 заявителям;

назначена и осуществлена выплата доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболеваний, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий 6 получателям;

назначена и осуществлена выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения у них после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей – 868 получателям;

выплачена компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 8591 получателю;

назначена и осуществлена выплаты социального пособия на погребение 139 заявителям;

назначена и осуществлена выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 523 заявителям;

назначены и осуществлены выплаты единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на 1754 ребенка;

назначена и осуществлена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР») 355 гражданам;

назначена и осуществлена выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства компенсация страховых премий 2 заявителям;

назначена и осуществлена выплата многодетным семьям ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на 296 получателей;

назначена и осуществлена выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан 959 получателям.

Общая численность получателей составила 48 420 человек, что почти в два раза больше запланированного показателя. Увеличение численности произошло вследствие принятия Закона Ставропольского края от 02 марта 2017 г. № 21 – кз « О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Георгиевского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения с муниципальным образованием городским округом городом Георгиевском Ставропольского края».

Подпрограмма «Доступная среда» включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых предусмотрено средств в объеме 7 383,33 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 5 133,33 тыс. рублей, местного бюджета – 2 250,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 6 918,33 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 4 783,33 тыс. рублей (100,0 %), бюджета города Георгиевска – 2 135,00 тыс. рублей (100,0 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

проведены работы по установке звуковой сигнализации на светофорных объектах города;

приобретен комфортабельный автобус, адаптированный с учетом нужд инвалидов;

в четырех филиалах библиотек МБУ «Георгиевская центральная библиотечная система» приспособлены входные группы с обустройством пандуса и поручней, проведена укладка тактильных напольных указателей и нанесение контрастных полос;

в МУДО «Детско-юношеская спортивная школа» проведены работы по оборудованию и обустройству входной группы и санитарных комнат;

проведена реконструкция 12 автобусных остановок.

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Георгиевска» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого было предусмотрено за счёт средств местного бюджета 270,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт местного бюджета составило 270,00 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

подготовлены и проведены массовые мероприятия, посвященные памятным датам, установленным в Российской Федерации и Ставропольском крае, с участием Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, ветеранов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны (в том числе Курской битвы, битвы за Кавказ, героического штурма и взятия Берлина, обороны Москвы), ветеранов боевых действий «горячих точек», тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов труда Ставропольского края, защитников  Ленинграда и Сталинграда, лиц, награжденных медалью «Герой труда Ставрополья» вручением подарков;

организованы торжественные чествования и поздравления ветеранов в связи с празднованием памятных дат, установленных в Российской Федерации и Ставропольском крае с вручением подарков юбилярам;

оказана материальная помощь ветеранам  и членам семей погибших (умерших) ветеранов, малоимущим членам и активистам общественных объединений;

организовано участие ветеранов во всероссийских, краевых, городских, районных  научно - практических конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам защиты законных прав и свобод ветеранов и развития ветеранского движения в Ставропольском крае, мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи;

обеспечено функционирование органа управления общественных организаций (за исключением заработной платы штатных сотрудников), содержание помещений, приобретение оборудования, материалов и другие расходы, связанные с уставной деятельностью;

осуществлено информационно-методическое обеспечение деятельности общественной организации, в том числе подписка на периодическую печать.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска «Социальная поддержка граждан и общепрограммные мероприятия» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого было предусмотрено 14 060,10 тыс. рублей в том числе: за счёт краевого бюджета – 13 666,65 тыс. рублей, средств местного бюджета – 393,45 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы составило 26 073,99 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи) в том числе: за счёт краевого бюджета – 26 036,92 тыс. рублей (100,0 %), средств местного бюджета – 37,07 тыс. рублей(100,0 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края;

произведена уплата налога на имущество организации и земельного налога;

проведены работы по приобретению имущества и содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности.

5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации города Георгиевска от 19 февраля 2016 г. № 51

На реализацию мероприятий Программы было запланировано 97 170,00 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 69 200,00 тыс. рублей, бюджета города Георгиевска – 27 970,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 106 891,66 тыс. рублей (96,67 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 69 600,27 тыс. рублей (95,28 %), бюджета города Георгиевска – 37 291,39 тыс. рублей (99,38 %).

Подпрограмма «Дорожное хозяйство в городе Георгиевске» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого было запланировано 95 670,00 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств краевого бюджета –69 200,00 тыс. рублей, бюджета города Георгиевска – 26 470,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 105 392,29 тыс. рублей (96,63 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 69 600,27 тыс. рублей (95,28 %), бюджета города Георгиевска – 35 792,02 тыс. рублей (99,35 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы выполнялись:

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и инженерных сооружений вдоль них;

изготовление проектно - сметной документации;

ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов;

работы по ремонту и содержанию технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах;

ремонт гравийных дорог общей площадью 10 2493,75 м2;

установление тротуаров общей площадью 2 020 м2;

установление бордюров по краям проезда к дворовой территории Филатова 56/2;

благоустройство придомовой территории по адресу ул. Ессентукская, д. 140, ветерану Великой Отечественной войны;

ремонт внутриквартального проезда от ул. Тронина МКД, 82/1 до ул. Быкова;

устройство парковочной площадки в районе д/с № 15 Улыбка;

ремонт дороги ул. Филатова;

осуществление строительного контроля;

работы по планированию основания для устройства парковки СОШ № 6 по ул. Кочубея в г. Георгиевске;

прокладка водопропускных труб под автодорогой по ул. Речной;

демонтаж автобусных остановок по ул. Калинина, Тронина, Ермолова;

благоустройство прилегающих территорий по ул. Кочубея, 9 и 7;

ремонт ливневых сооружений;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (ул. Ленина и ул. Лермонтова в г. Георгиевске, ремонт дорог в с. Краснокумском по улицам Кирова, Строителей, Советская, Горная, Красная);

благоустройство окраины города (устройство уличного освещения по ул. Железнодорожной, ремонт пешеходного спуска по ул. Луначарского, устройство тротуаров);

расходы на аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера на автомобильных дорогах (ремонт асфальтобетонного покрытия дороги пр. Вольный в с. Краснокумском).

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городе Георгиевске» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого было запланировано за счёт средств бюджета города Георгиевска – 1 500,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы за счёт бюджета города Георгиевска составило 1 499,37 тыс. рублей (99,96 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

устройство «Г»- образных опор на пересечении ул. Калинина и ул. Чкалова, ул. Калинина и ул. Кирова;

ремонт и содержание технических средств регулирования дорожного движения (установка звуковых сигнализаторов на пешеходных переходах, установка сигнальных столбиков, нанесение разметки, установка дорожных знаков);

устройство леерных ограждений;

работы по нанесению дорожной разметки и установке плоских знаков по ул. Пушкина ул. от ул. Горийской до ул. Калинина;

работы по обустройству пешеходных переходов.

6. Муниципальная программа «Управление финансами» утверждена постановлением администрации города Георгиевска от 12 января  2016 г. № 5.

На реализацию мероприятий Программы за счёт средств местного бюджета было предусмотрено 14 680,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт средств местного бюджета составило 10 545,87 тыс. рублей (95,31 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Георгиевска» включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых запланировано за счёт средств местного бюджета 3 500,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт средств местного бюджета составило 73,44 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках подпрограммы средства были направлены на погашение процентных платежей по муниципальному долгу города Георгиевска. Первоначально в программе планировались расходы на резервный фонд администрации города Георгиевска. Средства, как невостребованные, перераспределены на другие разделы расходов бюджета города.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» включает 1 основное мероприятия, на реализацию которого за счёт средств местного бюджета  было предусмотрено 11 180,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт средств местного бюджета составило 10 472,42 тыс. рублей (95,28 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы средства были направлены на обеспечение текущей деятельности финансового управления администрации.

7. Муниципальная программа «Управление имуществом» утверждена постановлением администрации города Георгиевска от 03 февраля 2016 г. № 163.

На реализацию мероприятий Программы за счёт средств местного бюджета было предусмотрено 10 734,88 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2017 год за счёт средств местного бюджета составило 9 582,35 тыс. рублей (99,75 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Георгиевска» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого за счёт средств местного бюджета было предусмотрено 2 380,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы за 2017 год за счёт средств местного бюджета составило 1 728,32 тыс. рублей (98,62 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

проведена инвентаризация и оформлены кадастровые паспорта на 32 объекта недвижимого имущества, находящего в муниципальной собственности города Георгиевска;

проведены мероприятия по оценке 20 объектов недвижимого имущества, находящего в муниципальной собственности города Георгиевска, и 10 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в городе Георгиевске» включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых за счёт средств местного бюджета было предусмотрено 1 990,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за 2017 год за счёт средств местного бюджета составило 1 219,00 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации:

сформировано 3 земельных участка под многоквартирные дома, расположенных на территории города Георгиевска;

проведены кадастровые работы по 35 земельным участкам, отнесенным к муниципальной собственности города Георгиевска;

проведены мероприятия по формированию 3 земельных участков под строительство и земельных участков на иные цели;

разработан проект (местные нормативы) градостроительного проектирования Георгиевского городского округа Ставропольского края;

сформирована растровая мозаика топографических планшетов города Георгиевска и создана векторная топографическая основа для загрузки в ИСОГД.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  города Георгиевска «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого за счёт средств местного бюджета было предусмотрено 6 364,88 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы за 2016 год за счёт средств местного бюджета составило 6 635,04 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы оплачены расходы на осуществление деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска.

8. Муниципальная программа «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Георгиевска» утверждена постановлением администрации города Георгиевска от 01 февраля 2016 г. № 134.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано средств в объеме 94 911,19 тыс. рублей, в том числе: за счёт федерального бюджета 18,24 тыс. руб., средств краевого бюджета – 1 820,75 тыс. рублей, бюджета города Георгиевска – 93 072,20 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 94 315,46 тыс. рублей (98,95 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт федерального бюджета 9,27 тыс. руб. (19,36 %), краевого бюджета – 8 609,54 тыс. рублей (97,19 %), бюджета города Георгиевска – 85 696,65 тыс. рублей (99,17 %).

Программа включает 7 подпрограмм.

Подпрограмма «Повышение открытости деятельности администрации города Георгиевска и её структурных подразделений» включает 4 основных мероприятия, на реализацию которых было запланировано 3 595,76 тыс. рублей, в том числе: за счёт федерального бюджета 18,24 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 783,81 тыс. рублей, местного бюджета – 1 793,71 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 4 021,19 тыс. рублей (93,54 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт федерального бюджета 9,27 тыс. рублей (19,36 %), средств краевого бюджета – 2 817,02 тыс. рублей (94,57 %), местного бюджета – 1 194,89 тыс. рублей (93,93 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

работы на содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края;

прошли курсы повышения квалификации 35 муниципальных служащих, из них: 16 муниципальных служащих  –  аппарат администрации города Георгиевска, 19 муниципальных служащих  –   аппарат администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Муниципальными служащими освоены программы повышения квалификации, обновлены теоретические и практические знания в соответствии с постоянно повышающимися требованиями к уровню квалификации и необходимостью изучения современных методов решения профессиональных задач.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Георгиевске и противодействие коррупции» включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых за счёт местного бюджета было запланировано 15 442,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт местного бюджета составило 15 452,26  тыс. рублей (99,94 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы:

на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Георгиевска» приобретено: 21 системный блок, 4 принтера-копир А3, МФУ, 13 мониторов, лицензия на антивирус Касперского – 60 шт., периферийные устройства;

на развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства было приобретено следующее:

услуги по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на предоставление прав использования программного обеспечения взаимодействия системы электронного документооборота «ДЕЛО» в администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края с разделом «Результат рассмотрения обращений» информационного ресурса ССТУ.РФ вер.5х» на условиях простой (неисключительной) лицензии;

услуги по адаптации программного обеспечения системы электронного документооборота «ДЕЛО» под реализацию функции «Расширенный контроль НПА и поручений Губернатора»;

программные комплексы для осуществления межведомственного электронного взаимодействия и средства защиты информации в целях обеспечения межведомственного электронного взаимодействия;

программно-аппаратный комплекс для регистрации и многоканальной записи телефонных разговоров на компьютер;

ноутбук в количестве 2 штук и офисная техника (МФУ, принтер) в количестве 4 штук;

программное обеспечение Microsoft Office Standard 2016 Russian OLP A Gov в количестве 25 штук;

материалы для прокладки локально-вычислительной сети в здании администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края и коммуникационное оборудование и комплектующие.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Георгиевске» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которых за счёт местного бюджета было запланировано 500,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт местного бюджета составило 500,00  тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

муниципальную поддержку в виде грантов получили 3 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества города Георгиевска» включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых за счёт местного бюджеты было запланировано 350,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт местного бюджета составило 450,00  тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

выплата материального поощрения членам народной дружины из числа казаков;

приобретение формы одежды для народных дружинников из числа казаков.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Георгиевске» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого было запланировано 46,94 тыс. рублей, в том числе: за счёт краевого бюджета – 36,94 тыс. рублей, местного бюджета – 10,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 46,94 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 36,94 тыс. рублей (100,0 %), местного бюджета – 10,00 тыс. рублей (100,00 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;

профилактика преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении них;

мероприятие по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

привлечение общественности к деятельности по предупреждению правонарушений;

обеспечение реализации административного законодательства на территории города Георгиевска;

страхование жизни, здоровья и имущества гражданина в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка;

публикации в средствах массовой информации материалов по профилактике правонарушений;

изготовление наглядной агитации по профилактике правонарушений;

проведение разъяснительной работы в учебных заведениях по вопросам уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Георгиевске» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого за счёт местного бюджета было запланировано 2 304,65 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило 2 931,50  тыс. рублей (96,60 % к бюджетной росписи), в том числе за счёт краевого бюджета – 608,86 тыс. рублей (87,92 %), местного бюджета – 2 322,64 тыс. рублей (99,17 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

установлено 2 терминала  «Гражданин-полиция» в местах массового скопления людей: рынок  ООО «Содружество», МБУК «Центр досуга и развлечений»;

установлены видеокамеры на въездах  в город Георгиевск по ул. Калинина (со стороны ст. Незлобной), ул. Ленина (со стороны с. Краснокумского), ул. Октябрьская (со стороны ст. Подгорной), ул. Шоссейная (со стороны г. Новопавловска);

установлено видеонаблюдение на привокзальной площади ж/д вокзала.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевка «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Георгиевска» и общепрограммные мероприятия» включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых было запланировано за счёт средств местного бюджета 72 671,84 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 70 913,57  тыс. рублей (99,15 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 5 146,71 тыс. рублей (99,93 %), местного бюджета – 65 766,86 тыс. рублей (99,09 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы средства были направлены на обеспечение текущей деятельности администрации города Георгиевска.

9. Муниципальная программа Георгиевского городского округа «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Георгиевского городского округа  от 15 августа 2017 г. № 1277.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано средств в объеме 209 872,35 тыс. рублей, в том числе: за счёт федерального бюджета 5 896,70 тыс. руб., средств краевого бюджета – 5 070,85 тыс. рублей, бюджета города Георгиевска – 4 890,80 тыс. рублей, внебюджетных источников – 194 014,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 15 079,08 тыс. рублей (99,58 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт федерального бюджета 3 889,86 тыс. руб. (98,64 %), краевого бюджета – 6 626,00 тыс. рублей (99,96 %), бюджета города Георгиевска – 4 563,22 тыс. рублей (99,84 %). Кассовое исполнение внебюджетных источников – 337 549,00 тыс. рублей (173,98 % к запланированному на 2017 год).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» включает 1 основное мероприятие, на реализацию которых было запланировано 5 989,45 тыс. рублей, в том числе: за счёт краевого бюджета – 1 098,65 тыс. рублей, местного бюджета – 4 890,80 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 5 661,87 тыс. рублей (99,87 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 1 098,65 тыс. рублей (100,00 %), местного бюджета – 4 563,22 тыс. рублей (99,84 %).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы средства были направлены на обеспечение текущей деятельности управления сельского хозяйства администрации Георгиевского городского округа.

Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» включает 4 основных мероприятия, на реализацию которых было запланировано 203 882,90 тыс. рублей, в том числе: за счёт федерального бюджета 5 896,70 тыс. рублей, краевого бюджета 3 972,20 тыс. рублей, внебюджетные источники – 194 014,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за счёт всех источников финансирования составило 9 417,21 тыс. рублей (99,40 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт федерального бюджета 3 889,86 тыс. рублей (98,64%), средств краевого бюджета – 5 527,35 тыс. рублей (99,95 %). Кассовое исполнение внебюджетных источников – 337 549,00 тыс. рублей (173,98 % к запланированному на 2017 год).

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы выполнено:

валовое производство продукции растениеводства составило 5,6 млрд. рублей;

рентабельность сельскохозяйственных предприятий составила 14 %;

валовое производство продукции животноводства составило 2,2 млрд. рублей;

оказана помощь 22 сельскохозяйственным товаропроизводителям в предоставлении документов на получение государственной поддержки в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края. Сельскохозяйственными товаропроизводителями Георгиевского городского округа получена в 2017 году государственная поддержка в сумме 253,9 млн. рублей.

Контрольное событие: «Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям» – государственная поддержка оказана 24 сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму 9,4 млн. рублей.

Муниципальные программы Георгиевского муниципального района

Согласно Закону Ставропольского края от 02 марта 2017 года № 21 – кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Георгиевского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения с муниципальным образованием городским округом городом Георгиевском Ставропольского края», муниципальные программы Георгиевского муниципального района осуществляли свою реализацию в не полном объеме, следствием чего явилось не выполнение запланированных на 2017 год показателей Программ Георгиевского муниципального района.

Общий объём финансирования, предусмотренный программами Георгиевского муниципального района, на 2017 год составил 1 402 206,94 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 119 886,90  тыс. рублей (8,5 % от общего объёма финансирования на 2017 год), краевого бюджета – 876 197,57 тыс. рублей (62,5 %), местный бюджет  – 406 122,47 тыс. рублей (28,9 %).

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточнённой бюджетной росписью за 2017 год составил 1 135 707,87 тыс. рублей (98,13 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 55 557,47 тыс. рублей (99,92 %), краевого бюджета – 643 859,51 тыс. рублей (99,69 %), местный бюджет – 436 290,89 тыс. рублей (95,61 %).

Кассовое исполнение в соответствии с уточнённой бюджетной росписью по основным мероприятиям программ Георгиевского муниципального района в отчетном периоде за счёт бюджетных ассигнований составил:

муниципальная программа «Развитие образования» (99,59 %);

муниципальная программа «Управление финансами и имуществом» (93,06 %);

муниципальная программа «Развитие культуры и сохранения культурного наследия» (88,76 %);

муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (99,68 %);

муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» (57,60 %);

муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» (100,00 %);

муниципальная программа «О реализации молодёжной политики» (48,16 %);

муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» (77,86 %);

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (96,22 %);

муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (99,92 %).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий следующее.

1. Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Георгиевского муниципального района от 30 декабря 2015 г. №1520.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано за счёт всех источников финансирования составило 720 736,70 тыс. рублей, в том числе: краевого бюджета – 470 683,97 тыс. рублей, местного бюджета – 250 052,73 тыс. рублей, внебюджетных источников – 2 373,92 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 761 970,46 тыс. рублей (99,59 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт федерального бюджета 1 308,33 тыс. рублей (100,00 %), краевого бюджета – 485 922,83 тыс. рублей (99,97 %), местного бюджета – 274 739,30 тыс. рублей (98,91 %).

В 2017 году в рамках реализации программы выполнено:

в рамках реализации комплекса мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» выделено  1 475 352,0 рубля, в том числе из средств федерального бюджета 1 308 330,76  рублей, из краевого – 83 510,62  рубля и из муниципального бюджета – 83 510,62 рубля.  Все средства освоены в полном объеме. Выполнены работы по ремонту школьного спортивного зала МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской. В 2017 году на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных и дошкольных организациях района в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края  от 29 декабря 2014 г. № 564-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи»   было выделено 6 432 391,30 рублей, в том числе из краевого бюджета 5 917 800 рублей, из муниципального – 5 14 591,30 рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Работы по замене оконных блоков проведены в 4 образовательных учреждениях (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  № 24 «Теремок» ст. Незлобной», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 26 «Гнёздышко» ст. Незлобной», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 ст. Незлобной», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26  с. Краснокумского»). Всего заменено 262 оконных блока, общей площадью – 1138,5 м2. В 2017 году на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» было выделено 2 831 798,0 рублей, в том числе из краевого бюджета 2 690 208,10 рублей, из муниципального – 141 589,90  рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. В целях обеспечения антитеррористической безопасности в 48 образовательных организациях осуществляются мероприятия, обеспечивающие антитеррористическую комплексную безопасность. Охрана образовательных организаций в вечернее время осуществляется штатными сторожами в 18 общеобразовательных и 28 дошкольных образовательных организациях и в учебное время ведомственной организацией ООО ЧОП «Беркут» в 11-ти общеобразовательных организациях. В целях повышения уровня антитеррористической защищенности все общеобразовательные и дошкольные образовательные организации   оснащены  кнопкой экстренного вызова полиции с выведением сигнала на пульт вневедомственной охраны. Установлено видеонаблюдение в 18 общеобразовательных и 28 дошкольных образовательных организациях Георгиевского муниципального района. Расходы бюджета Георгиевского муниципального района в расчете на 1 обучающегося  в общеобразовательных учреждениях в 2017 г. составили 49 306,47 руб., средняя наполняемость классов в 2017. увеличивается  и составляет в среднем 19,1 человек. Расходы бюджета Георгиевского муниципального района в расчете на 1 воспитанника в дошкольных образовательных учреждениях в 2017 г. составили 64 117,57 руб., средняя наполняемость в группах составляет в среднем 22,01 ребенка.

2. Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом» утверждена постановлением администрации Георгиевского муниципального района от 29 декабря 2015 г. № 1502.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано за счёт местного бюджета 101 932,39 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт местного бюджета составило 95 520,86 тыс. рублей (93,06 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации программы достигнуты следующие показатели:

недоимка по налогам и сборам, зачисляемым в местный бюджет, по состоянию на 01.01.2018 г. сократилась на 919,13 тыс. руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1 561,17 тыс. руб., в том числе 585,86 тыс. руб. недоимка по НДФЛ, 609,41 тыс. руб. недоимка по единому налогу на вменённый доход, 340,11 тыс. рублей недоимка в части налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 20,96 тыс. руб. – по единому сельскохозяйственному налогу и 4,83 тыс. руб. составляет задолженность и перерасчеты по отмененным налогам. В результате снижение недоимки на конец отчётного периода фактически составило 37,0 % при плановых значениях показателя 5,0 %.

В части повышения качества планирования доходов местного бюджета фактическое соотношение объёма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, утверждённых решением о бюджете на начало и конец отчётного периода (222 220,5 тыс. руб.) составил 0,0 % при плановых значениях показателя 15,0 %.

Одной из основных задач в рамках реализации муниципальной программы в 2017 году являлось повышение эффективности от использования муниципального имущества.

В течение 2017 года осуществлялась работа по предоставлению в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью района (временно свободных зданий, помещений, площадей, движимого имущества). В течение года действовало 5 договоров аренды муниципального имущества – на 01.01.2018 г. поступило арендной платы 3 182,50 тыс. рублей, при годовом плане – 2 791,00 тыс. рублей, 7 договоров безвозмездного пользования имуществом.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Георгиевского муниципального района – 124,49 тыс. рублей, при годовом плане  - 20,04 тыс. рублей.

Всего доходов от использования муниципального имущества по всем видам источников за 2017 год поступило 48 286,14 тыс. рублей или 143,7 % при уточненном годовом плане 33 606,52 тыс. рублей. Перевыполнение плановых назначений обусловлено активным ведением претензионной работы по взысканию задолженности прошлых лет, направлением в Арбитражный суд Ставропольского края исковых заявлений по взысканию задолженности по арендной плате.

В 2017 году проведено 6 заседаний межведомственной комиссии, на которых были рассмотрены 110 хозяйствующих субъектов, допустивших снижение перечисления налога на доходы физических лиц в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и выплачивающих заработную плату ниже установленной величины прожиточного минимума в Ставропольском крае, а также имеющих задолженность по единому налогу на вмененный доход, арендной плате за земельные участки и имущество и страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование.

Всего в ходе реализации мероприятий, направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет, аккумулировано 1,8 млн. руб.

Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов в Георгиевском муниципальном районе является переход к формированию бюджета с использованием программных методов бюджетного планирования. Данные меры позволили запланировать бюджетные ассигнования на выполнение конкретных целей и задач для достижения необходимых результатов, предусмотренных Программами. Доля расходов местного бюджета в 2017 году, запланированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов составила 93 %, при запланированном значении данного показателя на уровне 80 %.

- Одной из основных задач является построение устойчивой бюджетной финансовой системы, в том числе посредством повышения качества управления муниципальными финансами для стабильного развития Георгиевского района Ставропольского края. Созданы условия для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов сельских поселений Георгиевского муниципального района Ставропольского края посредством выполнения мероприятия программы «Развитие и совершенствование методов бюджетного планирования и межбюджетных отношений в Георгиевском районе», в полном объеме переданы межбюджетные трансферты из бюджета Георгиевского муниципального района бюджетам поселений Георгиевского района на сумму 67,0 млн. руб. Посредством исполнения данного мероприятия осуществлено пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений; снижен риск несбалансированности местных бюджетов сельских поселений района.

Устойчивость системы муниципальных финансов бюджета Георгиевского муниципального района благоприятно влияет на экономическое развитие муниципального образования в целом, отсутствие муниципального долга на конец 2017 года позволяет не нести бремя дополнительной долговой нагрузки на хозяйствующие субъекты и экономить ресурсы.

3. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранения культурного наследия» утверждена постановлением администрации Георгиевского муниципального района от 30 декабря 2015 г. № 1509.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано за счёт средств местного бюджета средств в объеме 21 643,74 тыс. рублей, внебюджетных источников – 49,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 23 152,97 тыс. рублей (88,76 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт федерального бюджета 78,68 тыс. руб. (63,62 %), краевого бюджета – 2 923,40 тыс. рублей (61,82 %), местного бюджета – 20 150,89 тыс. рублей (94,91 %). Внебюджетных источников – 49,50 тыс. рублей (101,02 %).

В 2017 году в рамках реализации программы выполнено:

% охвата сельского населения культурно – досуговыми мероприятиями увеличился до 47,9 %;

проведено 21 районное культурно-массовое мероприятие (в т. ч. и конкурсов профессионального мастерства)

сохранен процент удовлетворенности жителей района качеством оказания предоставляемых муниципальных услуг;

общий процент достижения показателей муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» составил 100 %;

сохранена доля учреждений культуры Георгиевского муниципального района (подведомственных отделу культуры АГМР) обеспеченных системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре на уровне 100 %;

улучшено технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры;

продолжена работа по приведению материально-технической базы объектов культуры в соответствие с современными требованиями, повышению уровня культуры обслуживания населения;

количество посещений МКУК ЦРБС увеличилось на 0,0035 % (по сравнению с предыдущим годом), и составило 282 570 посещений;

увеличилась доля библиографических записей в электронном каталоге  МКУК ЦРБС в общем объеме библиотечного фонда и составила 70355 библиографических записей;

сохранение доли библиотек МКУК ЦРБС, подключенных к сети «Интернет», от общего количества библиотек МКУК ЦРБС, на уровне 100 %;

сохранение доли компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет и обеспеченных эффективными программными системами фильтрации, ограничивающими доступ пользователей к сайтам и материалам экстремисткой направленности, наносящим вред нравственному и духовному развитию от общего числа компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет на уровне 100 %.

4. Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» утверждена постановлением администрации Георгиевского муниципального района от 30 декабря 2015 г. № 1513.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано за счёт местного бюджета 12 793,36 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт местного бюджета составило 12 752,85 тыс. рублей (99,68 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации программы выполнено:

В рамках реализации программы в 2016 году обеспечивалось предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МКУ ГМР СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

МФЦ предоставляется 216 услуг, это государственные услуги федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, государственные и муниципальные услуги органов местного самоуправления, а также услуги акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

В 2017 году МФЦ оказано 82 276 услуг, из них: количество принятых дел – 40 971, количество выданных дел – 29554, количество дел, принятых и выданных за 1 обращение – 11367 (одномоментные услуги), количество консультаций – 384; в том числе оказано федеральных услуг – 41 174, региональных – 4 817, а также услуг органов местного самоуправления – 15 416, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» – 452, информирование налогоплательщиков – 17248.

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Георгиевского муниципального района от 30 декабря 2015 г.  № 1516.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано за счёт местного бюджета 12 486,37 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт местного бюджета составило 8 119,60 тыс. рублей (57,60 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации программы выполнено:

в соответствии с целью и задачей программы, был проведен целый ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения. Выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог с асфальтным покрытием, выполнено выравнивание профиля обочин и автомобильных дорог с песчано-гравийным покрытием, нанесена горизонтальная разметка, заменены километровые знаки и  знаки приоритета на автомобильной дороге «Ульяновка-Крутоярский», восстановлены утраченные дорожные знаки, очистка полос безопасности, окраска перильных ограждений, очистка и окраска автобусных павильонов. Одним из результатов работы стала обрезка древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог  «Александрийская – Ульяновка», «Ульяновка – Крутоярский», «Обильное – Балковский».

6. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Георгиевского муниципального района от 30  декабря  2015 г.  № 1509.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано за счёт местного бюджета 140,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт местного бюджета составило 140,00 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации программы был проведен конкурс среди субъектов малого предпринимательства по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание на территории Георгиевского городского округа собственного бизнеса. В результате конкурса 4 начинающих предпринимателя получили финансовую поддержку в виде грантов.

7. Муниципальная программа «О реализации молодёжной политики»

Программа утверждена постановлением администрации Георгиевского муниципального района от 30 декабря 2015 года  № 1511.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано за счёт всех источников финансирования 735,19 тыс. рублей, в том числе: краевого бюджета – 60,19 тыс. рублей, местного бюджета – 675,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 354,10 тыс. рублей (48,16 % к бюджетной росписи), в том числе: краевого бюджета – 59,46 тыс. рублей (98,79 %), местного бюджета – 294,64 тыс. рублей (43,65 %).

В 2017 году в рамках реализации программы выполнено:

формирование условий для гражданского становления, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи;

создание условий для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, обучение и подготовка волонтеров, а также использование их труда в целях социально-экономического развития Георгиевского муниципального района;

развитие художественного творчества, поддержка талантливой молодежи и реализация её творческого потенциала;

формирование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной политики;

развитие системы профессиональной ориентации молодежи, а также проведение мероприятий по повышению престижа рабочих профессий и профессионального мастерства.

8. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Георгиевского муниципального района от 30 декабря 2015 г. № 1517.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано за счёт всех источников финансирования 56 139,00 тыс. рублей, в том числе: за счёт краевого бюджета – 50 690,27 тыс. рублей, местного бюджета – 5 448,73 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 5 017,78 тыс. рублей (77,86 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт краевого бюджета – 928,52 тыс. рублей (95,07 %), местного бюджета – 4 089,26 тыс. рублей (74,78 %).

Согласно Закону Ставропольского края от 02 марта 2017 г. № 21 – кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Георгиевского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения с муниципальным образованием городским округом городом Георгиевском Ставропольского края», муниципальная программа Георгиевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства» в части реализации мероприятий за счёт средств краевого и федерального бюджета была прекращена. В связи с этим принята программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Георгиевского муниципального района от 30 декабря 2015 г. № 1510.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано за счёт местного бюджета 285,20 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт местного бюджета составило 331,68 тыс. рублей (96,22 % к бюджетной росписи).

В 2017 году в рамках реализации программы выполнено:

в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2017 год, в рамках реализации программы на территории округа среди разных слоев населения (школьников, молодежи, ветеранов, инвалидов) и т.д.  было проведено 16 мероприятий, в которых приняло участие свыше 1922 тыс. человек.

Проведены следующие мероприятия: первенства по футболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису и шахматам; спартакиады жителей, трудящихся, инвалидов, школьников, ветеранов; легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, чемпионат России по волейболу среди команд высшей лиги группы «А», а также открытые спортивно-массовые мероприятия такие, как краевой турнир по легкой атлетике, посвященный памяти Ю.К.Лукинова, турниры по боксу, дзюдо и греко-римской борьбе, краевое первенство по велоспорту, в которых ежегодно принимают участие более 10 тыс. спортсменов.

10. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Георгиевского муниципального района от 28 декабря 2015 г.  № 1478.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано за счёт всех источников финансирования 475 314,99 тыс. рублей, в том числе: за счёт федерального бюджета 119 886,90 тыс. руб., краевого бюджета – 354 763,14 тыс. рублей, местного бюджета – 664,95 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счёт всех источников финансирования составило 207 145,19 тыс. рублей (99,92 % к бюджетной росписи), в том числе: за счёт федерального бюджета 54 125,42 тыс. руб. (100,00 %), краевого бюджета – 151 999,97 тыс. рублей (99,97 %), местного бюджета – 1 019,80 тыс. рублей (89,36 %).

В 2017 году в рамках реализации программы:

предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2608 гражданам, что на 28,6 % меньше от запланированного показателя. Уменьшение количества получателей связано с ликвидацией управления;

назначено и выплачено ежемесячное пособие на ребенка 9692 детям, что составляет 108,4 % от запланированного показателя;

назначена и осуществлена ежемесячная денежная выплата «Ветеран труда»  и «труженик тыла» 4 026 гражданам, что на 0,94 % меньше от запланированного показателя. Уменьшение количества получателей связано с ликвидацией управления;

назначена и осуществлена ежемесячная денежная выплата «Ветеранам труда Ставропольского края» 2 829 гражданам, что на 0,95 % меньше от запланированного показателя. Уменьшение количества получателей связано с ликвидацией управления;

назначена и осуществлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 219 гражданам, что составляет 101,3 % от запланированного показателя;

назначена и осуществлена ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 12 гражданам, что составляет 109,09 % от запланированного показателя;

назначена и осуществлена выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего венную службу по призыву 5 гражданам, что на 37,5 % меньше от запланированного показателя. Уменьшение количества получателей связано с ликвидацией управления;

назначена и осуществлена выплата ежемесячной денежной компенсации  на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям на 5450 детей, что на 4,6 % меньше от запланированного показателя. Уменьшение количества получателей связано с ликвидацией управления;

назначена и осуществлена выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам 59 заявителям, что составляет 105,4 %ов от запланированного показателя;

назначена и осуществлена выплата доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий 4 получателям, что составляет 100 % от запланированного показателя;

назначена и осуществлена выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения у них после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей 710 получателям, что на 20,9 % меньше от запланированного показателя. Уменьшение количества получателей связано с ликвидацией управления;

выплачена компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 4154 получателям, что на 11,6 % меньше от запланированного показателя. Уменьшение количества получателей связано с ликвидацией управления;

назначена и осуществлена выплаты социального пособия на погребение 131 заявителю;

назначена и осуществлена выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 362 заявителям, что на 3,5 % меньше от запланированного показателя. Уменьшение количества получателей связано с ликвидацией управления;

назначены и осуществлены выплаты единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на 1637 детей, что на 34,9 % меньше от запланированного показателя. Уменьшение количества получателей связано с ликвидацией управления;

назначена и осуществлена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР») 329 гражданам, что составляет 140 %  от запланированного показателя;

назначена и осуществлена выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, компенсация страховых премий 4 заявителям, что составляет 200 % от запланированного показателя.

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                          Р.Х.Хасанов