Приложение 13

к Программе социально-

экономического развития

города Георгиевска

на 2012-2015 годы

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации Программы

социально-экономического развития города Георгиевска

на 2012-2015 годы

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки эффективности
реализации Программы социально-экономического развития города Георгиевска на 2012-2015 годы (далее – Программа).

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей Программы в сферах социального развития и инновационного развития конкурентоспособной и эффективной экономики города Георгиевска (далее – социальные и экономические индикаторы Программы), что обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности реализации мероприятий Программы.

3. Для абсолютных значений социальных и экономических индикаторов Программы, предполагающих их рост в период реализации Программы (далее – абсолютный показатель+), процент отклонений фактически достигнутых значений i-ro абсолютного показателя+ за отчётный год от планового значения i-ro абсолютного показателя+, установленного за отчётный год рассчитывается по следующей формуле:

Nк+i=Nкф+iNкц+iх100%−100% , где

N+– процент отклонений фактически достигнутых значений i-ro абсолютного показателя+  за отчётный год от планового значения i-ro абсолютного показателя+, установленного на отчётный год;

N+ – фактически достигнутое значение i-ro абсолютного показателя+за отчётный год;

N+– плановое значение i-ro абсолютного показателя+, установленное на отчётный год;

i – порядковый номер абсолютного показателя+.

4.   Для относительных значений социальных и экономических индикаторов Программы, предполагающих их рост в период реализации Программы (далее – относительный показатель+), процент отклонений фактически достигнутых значений i-ro относительного показателя за отчётный год от планового значения i-ro относительного показателя+, установленного на отчётный год, рассчитывается по следующей формуле:

Nпi+=Nпфi+−Nпцi+, где

N+– процент отклонений фактически достигнутых значений i-ro относительного показателя+ за отчётный год от планового значения i-ro относительного показателя+, установленного на отчётный год;

N+– фактически достигнутое значение i-ro относительного показателя+ за отчётный год;

N+– плановое значение i-ro относительного показателя+, установленное на отчётный год;

i – порядковый номер относительного показателя+.

5. Для абсолютных значений социальных и экономических индикаторов Программы, предполагающих их сокращение в период реализации Программы (далее – абсолютный показатель–), процент отклонений фактически достигнутых значений i-ro абсолютного показателя– за отчётный год от планового значения i-ro абсолютного показателя–, установленного на отчётный год, рассчитывается по следующей формуле:

N−=100%−Nкф−iNкц−iх100%, где

N− – процент отклонений фактически достигнутых значений i-ro абсолютного показателя– за отчётный год от планового значения i-ro абсолютного показателя–, установленного на отчётный год;

N−– фактически достигнутое значение i-ro абсолютного показателя– за отчётный год;

N−– плановое значение i-ro абсолютного показателя–, установленное на отчётный год;

i – порядковый номер абсолютного показателя–.

6.	Для относительных значений социальных и экономических индикаторов Программы, предполагающих их сокращение в период реализации Программы (далее – относительный показателя–), процент отклонений фактически достигнутых значений i-ro относительного показателя– за отчётный год от планового значения i-ro относительного показателя–, установленного на отчётный год, рассчитывается по следующей формуле:

Nпi−=Nпцi−−Nпфi−, где

N−– процент отклонений фактически достигнутых значений i-ro относительного показателя– за отчётный год от планового значения i-ro относительного показателя, установленного на отчётный год;

N−– фактически достигнутое значение i-ro относительного показателя– за отчётный год;

N−– плановое значение i-ro относительного показателя–, установленное на отчётный год;

i - порядковый номер относительного показателя–.

7.  Расчёт бальных оценок по каждому социальному и экономическому индикатору Программы осуществляется на основе пятибалльной оценочной шкалы. Уровень и критерии оценки социальных и экономических индикаторов Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Уровень и критерии оценки социальных и экономических

индикаторов Программы

| № п/п | Уровень оценки социальных и экономических индикаторов Программы (баллов) | Критерий оценки социальных и экономических индикаторов Программы |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 5 | процент отклонений фактически достигнутых значений социального или экономического индикатора Программы за отчётный год равен его плановому значению, установленному на отчётный год или превысил его |
| 2. | 4 | процент отклонений фактически достигнутых значений социального или экономического индикатора Программы за отчётный год ниже его планового значения, установленного на отчётный год, не более чем на 5 процентов |
| 3. | 3 | процент отклонений фактически достигнутых значений социального или экономического индикатора Программы за отчётный год ниже его планового значения, установленного на отчётный год, не более чем на 10 процентов |
| 4. | 2 | процент отклонений фактически достигнутых значений социального или экономического индикатора Программы за отчётный год ниже его планового значения, установленного на отчётный год, не более чем на 20 процентов |
| 5. | 1 | процент отклонений фактически достигнутых значений социального или экономического индикатора Программы за отчётный год ниже его планового значения, установленного на отчётный год, более чем на 20 процентов |

8. Оценка эффективности реализации Программы на основе социальных индикаторов Программы рассчитывается по следующей формуле:

Ос=БсiNc, где

Ос – оценка эффективности реализации Программы на основе социальных индикаторов Программы;

Бсi – сумма бальных оценок на основе социальных индикаторов Программы;

Nс  – количество социальных индикаторов Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы на основе экономических индикаторов Программы рассчитывается по следующей формуле:

Оэ=БэiNэ, где

Оэ – оценка эффективности реализации Программы на основе экономических индикаторов Программы;

Бэi– сумма балльных оценок на основе экономических индикаторов Программы;

Nэ– количество экономических индикаторов Программы.

10. Итоговая оценка эффективности реализации Программы по всей совокупности социальных и экономических индикаторов Программы (далее – итоговая оценка эффективности реализации Программы) рассчитывается как среднеарифметическое значение оценок эффективности реализации Программы на основе социальных и экономических индикаторов Программы по следующей формуле:

Оп=Ос+Оэ2, где

Оп – итоговая оценка эффективности реализации Программы;

Ос – оценка эффективности реализации Программы на основе социальных индикаторов Программы;

Оэ – оценка эффективности реализации Программы на основе экономических индикаторов Программы.

Уровень и критерии итоговой оценки эффективности реализации Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Уровень и критерии итоговой оценки

эффективности реализации Программы

| № п/п | Уровень итоговой оценки эффективности реализации Программы (баллов) | Критерий итоговой оценки эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | От 4,5 до 5 | высокий |
| 2. | От 4 до 4,5 | выше среднего |
| 3. | От 3 до 4 | средний |
| 4. | От 2 до 3 | ниже среднего |
| 5. | От 1 до 2 | низкий |