- Приложение 9

к Программе социально-

экономического развития города Георгиевска на 2012-2015 годы

- ПЕРЕЧЕНЬ

- мероприятий, планируемых к реализации на территории города Георгиевска в 2012-2015 годах, не вошедших в целевые и иные программы, и прогнозируемая потребность в их финансировании

| № п/п | Цели, задачи и мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Объёмы финансирования, тысяч рублей | В том числе |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Ставропольского края | Бюджет города Георгиевска | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Организация проведения периодических и углублённых медицинских осмотров работников в целях динамического наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья | администрация города Георгиевска, предприятия города Георгиевска | 2012 | 10 190,00 | – | – | 178,63 | 10 011,37 | Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, своевременное выявление начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников |
|  |  |  | 2013 | 13 300,00 | – | 2 300,00 | 500,00 | 10 500,00 |  |
|  |  |  | 2014 | 10 342,50 | – | – | 242,50 | 10 100,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 10 600,00 | – | – | 500,00 | 10 100,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 44 432,50 | – | 2 300,00 | 1 421,13 | 40 711,37 |  |
|  | Проведение в организациях города Георгиевска аттестации рабочих мест условиям труда, уделив особое внимание проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города Георгиевска | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска, предприятия города Георгиевска | 2012 | – | – | – | – | – | Улучшение условий труда работников |
|  |  |  | 2013 | 2 000,00 | – | – | – | 2 000,00 |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 2000,00 | – | – | – | 2000,00 |  |
|  | Проведение в организациях города Георгиевска специальной оценки условий труда, уделив особое внимание проведению специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города Георгиевска | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска, предприятия города Георгиевска | 2012 | – | – | – | – | – | Улучшение условий труда работников |
|  |  |  | 2013 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | 115,00 | – | – | – | 115,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 2 000,00 | – | – | – | 2 000,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 2 115,00 | – | – | – | 2 115,00 |  |
|  | Проведение диспансеризации подростков в возрасте 14 лет | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская городская детская поликлиника» (далее – ГБУЗ СК «Георгиевская ГДП») | 2012 | 800,00 | – | – | – | 800,00 | Профилактика и снижение заболеваемости подростков |
|  |  |  | 2013 | 800,00 | – | – | – | 800,00 |  |
|  |  |  | 2014 | 800,00 | – | – | – | 800,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 800,00 | – | – | – | 800,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 3 200,00 | – | – | – | 3 200,00 |  |
|  | Осуществление контроля за обучением, проверкой знаний и требований охраны труда руководителей и специалистов, своевременное доведение до сведения организаций нормативных актов по охране труда через средства массовой информации | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2012 | 401,00 | – | – | – | 401,00 | Снижение травматизма и профзаболеваемости трудящихся, улучшение условий труда работников |
|  |  |  | 2013 | 475,50 | – | – | – | 475,50 |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 876,50 | – | – | – | 876,50 |  |
|  | Координация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, своевременное доведение до сведения организаций нормативных актов по охране труда через средства массовой информации | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2012 | – | – | – | – | – | Снижение травматизма и профзаболеваемости трудящихся, улучшение условий труда работников |
|  |  |  | 2013 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | 180,00 | – | – | – | 180,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 490,00 | – | – | – | 490,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 670,00 | – | – | – | 670,00 |  |
|  | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в новые жилые дома | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2012 | 59 969,89 | 48 451,06 | 10 182,73 | 1 336,10 | – | Улучшение жилищных условий жителей города Георгиевска, обеспечение населения города Георгиевска новым жильём |
|  |  |  | 2013 | 26 329,13 | 23 598,83 | 1 912,82 | 817,48 | – |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 86 299,02 | 72 049,89 | 12 095,55 | 2 153,58 | – |  |
|  | Установка приборов учёта в многоквартирных жилых домах | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2012 | 4 666,67 | – | 3 966,67 | 700,00 | – | Учёт энергетических ресурсов |
|  |  |  | 2013 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 4 666,67 | – | 3 966,67 | 700,00 | – |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция магистральных водопроводных сетей | филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2012 | 1 283,34 | – | – | – | 1 283,34 | Улучшение жилищных условий жителей города Георгиевска, улучшение водоснабжения населения города Георгиевска |
|  |  |  | 2013 | 4 479,00 | – | – | – | 4 479,00 |  |
|  |  |  | 2014 | 703,74 | – | – | – | 703,74 |  |
|  |  |  | 2015 | 1 500,00 | – | – | – | 1 500,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 7 966,08 | – | – | – | 7 966,08 |  |
|  | Замена насосов насосной станции № 1 | филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2012 | 4,35 | – | – | – | 4,35 | Улучшение жилищных условий жителей города Георгиевска, улучшение водоснабжения населения города Георгиевска |
|  |  |  | 2013 | 100,00 | – | – | – | 100,00 |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | 100,00 | – | – | – | 100,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 204,35 | – | – | – | 204,35 |  |
|  | Ремонт и реконструкция канализационных сетей | филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2012 | 331,30 | – | – | – | 331,30 | Улучшение жилищных условий жителей города Георгиевска, улучшение качества очистки канализационных стоков |
|  |  |  | 2013 | 195,00 | – | – | – | 195,00 |  |
|  |  |  | 2014 | 2 358,84 | – | – | – | 2 358,84 |  |
|  |  |  | 2015 | 1 000,00 | – | – | – | 1 000,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 3 885,14 | – | – | – | 3 885,14 |  |
|  | Приобретение технологического оборудования промышленными предприятиями города Георгиевска | промышленные предприятия города Георгиевска | 2012 | – | – | – | – | – | Увеличение объёмов производства |
|  |  |  | 2013 | 355 950,00 | – | – | – | 355 950,00 |  |
|  |  |  | 2014 | 35 000,00 | – | – | – | 35 000,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 35 000,00 | – | – | – | 35 000,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 425 950,00 | – | – | – | 425 950,00 |  |
|  | Повышение квалификации или профессиональной переподготовки руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений в рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования в городе Георгиевске | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные образовательные учреждения города Георгиевска | 2012 | – | – | – | – | – | Повышение знаний педагогических работников |
|  |  |  | 2013 | 749,56 | 749,56 | – | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 749,56 | 749,56 | – | – | – |  |
|  | Проведение организационной работы по созданию приёмной семьи | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные образовательные учреждения города Георгиевска | 2012 | 765,85 | – | 765,85 | – | – | Создание банка данных о приёмных семьях |
|  |  |  | 2013 | 705,90 | – | 705,90 | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | 2 465,13 | – | 2 465,13 | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | 2 975,78 | – | 2 975,78 | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 6 912,66 | – | 6 912,66 | – | – |  |
|  | Обеспечение жильём детей, лишённых родительского попечения | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, общественная комиссия по жилищным вопросам города Георгиевска | 2012 | 19 131,11 | 6 893,02 | 12 238,09 | – | – | Обеспечение жильём нуждающихся детей, лишённых родительского попечения |
|  |  |  | 2013 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 19 131,11 | 6 893,02 | 12 238,09 | – | – |  |
|  | Капитальный ремонт, приобретение мебели в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Георгиевска | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Георгиевска, подрядные организации | 2012 | – | – | – | – | – | Улучшение условий пребывания детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Георгиевска |
|  |  |  | 2013 | 200,00 | – | – | – | 200,00 |  |
|  |  |  | 2014 | 633,23 | – | – | – | 633,23 |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 833,23 | – | – | – | 833,23 |  |
|  | Обновление оборудования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Георгиевска | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Георгиевска | 2012 | – | – | – | – | – | Создание благоприятных условий для муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Георгиевска |
|  |  |  | 2013 | 40,19 | – | – | – | 40,19 |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 40,19 | – | – | – | 40,19 |  |
|  | Капитальный ремонт здания муниципального казённого вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Центр образования №10 по адресу: город Георгиевск, улица Лермонтова, 65 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2012 | 5 579,00 | – | – | 5 579,00 | – | Обеспечение комфортных условий обучения детей |
|  |  |  | 2013 | 7 800,00 | 5 675,00 | – | 2 125,00 | – |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 13 379,00 | 5 675,00 | – | 7 704,00 | – |  |
|  | Выполнение противоаварийных работ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2012 | 17 024,00 | 11 424,00 | – | 5 600,00 | – | Обеспечение безопасных условий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 3 |
|  |  |  | 2013 | 16 700,00 | 12 525,00 | – | 4 175,00 | – |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 33 724,00 | 23 949,00 | – | 9 775,00 | – |  |
|  | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в общеобразовательных учреждениях города Георгиевска | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2012 | – | – | – | – | – | Обеспечение энергосбережения в общеобразовательных учреждениях города Георгиевска |
|  |  |  | 2013 | 8 717,15 | 6 537,15 | – | 2 180,00 | – |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 8 717,15 | 6 537,15 | – | 2 180,00 | – |  |
|  | Ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры», приобретение декораций и оборудования для муниципальных бюджетных учреждений культуры | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, муниципальные бюджетные учреждения культуры | 2012 | – | – | – | – | – | Улучшение условий организации культурно-досуговых услуг для жителей города Георгиевска и условий работы для сотрудников муниципальных бюджетных учреждений культуры |
|  |  |  | 2013 | 5,00 | – | – | – | 5,00 |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 5,00 | – | – | – | 5,00 |  |
|  | Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения города Георгиевска | учреждения здравоохранения города Георгиевска | 2012 | 411,00 | – | 411,00 | – | – | Улучшение условий пребывания больных в учреждениях здравоохранения, улучшение условий труда медицинских работников |
|  |  |  | 2013 | 15 352,44 | – | 15 352,44 | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | 552,00 | – | – | – | 552,00 |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 16 315,44 | – | 15 763,44 | – | 552,00 |  |
|  | Приобретение медицинского оборудования | учреждения здравоохранения города Георгиевска | 2012 | 3 844,33 | – | 2 326,33 | – | 1 518,00 | Улучшение условий пребывания больных в учреждениях здравоохранения, улучшение условий труда медицинских работников |
|  |  |  | 2013 | 3 835,80 | – | – | – | 3 835,80 |  |
|  |  |  | 2014 | 4 168,10 | – | – | – | 4 168,10 |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 11 848,23 | – | 2 326,33 | – | 9 521,90 |  |
|  | Оснащение отделения интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская центральная городская больница» (далее –ГБУЗ СК «ГЦГБ») | ГБУЗ СК «ГЦГБ» | 2012 | – | – | – | – | – | Приобретение основных средств и мягкого инвентаря |
|  |  |  | 2013 | 589,30 | – | – | – | 589,30 |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 589,30 | – | – | – | 589,30 |  |
|  | Асфальтирование территории ГБУЗ СК «ГЦГБ» | подрядные организации | 2012 | – | – | – | – | – | Улучшение эстетических условий пребывания больных в ГБУЗ СК «ГЦГБ |
|  |  |  | 2013 | 45,00 | – | – | – | 45,00 |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 45,00 | – | – | – | 45,00 |  |
|  | Ввод в эксплуатацию медицинского лечебнодиагностического центра обществом с ограниченной ответственностью «ТАИС» | администрация города Георгиевска, общество с ограниченной ответственностью «ТАИС» | 2012 | – | – | – | – | – | Улучшение медицинского обслуживания населения, создание 16 новых рабочих мест |
|  |  |  | 2013 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | 20 000,00 | – | – | – | 20 000,00 |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 20 000,00 | – | – | – | 20 000,00 |  |
|  | Подготовка и изготовление информационных и презентационных материалов | управление экономического развития администрации города Георгиевска | 2012 | – | – | – | – | – | Увеличение потока инвестиций в экономику города Георгиевска |
|  |  |  | 2013 | 5,60 | – | – | – | 5,60 |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 5,60 | – | – | – | 5,60 |  |
|  | Приобретение торгового оборудования обществом с ограниченной ответственностью «Георгиевск-Хлеб» | общество с ограниченной ответственностью «Георгиевск-Хлеб» | 2012 | – | – | – | – | – | Улучшение торгового обслуживания населения, увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов |
|  |  |  | 2013 | 5 000,00 | – | – | – | 5 000,00 |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 5 000,00 | – | – | – | 5 000,00 |  |
|  | Содействие самозанятости безработных граждан | администрация города Георгиевска, государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Георгиевского района», предприятия и организации города Георгиевска | 2012 | 121,00 | – | 121,00 | – | – | Обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, переобучение с целью последующего трудоустройства, снижение напряжённости на рынке труда |
|  |  |  | 2013 | 60,50 | – | 60,50 | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | 200,10 | – | 200,10 | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | 64,70 | – | 64,70 | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 446,30 | – | 446,30 | – | – |  |
|  | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | администрация города Георгиевска, государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Георгиевского района» | 2012 | 121,59 | 116,42 | 5,17 | – | – | Трудоустройство незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей |
|  |  |  | 2013 | 396,48 | 376,64 | 19,84 | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | 554,40 | 526,68 | 27,72 | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | 331,00 | 314,45 | 16,55 | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 1 403,47 | 1 334,19 | 68,28 | – | – |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на развитие и совершенствование военно-патриотического воспитания казачьей молодёжи, участие в соревнованиях, спортивных играх, выездных сборах | администрация города Георгиевска, Георгиевское городское казачье общество Ставропольского окружного Казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 2012 | – | – | – | – | – | Вовлечение молодёжи в казачье общество |
|  |  |  | 2013 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | 470,00 | – | – | 470,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 350,00 |  |  | 350,00 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 820,00 | – | – | 820,00 |  |  |
|  | Проведение работ по посадке зелёных насаждений и уходу за ними | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, специализированные организации | 2012 | 6 261,76 | – | – | 6 261,76 | – | Улучшение экологической ситуации в городе Георгиевске, содержание в надлежащем порядке объектов зелёного хозяйства города Георгиевска |
|  |  |  | 2013 | 6 050,00 | – | – | 6 050,00 | – |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 12 311,76 | – | – | 12 311,76 | – |  |
|  | Содержание городского озера | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, специализированные организации | 2012 | 1 340,00 | – | – | 1 340,00 | – | Улучшение экологической ситуации в городе Георгиевске, содержание в надлежащем порядке водных объектов города Георгиевска |
|  |  |  | 2013 | 900,00 | – | – | 900,00 | – |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 2 240,00 | – | – | 2 240,00 | – |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, специализированные организации | 2012 | 5 390,00 | – | – | 5 390,00 | – | Улучшение экологической ситуации в городе Георгиевске, содержание в надлежащем состоянии территории города Георгиевска |
|  |  |  | 2013 | 3 828,09 | – | – | 3 828,09 | – |  |
|  |  |  | 2014 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 9 218,09 | – | – | 9 218,09 | – |  |
|  | Проведение ремонта жилого фонда ветеранам Великой Отечественной войны | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2012 | – | – | – | – | – | Улучшение уровня жизни участников Великой Отечественной войны |
|  |  |  | 2013 | 760,00 | – | 760,00 | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | 520,00 | – | 520,00 | – | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 1 280,00 | – | 1 280,00 | – | – |  |
|  | Содержание социального такси для перевозки инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата | администрация города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска | 2012 | – | – | – | – | – | Обеспечение услугами социального такси инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата |
|  |  |  | 2013 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | 30,00 | – | – | 30,00 | – |  |
|  |  |  | 2015 | 30,00 | – | – | 30,00 | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 60,00 | – | – | 60,00 | – |  |
|  | Осуществление финансовой поддержки Георгиевской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов для проведения мероприятий | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2012 | – | – | – | – | – | Проведение мероприятий и оказание социальной помощи ветеранам войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  |  |  | 2013 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | 350,00 | – | – | 350,00 | – |  |
|  |  |  | 2015 | 270,00 | – | – | 270,00 | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 620,00 | – | – | 620,00 | – |  |
| 38. | Осуществление финансовой поддержки Георгиевской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (далее – ВОИ) для проведения мероприятий | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2012 | – | – | – | – | – | Проведение мероприятий и оказание социальной помощи инвалидам ВОИ |
|  |  |  | 2013 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | 50,00 | – | – | 50,00 | – |  |
|  |  |  | 2015 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 50,00 | – | – | 50,00 | – |  |
| 39. | Ремонт здания и приобретение оборудования государственным автономным учреждением здравоохранения Ставропольского края «Краевая бальнеологическая лечебница» | государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая бальнеологическая лечебница» | 2012 | – | – | – | – | – | Снижение расходов на коммунальные услуги, увеличение количества оказываемых услуг |
|  |  |  | 2013 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 2014 | 997,00 | – | – | – | 997,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 1450,00 | – | – | – | 1450,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 2447,00 | – | – | – | 2447,00 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 2012 | 137 636,19 | 66 884,50 | 30 016,84 | 26 385,49 | 14 349,36 |  |
|  |  |  | 2013 | 475 369,64 | 49 462,18 | 21 111,50 | 20 575,57 | 384 220,39 |  |
|  |  |  | 2014 | 80 490,04 | 526,68 | 3 212,95 | 1 142,50 | 75 607,91 |  |
|  |  |  | 2015 | 56 961,48 | 314,45 | 3 057,03 | 1 150,00 | 52 440,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 750 457,35 | 117 187,81 | 57 398,32 | 49 253,56 | 526 617,66 |  |