- Приложение 5

к отчёту о ходе реализации Программы социально-экономического развития

города Георгиевска на 2012-2015 годы за 2014 год

- ОТЧЁТ

- о ходе реализации мероприятий среднесрочного плана по реализации Стратегии социально-экономического развития

- города Георгиевска за 2014 год

| № п/п | Цели, задачи и мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Объёмы финансирования, тысяч рублей | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Эффективность мероприятий или причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет Ставропольского края |  | Бюджет города Георгиевска |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | Цель 1. Улучшение демографической ситуации | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска, ГБУЗ СК «Георгиевская ГДП» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 25 625,11 | 2 420,09 |  | 3 544,24 |  | 1 665,78 |  | 17 995,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 24 982,77 | 1 630,57 |  | 2 346,98 |  | 1 169,10 |  | 19 836,12 |  |  |
|  | Задача 1.1. Повышение рождаемости населения | ГБУЗ СК «Георгиевская ГДП», управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число родившихся на 1 000 человек составило 10,70 человек. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 24 645,11 | 2 420,09 |  | 3 544,24 |  | 1 665,78 |  | 17 015,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 23 954,41 | 1 630,57 |  | 2 346,98 |  | 1 169,10 |  | 18 807,76 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение жильём молодых семей в городе Георгиевске | управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, общественная комиссия по жилищным вопросам города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 молодых семей получили свидетельства на приобретения жилья, в том числе 7 семей приобрели жильё в 2014 году, 5 семей планируют приобрести жильё в 2015 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 14 187,61 | 2 420,09 |  | 3 544,24 |  | 1 423,28 |  | 6 800,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 11 639,51 | 1 630,57 |  | 2 346,98 |  | 926,60 |  | 6 735,36 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Организация учёта молодых семей-участников городской целевой Программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поставлено на учёт 5 молодых семей, общее количество семей, состоящих на учёте при администрации города Георгиевска, составило 69 семей. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Организация информационно-разъяснительной работы среди молодых семей по освещению цели и задач Программы в средствах массовой информации города и на официальном сайте города Георгиевска | информационный отдел администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опубликованы 3 информации об изменениях Программы и о выданных свидетельствах на получение социальных выплат данной категории граждан. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Организация проведения периодических и углублённых медицинских осмотров работников в целях динамического наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья | администрация города Георгиевска, предприятия города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодические и углублённые осмотры прошли 5 501 человек. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 10 342,50 | – |  | – |  | 242,50 |  | 10 100,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 12 199,90 | – |  | – |  | 242,50 |  | 11 957,40 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Проведение в организациях города Георгиевска аттестации рабочих мест по условиям труда, уделив особое внимание проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города Георгиевска | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска, предприятия города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.6. Проведение в организациях города Георгиевска специальной оценки условий труда, уделив особое внимание проведению специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города Георгиевска | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска, предприятия города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальная оценка условий труда проведена в 7 организациях города на 380 рабочих местах, на которых занято 970 человек. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 115,00 | – |  | – |  | – |  | 115,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 115,00 | – |  | – |  | – |  | 115,00 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.7. Принятие дополнительных мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях, предприятиях и учреждениях, расположенных на территории города Георгиевска | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска, предприятия города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально проводились городские «Дни охраны труда», заслушивались руководители организаций допустившие несчастные случаи на производстве. В 2014 году в организациях города Георгиевска произошло 10 несчастных случаев: 1 – со смертельным исходом в ЗАО «Техсервис», 5 тяжелых случаев: в ООО «Первый Георгиевский консервный завод», ОАО «МАКФА», ООО «Георгиевск-хлеб», ООО Мясокомбинат «Олимпия», Георгиевском районном отделе судебных приставов УФССПСК и 4 легких случая: в ООО «Хайнц-Георгиевск», ООО «Стройблок», ООО «Магазин №37», ООО «ГеАЗ». |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 1.2. Снижение смертности населения | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска, ГБУЗ СК «ГЦГБ» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число умерших на 1 000 человек составило 12,4 человек, по сравнению с 2013 годом смертность снизилось на 3,9 процента. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 980,00 | – |  | – |  | – |  | 980,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 1 028,36 | – |  | – |  | – |  | 1 028,36 |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Проведение диспансеризации подростков в возрасте 14 лет | ГБУЗ СК «ГЦГБ», ГБУЗ СК «Георгиевская городская детская поликлиника» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена диспансеризация 538 подростков. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 800,00 | – |  | – |  | – |  | 800,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 848,36 | – |  | – |  | – |  | 848,36 |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Осуществление контроля за обучением и проверкой знаний и требований охраны труда руководителей и специалистов, своевременное доведение до сведения организаций нормативных актов по охране труда через средства массовой информации | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.3 Координация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, своевременное доведение до сведения организаций нормативных актов по охране труда через средства массовой информации | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучено 244 человека из 103 организаций города, в том числе по оказанию первой доврачебной помощи – 16 человек, 3 человека прошли внеочередное обучения и проверку знаний. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 180,00 | – |  | – |  | – |  | 180,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 180,00 | – |  | – |  | – |  | 180,00 |  |  |
|  | Цель 2. Повышение уровня жизни населения города Георгиевска | отдел архитектуры и градостроительства администрации города Георгиевска, управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 309 175,91 | – |  | 84 042,39 |  | 27 330,94 |  | 197 802,58 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 282 651,07 | – |  | 61 780,78 |  | 23 067,71 |  | 197 802,58 |  |  |
|  | Задача 2.1. Улучшение жилищных условий | отдел архитектуры и градостроительства администрации города Георгиевска, управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 235 976,06 | – | 34 079,09 |  |  | 7 156,97 |  | 194 740,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 209 579,33 | – | 11 817,48 |  |  | 3 021,85 |  | 194 740,00 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в новые жилые дома | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В краевую адресную программу включены 4 аварийных жилых дома, расположенных по улицам Мельничная, 1, Вехова, 22, Пушкина, 14, Чугурина, 143. Из этих аварийных домов будет переселено в 2015 году 48 квартир, в которых проживает 112 человек. Произведена оплата 30 процентов стоимости строительства домов. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 39 371,81 | – | 34 079,09 |  |  | 5 292,72 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 13 031,71 | – | 11 817,48 |  |  | 1 214,23 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Строительство многоквартирных жилых домов | отдел архитектуры и градостроительства администрации города Георгиевска, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство двух многоквартирных домов обществом с ограниченной ответственностью «Ударник Холдинг». |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 194 740,00 | – | – |  |  | – |  | 194 740,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 194 740,00 | – | – |  |  | – |  | 194 740,00 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.3. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в соответствии с Федеральным законом «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение мероприятия прекращено. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.4. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту домов | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направлена информация в министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края о 289 многоквартирных домах, включенных в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы». Проведена разъяснительная работа среди населения по вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД), а так же по вопросам формирования фонда капитального ремонта. Всего было проведено 225 собраний, на которых собственниками был выбран способ формирования Фонда капитального ремонта. По итогам проведённых собраний было принято постановление администрации города Георгиевска Ставропольского края от 19 сентября 2014 г. № 1349 «О формировании фонда капитального ремонта». В городе Георгиевске с формирован Фонд капитального ремонта, который распределился следующим образом: перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет – 20 МКД; перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счёт, владельцем которого является региональный оператор – 21 МКД; перечисление взносов на капитальный ремонт на счёт регионального оператора – 248 МКД. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.5. Установка приборов учёта в многоквартирных жилых домах | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретено 39 электрических счетчиков. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 400,00 | – | – |  |  | 400,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 393,78 | – | – |  |  | 393,78 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.6. Содержание муниципального жилищного фонда и прочие мероприятия в области жилищного фонда | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание неприватизированного жилищного фонда общей площадью 8 869,7 квадратных метров. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 170,32 | – | – |  |  | 170,32 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 170,32 | – | – |  |  | 170,32 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.7. Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 299,93 | – | – |  |  | 299,93 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 299,93 | – | – |  |  | 299,93 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.8. Предоставление субсидий на покрытие убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим банные услуги | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставлена субсидия ГМУП «ЖКХ» на 12 332 посещения бани. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 994,00 | – | – |  |  | 994,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 943,59 | – | – |  |  | 943,59 |  | – |  |  |
|  | Задача 2.2. Улучшение водоснабжения населения | филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 703,74 | – | – |  |  | – |  | 703,74 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 703,74 | – | – |  |  | – |  | 703,74 |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Капитальный ремонт и реконструкция магистральных водопроводных сетей | филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнен ремонт водопроводных сетей 243,65 км. Проведена замена водопроводных сетей 2,574 км. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 703,74 | – | – |  |  | – |  | 703,74 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 703,74 | – | – |  |  | – |  | 703,74 |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Замена насосов насосной станции № 1 | филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения – 2015 год. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 2.3. Развитие канализационного хозяйства | филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 2 358,84 | – | – |  |  | – |  | 2 358,84 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 2 358,84 | – | – |  |  | – |  | 2 358,84 |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.1. Ремонт и реконструкция канализационных сетей | филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнен капитальный ремонт канализационных сетей 129,7 км. Произведена замена канализационных сетей 0,582 км. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 2 358,84 | – | – |  |  | – |  | 2 358,84 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 2 358,84 | – | – |  |  | – |  | 2 358,84 |  |  |
|  | Задача 2.4. Улучшение технического состояния автомобильных дорог | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 69 848,59 | – | 49 963,30 |  |  | 19 885,29 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 69 720,48 | – | 49 963,30 |  |  | 19 757,18 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.1. Реконструкция сети автомобильных дорог | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены работы по реконструкции улицы Гагарина общей протяженностью 3,16 км. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 48 034,90 | – | 44 058,34 |  |  | 3 976,56 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 47 980,12 | – | 44 058,34 |  |  | 3 921,78 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.2. Ремонт внутриквартальных дорог и проездов к многоквартирным домам | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведен ремонт съездов 3707 квадратных метров, тротуаров 8860 квадратных метров. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 6 548,61 | – | 5 904,96 |  |  | 643,65 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 6 538,42 | – | 5 904,96 |  |  | 633,46 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.3. Ремонт сети автомобильных дорог | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 2014 год финансирование не предусмотрено. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.4 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений вдоль них | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены работы по содержанию гравийных дорог. Проведено техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения на территории города Георгиевска. Проведён ямочный ремонт дорог. Выполнены работы по обрезке крон и спиливанию высоких, старых деревьев по обочинам автомобильных дорог. Выполнены работы по содержанию светофорных объектов, ремонту ливневых сооружений, установлению и изготовлению леерных ограждений по улицам города. Выполнен текущий ремонт дорог. Часть средств направлена на погашение кредиторской задолженности 2013 года. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 15 265,08 | – | – |  |  | 15 265,08 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 15 201,94 | – | – |  |  | 15 201,94 |  | – |  |  |
|  | Задача 2.5. Создание условий для безопасного движения транспортных средств на территории города Георгиевска | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 288,68 | – | – |  |  | 288,68 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 288,68 | – | – |  |  | 288,68 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.5.1. Установка новых дорожных знаков на улично-дорожной сети города Георгиевска | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.5.2. Проведение конкурса на право оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по территории города Георгиевска по маршрутам автотранспорта общего пользования | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, автотранспортные предприятия, индивидуальные предприниматели | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение конкурса планируется в 2015 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.5.3. Оборудование автобусных остановок «заездными карманами» и пешеходных переходов леерными ограждениями | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.5.4. Перенос контейнерных площадок из треугольников безопасности и устройство искусственных неровностей | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году исполнение мероприятия не планировалось. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.5.5. Оборудование пешеходных переходов леерными ограждениями | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.5.6. Устройство искусственных неровностей | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 2.5.7. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории города Георгиевска | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены плоские дорожные знаки, выполнен ремонт пешеходных переходов. Подготовлен проект светофорного регулирования на перекрестке ул. Ермолова – ул. Ленина. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 288,68 | – | – |  |  | 288,68 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 288,68 | – | – |  |  | 288,68 |  | – |  |  |
|  | Цель 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Георгиевске | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 8 792,13 | 3 726,38 | 4 000,00 |  |  | 1 065,75 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 8 703,44 | 3 688,84 | 3 960,00 |  |  | 1 054,60 |  | – |  |  |
|  | Задача 3.1. Улучшение теплоснабжения населения | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, Георгиевское муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Создание теплоэнергетических мощностей | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, Георгиевское муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 3.2. Реконструкция действующих объектов электроснабжения, теплоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 8 792,13 | 3 726,38 | 4 000,00 |  |  | 1 065,75 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 8 703,44 | 3 688,84 | 3 960,00 |  |  | 1 054,60 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.1. Внедрение высокоэффективных источников света для уличного освещения | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.2. Модернизация, реконструкция систем уличного освещения в городе Георгиевске | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы по модернизации уличного освещения, приобретены 553 светильника. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 3 089,39 | 2 700,31 | – |  |  | 389,08 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 3 058,49 | 2 673,12 | – |  |  | 385,37 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.3. Модернизация, реконструкция действующих объектов теплоснабжения | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произведена модернизация котельных № 2 по улице Пушкина 35, № 3 по улице Пушкина 48. Произведены работы по техническому перевооружению котельной № 14 по улице Калинина 150-152. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 5 702,74 | 1 026,07 | 4 000,00 |  |  | 676,67 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 5 644,95 | 1 015,72 | 3 960,00 |  |  | 669,23 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.4. Установка коллективных приборов учёта | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, собственники помещений в многоквартирных домах | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 3.3. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.1. Проведение энергетического аудита в муниципальных учреждениях культуры города Георгиевска | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.2. Проведение энергетического аудита в муниципальных учреждениях образования города Георгиевска | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.3. Проведение энергетического аудита в здании администрации города Георгиевска, муниципальном казённом учреждении «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Георгиевска», муниципальном бюджетном учреждении «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо» | администрация города Георгиевска, управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.4. Проведение энергетического аудита в муниципальных учреждениях здравоохранения города Георгиевска | учреждения здравоохранения города Георгиевска | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Цель 4. Упорядочение градостроительной деятельности на территории города Георгиевска | отдел архитектуры и градостроительства администрации города Георгиевска, специализированные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 4.1. Разработка градостроительной документации | отдел архитектуры и градостроительства администрации города Георгиевска, специализированные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.1. Внесение изменений в генеральный план города Георгиевска | отдел архитектуры и градостроительства администрации города Георгиевска, специализированные организации | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Цель 5. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | экономический отдел администрации города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, малое и среднее предпринимательство города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 20 040,00 | – | – |  |  | 40,00 |  | 20 000,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 25,00 | – | – |  |  | 25,00 |  | – |  |  |
|  | Задача 5.1. Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства | экономический отдел администрации города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, малое и среднее предпринимательство города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 40,00 | – | – |  |  | 40,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 25,00 | – | – |  |  | 25,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание на территории города Георгиевска собственного бизнеса | экономический отдел администрации города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказана муниципальная поддержка в виде гранта за счёт средств бюджета города Георгиевска начинающему предпринимателю Вязову Р.В. для реализации части проекта по мобильной химчистке ковровых покрытий, мягкой мебели и салона автомобиля. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 40,00 | – | – |  |  | 40,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 25,00 | – | – |  |  | 25,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.2. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях города Георгиевска | экономический отдел администрации города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, кредитные организации | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.3. Проведение городского конкурса субъектов малого и среднего предпринимательства города Георгиевска | экономический отдел администрации города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, малое и среднее предпринимательство города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В канун профессионального праздника российского предпринимателя проведён конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Почётными грамотами и кубками награждены: в номинации «Предприниматель года в сфере услуг» индивидуальный предприниматель Хачатурян А.Г., в номинации «Женщина – руководитель» – директор общества с ограниченной ответственностью «Кафе на Тронина» Алёхина И.А. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 5.2. Строительство и расширение объектов малого и среднего бизнеса | отдел архитектуры и градостроительства администрации города Георгиевска, отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, предприятия и индивидуальные предприниматели города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 20 000,00 | – | – |  |  | – |  | 20 000,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 5.2.1. Строительство торгово-офисного здания индивидуального предпринимателя Лустина В.С. по улице Салогубова, 10 | отдел архитектуры и градостроительства администрации города Георгиевска, отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 5.2.2. Строительство торгового комплекса по улице Мира | отдел архитектуры и градостроительства администрации города Георгиевска, отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключён договор аренды земельного участка от 04 июня 2013 г. № 3.2013-23 до 02 июня 2016 года. Арендатор Гусев Сергей Васильевич арендную плату вносит своевременно, задолженности не имеет. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 20 000,00 | – | – |  |  | – |  | 20 000,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Цель 6. Стабилизация темпов роста объёма отгружённых товаров собственного производства промышленных предприятий города Георгиевска, повышение уровня конкурентоспособности продукции, использование инновационных технологий | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, промышленные предприятия города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 125 270,00 | – | – |  |  | 5,00 |  | 125 265,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 143 670,00 | – | – |  |  | 5,00 |  | 143 665,00 |  |  |
|  | Задача 6.1. Продвижение брэнда города Георгиевска, как производителя сбалансированного, полезного для здоровья человека экологически чистого продукта | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, промышленные предприятия города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 5,00 | – | – |  |  | 5,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 5,00 | – | – |  |  | 5,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.1. Участие предприятий и организаций города Георгиевска в форумах, конференциях, проводимых на международном, федеральном, региональном уровнях | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, предприятия и организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открытое акционерное общество «Исток» приняло участие в конференции, организованной для заказчиков и поставщиков Северо-Кавказского федерального округа по вопросам реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предприниматели А.Н. Шупиков и Р.М. Черков приняли участие в форуме «Первое экспортное соглашение». |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.2. Участие в межрегиональных и городских ярмарках-выставках | отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, промышленные предприятия города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ярмарках-выставках, проходивших в городах Москва, Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Георгиевск, приняли участие открытое акционерное общество «Хлебокомбинат «Георгиевский», общества с ограниченной ответственностью «Винзавод «Надежда», «Гео-Простор», «Мясокомбинат «Олимпия», закрытое акционерное общество «Мясоперерабатывающий комбинат «Георгиевский», предприниматели города Георгиевска. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 5,00 | – | – |  |  | 5,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 5,00 | – | – |  |  | 5,00 |  | – |  |  |
|  | Задача 6.2. Обеспечение ежегодного увеличения объёмов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обрабатывающему производству | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, промышленные предприятия города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 125 265,00 | – | – |  |  | – |  | 125265,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 143 665,00 | – | – |  |  | – |  | 143665,00 |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.1. Реконструкция и техническое перевооружение в открытом акционерном обществе «Специнструмент» | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, открытое акционерное общество «Специнструмент» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произведена оплата лизинга по приобретению оборудования. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 2 309,00 | – | – |  |  | – |  | 2 309,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 2 309,00 | – | – |  |  | – |  | 2 309,00 |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.2. Замена технологического оборудования на Георгиевской площадке открытого акционерного общества «Макфа» | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, Георгиевская площадка открытого акционерного общества «Макфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретено технологическое оборудование, проведены проектные работы на новую мельницу. Произведена реконструкция приёмного устройства зерна, склада с пристройкой. |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 5 000,00 | – | – |  |  | – |  | 5 000,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 23 400,00 | – | – |  |  | – |  | 23 400,00 |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.3. Строительство швейного цеха индивидуального предпринимателя А.Н. Шупикова | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, индивидуальный предприниматель А.Н. Шупиков | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство двух новых швейных цехов. Создано 90 новых рабочих мест. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 10 500,00 | – | – |  |  | – |  | 10 500,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 10 500,00 | – | – |  |  | – |  | 10 500,00 |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.4. Развитие высокотехнологичного производства пластичных масс общества с ограниченной ответственностью «Метак» | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, общество с ограниченной ответственностью «Метак» | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта завершена в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.5. Расширение промышленного производства сухих продуктов детского диетического питания в закрытом акционерном обществе «Хайнц-Георгиевск» | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, закрытое акционерное общество «Хайнц-Георгиевск» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретено технологическое оборудование. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 1 156,00 | – | – |  |  | – |  | 1 156,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 1 156,00 | – | – |  |  | – |  | 1 156,00 |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.6. Реконструкция газонаполнительной станции СУГ в г. Георгиевске по ул. Октябрьской, 167, строительство нефтяной базы открытым акционерным обществом «НК «Роснефть» - Ставрополье» г. Георгиевск | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, открытое акционерное общество «НК "Роснефть» - Ставрополье» г. Георгиевск | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году в связи с международными санкциями в отношении открытого акционерного общества «Роснефть» финансирование реализации инвестиционного проекта приостановлено. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.7. Приобретение технологического оборудования обществом с ограниченной ответственностью «Винзавод «Надежда» | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, общество с ограниченной ответственностью «Винзавод «Надежда» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретено технологическое оборудование. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 42 100,00 | – | – |  |  | – |  | 42 100,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 42 100,00 | – | – |  |  | – |  | 42 100,00 |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.8. Открытие логистического центра обществом с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат Олимпия» | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Олимпия» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открылся логистический комплекс. Автоматизирован складской комплекс с применением роботизированной техники, аналогов которому нет в Ставропольском крае. Комплекс включает в себя цех упаковки, роботизированный гравитационный склад и участок одновременной отгрузки с нескольких портов. Расширено производство сырокопченых колбас, что позволит увеличить выпуск продукции в 3 раза. Дополнительно создано 4 новых рабочих места. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 25 000,00 | – | – |  |  | – |  | 25 000,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 25 000,00 | – | – |  |  | – |  | 25 000,00 |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.9. Приобретение технологического оборудования обществом с ограниченной ответственностью «Даниил» | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, общество с ограниченной ответственностью «Даниил» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретено технологическое оборудование. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 3 500,00 | – | – |  |  | – |  | 3 500,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 3 500,00 | – | – |  |  | – |  | 3 500,00 |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.10. Строительство и промышленное внедрение осетрового рыбоводного предприятия по инновационной индустриальной технологии», обществом с ограниченной ответственностью «Витязь» | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, общество с ограниченной ответственностью «Витязь» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения – 2015 год. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.11. Реконструкция элеватора, увеличение производственной мощности хранения зерна открытым акционерным обществом «Зерно» | отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, экономический отдел администрации города Георгиевка, открытое акционерное общество «Зерно» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произведена топографическая съёмка земельного участка. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 700,00 | – | – |  |  | – |  | 700,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 700,00 | – | – |  |  | – |  | 700,00 |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.12. Приобретение технологического оборудования промышленными предприятиями города Георгиевска | промышленные предприятия города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретено технологическое оборудование в открытом акционерном обществе «Хлебокомбинат «Георгиевский», закрытом акционерном обществе «Масло «Ставрополья», обществах с ограниченной ответственностью «Гео-Простор», «Метиз-98», закрытом акционерном обществе «Мясоперерабатывающий комбинат «Георгиевский» и на других производствах.. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 35 000,00 | – | – |  |  | – |  | 35 000,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 35 000,00 | – | – |  |  | – |  | 35 000,00 |  |  |
|  | Цель 7. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Георгиевске | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные образовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 770 391,44 | 98 686,77 | 383 707,01 |  |  | 287 364,43 |  | 633,23 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 753 083,54 | 98 509,71 | 380 122,48 |  |  | 273 818,12 |  | 633,23 |  |  |
|  | Задача 7.1. Обеспечение доступности и качества образования детей, поддержка одарённых детей | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные образовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 150,00 | – | – |  |  | 150,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 116,52 | – | – |  |  | 116,52 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.1. Информатизация системы образования города Георгиевска: приобретение лицензионного программного обеспечения | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные образовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 общеобразовательными школами было приобретено лицензионное программное обеспечение. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.2. Стимулирование одарённых и талантливых детей | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные образовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выплата стипендий прекращена в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.3. Участие воспитанников учреждений дополнительного образования детей в соревнованиях краевого и Всероссийского уровней | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные образовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Воспитанники учреждений дополнительного образования детей приняли участие в краевом этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос», Всероссийском дистанционном конкурсе рукоделия «Радуга творчества», III Всероссийском конкурсе юных дарований «Жемчуга России», краевом этапе международного конкурса юных чтецов «Живая классика» и других мероприятиях. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.4. Участие обучающихся и педагогов общеобразовательных учреждений в конкурсах и олимпиадах краевого и Всероссийского уровней | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные образовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В школьном этапе в олимпиадах принял участие 7071 школьник, из них призёрами стали 1775 человек, победителями – 1212 человек. Победителями и призёрами краевого этапа всероссийской олимпиады школьников стали 36 школьников. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 150,00 | – | – |  |  | 150,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 116,52 | – | – |  |  | 116,52 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.5. Организация обучения педагогических работников в области гражданской обороны | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные образовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году финансирование мероприятия не планировалось. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.6. Организация обучения по профессиональной переподготовке по специальности «Сурдопедагогика» | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные образовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году финансирование мероприятия не планировалось. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.7. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений в рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования в городе Георгиевске | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные образовательные учреждения города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 7.2. Создание в системе образования равных возможностей для получения качественного образования | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные общеобразовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 542941,08 | – | 280 539,90 |  |  | 262 401,18 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 529 457,28 | – | 279 439,79 |  |  | 250 017,49 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей дошкольным образованием составил 100 процентов всех детей в возрасте от 3 до 7 лет. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 126 524,33 | – | – |  |  | 126 524,33 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 119 411,45 | – | – |  |  | 119 411,45 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) начальных, неполных средних и средних школ | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 процентов обучающихся 1-4 классов обучаются по федеральным государственным стандартам. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 69 738,36 | – | – |  |  | 69 738,36 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 66 266,15 | – | – |  |  | 66 266,15 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в области образования | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 5 увеличено количество направленности кружков и секций в учреждениях дополнительного образования. Удовлетворённость населения услугами дополнительного образования детей составляет 92 процента. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 34 204,21 | – | 1 182,89 |  |  | 33 021,32 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 33 527,13 | – | 1 153,67 |  |  | 32 373,46 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.4. Прочие мероприятия в области образования | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» в краевых соревнованиях по туризму заняло 3 место, на слёте юных туристов – 1 место. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 процентов детей школьного возраста охвачены общедоступным и бесплатным общим образованием. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 173 142,89 | – | 173142,89 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 173 006,93 | – | 173 006,93 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.6. Обучение детей-инвалидов на дому | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 детей-инвалидов получили обучение на дому. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 128,97 | – | 128,97 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 118,67 | – | 118,67 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,2 процентов детей дошкольного возраста охвачены общедоступным и бесплатным дошкольным образованием. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 106 085,15 | – | 106 085,15 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 105 160,52 | – | 105 160,52 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.8. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения – 2015 год |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, оказывающих психолого-педагогическую помощь | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической и медико-социальной помощи 95,5 процентам детей-подростков и их родителям (от общего числа нуждающихся в оказании индивидуальной психолого-педагогической и медико-социальной помощи). |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 3 296,50 | – | – |  |  | 3 296,50 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 3 296,50 | – | – |  |  | 3 296,50 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.10. Мероприятия по организации занятости подростков в каникулярное время | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные общеобразовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 подростка были трудоустроены по месту учёбы. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 308,47 | – | – |  |  | 308,47 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 306,19 | – | – |  |  | 306,19 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.11. Выплата компенсации удорожания стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Георгиевска | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные общеобразовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Компенсация удорожания стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Георгиевска составила 2 262 тысячи рублей и входит в мероприятие 7.2.2. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.12. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные общеобразовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В лагерях с дневным пребыванием детей образовательных учреждений отдохнуло 1 257 детей, в загородных лагерях получили оздоровление 65 детей. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 3 955,14 | – | – |  |  | 3 955,14 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 3 954,77 | – | – |  |  | 3 954,77 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.13. Тестирование детей, направляемых образовательными учреждениями города Георгиевска для обследования территориальной психолого-медико-педагогической комиссией управления образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные общеобразовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение мероприятия приостановлено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.14. Организация питания обучающихся, несущих службу у мемориала «Огонь вечной славы» | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные общеобразовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение мероприятия приостановлено с 2014 года. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.15. Прочие мероприятия по обеспечению деятельности по развитию образования и молодёжной политики | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Денежные средства направлены на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 25 557,06 | – | – |  |  | 25 557,06 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 24 408,97 | – | – |  |  | 24 408,97 |  | – |  |  |
|  | Задача 7.3. Развитие альтернативных форм жизнеустройства детей, лишённых родительского попечения | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, общественная комиссия по жилищным вопросам города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 2 465,13 | – | 2 465,13 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 2 456,57 | – | 2 456,57 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.3.1. Проведение организационной работы по созданию приёмной семьи | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 2014 год создано 4 приёмных семьи, в которые передано 7 детей. Всего на воспитании находится 14 приёмных детей. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 2 465,13 | – | 2 465,13 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 2 456,57 | – | 2 456,57 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.3.2. Обеспечение жильём детей, лишённых родительского попечения | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, общественная комиссия по жилищным вопросам города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На учёте в общественной комиссии по жилищным вопросам города Георгиевска состоит 114 человек, из них от 14 и старше 23 лет – 76 человек. 11 человек включены в сводный список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильём в 2014 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 7.4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры в городе Георгиевске | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, учреждения дополнительного образования города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 15 738,95 | 164,48 | 2 583,80 |  |  | 12 990,67 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 15 738,95 | 164,48 | 2 583,80 |  |  | 12 990,67 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в области культуры | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате работы с детьми воспитанники детской школы искусств заняли два первых места в III Международном конкурсе-фестивале сценического и художественного искусства «Радость Планеты», 3 место в IV Всероссийском фестивале народных игр и национальных видов спорта среди обучающихся образовательных учреждений Северо-Кавказского федерального округа, 3 место на IV Международном конкурсе-фестивале сценического и художественного искусства «Верь в свою звезду». |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 15 074,47 | – | 2 583,80 |  |  | 12 490,67 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 15 074,47 | – | 2 583,80 |  |  | 12 490,67 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.4.2. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретены домра, баян, 2 цифровых фортепиано, виолончель, 11 скрипок. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 664,48 | 164,48 | – |  |  | 500,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 664,48 | 164,48 | – |  |  | 500,00 |  | – |  |  |
|  | Задача 7.5. Укрепление материально-технической и учебной базы образовательных учреждений города Георгиевска | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, образовательные учреждения города Георгиевска, муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 17 582,80 | – | 8 956,65 |  |  | 7 992,92 |  | 633,23 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 16 520,10 | – | 8 956,65 |  |  | 6930,22 |  | 633,23 |  |  |
|  | Мероприятие 7.5.1. Капитальный ремонт пищеблоков в общеобразовательных учреждениях в рамках комплекса мер по модернизации системы образования | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, образовательные учреждения города Георгиевска | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.5.2. Капитальный ремонт, приобретение мебели в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Георгиевска | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные общеобразовательные учреждения города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретена мебель в гимназию №2. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 633,23 | – | – |  |  | – |  | 633,23 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 633,23 | – | – |  |  | – |  | 633,23 |  |  |
|  | Мероприятие 7.5.3. Обновление оборудования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.5.4. Приобретение мебели в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 к 100-летию школы | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.5.5. Приобретение автотранспорта для подвоза продуктов в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Георгиевска | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.5.6. Капитальный ремонт здания муниципального казённого вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Центр образования № 10 по адресу: город Георгиевск, улица Лермонтова, 65 | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, подрядные организации | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.5.7. Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные образовательные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена огнезащитная обработка чердаков 5 общеобразовательных учреждений, 9 дошкольных образовательных учреждений. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 773,02 | – | – |  |  | 773,02 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 713,00 | – | – |  |  | 713,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.5.8. Выполнение противоаварийных работ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.5.9. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в общеобразовательных учреждениях города Георгиевска | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.5.10. Проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведён капитальный ремонт кровли в 7 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Проведён капитальный ремонт кровли в СОШ № 29. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 6 224,72 | – | – |  |  | 6 224,72 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 6 217,22 | – | – |  |  | 6 217,22 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.5.11. Проведение работ по замене оконных блоков в образовательных учреждениях города | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены работы по замене оконных блоков в 5 дошкольных учреждениях образования и 4 общеобразовательных учреждениях города Георгиевска. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 9 951,83 | – | 8 956,65 |  |  | 995,18 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 9 951,83 | – | 8 956,65 |  |  | 995,18 |  | – |  |  |
|  | Задача 7.6. Увеличение мест в муниципальных дошкольных учреждениях города Георгиевска | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Георгиевска, строительные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 191 513,48 | 98 522,29 | 89 161,53 |  |  | 3 829,66 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 188 794,12 | 98 345,23 | 86 685,67 |  |  | 3 763,22 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.6.1 Приобретение услуг на дошкольное образование на 140 мест в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, негосударственные дошкольные образовательные учреждения | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение мероприятия прекращено с 2014 года. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 7.6.2. Подготовка проектно-сметной документации, получение технических условий и инженерных изысканий, проведение экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «г. Георгиевск 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест» | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Введён в эксплуатацию в 348 квартале детский сад-ясли на 280 мест. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 191 513,48 | 98 522,29 | 89 161,53 |  |  | 3 829,66 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 188 794,12 | 98 345,23 | 86 685,67 |  |  | 3 763,22 |  | – |  |  |
|  | Цель 8. Создание и развитие правовых, экономических и организационных условий для воспитания у молодёжи гражданского сознания в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства, личностная самореализация молодых людей как активных участников преобразований современного российского общества | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 937,00 | – | – |  |  | 937,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 936,04 | – | – |  |  | 936,04 |  | – |  |  |
|  | Задача 8.1. Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодёжи, увековечение памяти защитников Отечества | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 937,00 | – | – |  |  | 937,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 936,04 | – | – |  |  | 936,04 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 8.1.1. Проведение мероприятий по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены торжественные мероприятия, посвящённые 71-й годовщине освобождения Георгиевска от фашистских захватчиков. Подготовлен и проведён городской этап краевого фестиваля-конкурса «Солдатский конверт». Проведён ряд мероприятий, посвящённых 25-летию вывода войск из Афганистана: встреча родителей воинов-афганцев в центре социального обслуживания, круглый стол по решению социальных вопросов для воинов-интернационалистов, торжественное мероприятие и митинг, посвящённые юбилейной дате. Открыты мемориальные доски в память о погибших в Афганистане учеников пятой школы Анатолия Лугинина и Ивана Щербины. В День Победы проведён марш «Бессмертный полк», более тысячи горожан пронесли транспаранты и портреты фронтовиков. У мемориала «Огонь вечной Славы» проведена акция «Свеча памяти». |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 8.1.2. Организация оздоровления и отдыха молодёжи в летний период, организация и участие в молодёжных экскурсионных турах | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлен План мероприятий по организации летнего отдыха детей и молодёжи. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 8.1.3. Организация и проведение городских мероприятий и участие в международных, всероссийских, межрегиональных и краевых мероприятиях; организация и проведение учебно-методических семинаров и конференций по вопросам организации культурно-досуговой деятельности и развития художественного творчества детей и молодёжи; организация и проведение городских студенческих научно-практических конференций по проблемам реализации молодёжной политики | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена организационная работа по подготовке к участию в V Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук-2014». Делегация из 80 человек приняла участие в Фестивале «Веснушки – 2014» и забрала все значимые награды: из 10 номеров - 9 лауреатов 1 степени, в их числе хореографические коллективы «Озорные каблучки», «Гарун», «Огоньки», вокальное направление – Мария Базалеева, Артур Авагимян, инструментальное исполнение – воспитанники Детской музыкальной школы и другие. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 8.1.4. Организация и проведение конкурсов, проектов по развитию спортивно-массовой работы и физического воспитания молодёжи; организация городских и региональных спортивных соревнований среди молодёжи и участие в краевых, всероссийских и международных соревнованиях | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена первая спартакиада работников культуры, в которой приняли участие более 80 работников культуры города. Проведён ряд спортивных мероприятий, посвящённых Дню Победы. В рамках акции «Спорт за здоровый образ жизни» на городском стадионе проведены соревнования по лёгкой атлетике. Георгиевские волейболисты заняли 1 место в финальном туре Чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги группы «Б» и обеспечили себе право выступать в следующем сезоне в группе «А». |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 8.1.5. Профилактика асоциальных явлений и правонарушений в молодёжной среде | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках месячника против наркотиков проведён ряд мероприятий: молодёжный форум против наркотиков, массовый пробег «Мы выбираем здоровое будущее», лично-командное первенство по настольному теннису среди студентов высших и средних специальных учебных заведений города Георгиевска под девизом «Спорту – ДА! Наркотикам – НЕТ!», турнир по дзюдо с участием 150 спортсменов из республик Северного Кавказа, а также городов и районов Ставропольского края. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 8.1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Центр молодёжных проектов» совместно с администрацией города Георгиевска регулярно принимает участие в организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, сопровождает деятельность волонтёрского движения, студенческих отрядов и городского студенческого Совета. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 867,00 | – | – |  |  | 867,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 866,04 | – | – |  |  | 866,04 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 8.1.7. Проведение мероприятий для детей и молодёжи | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 128 мероприятий, в том числе профинансировано 20 мероприятий (День молодёжи, День России, Фестиваль Студенческая Весна и другие мероприятия). |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 70,00 | – | – |  |  | 70,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 70,00 | – | – |  |  | 70,00 |  | – |  |  |
|  | Задача 8.2. Поддержка молодёжного предпринимательства, содействие занятости молодёжи, поддержка молодых семей | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 8.2.1. Оказание содействия в работе городского Штаба студенческих отрядов; содействие занятости молодёжи в летний период; организация и проведение мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В Кабаньей Балке прошёл первый Слёт студенческих отрядов города Георгиевска «Точка отсчёта», в котором приняло участие 8 отрядов. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 8.2.2. Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей, семинаров и конференций по проблемам молодых семей и участие в краевых мероприятиях; проведение мероприятий с работающей молодёжью города Георгиевска; информационная поддержка программ, направленных на обеспечение жильём молодых семей | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена работа по информированию молодёжи о действующих программах по решению жилищных проблем. В данном направлении проведена работа по изготовлению плакатов и памяток по программам, которые были размещены в местах массового скопления молодёжи; организовано проведение праздника День Святого Валентина, акция «От сердца - к сердцу», оказано содействие в проведении конкурса «Я найду тебя» и другие мероприятия. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 8.2.3. Проведение городских конференций, курсов, выездных лагерей актива молодых лидеров, студенческих форумов; организация работы городского студенческого Совета; проведение социологических исследований, опросов по положению молодёжи в городе Георгиевске | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При поддержке Центра молодёжных проектов проведено 4 социологических исследования по положению молодёжи в городе Георгиевске. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 8.2.4. Размещение в средствах массовой информации, в том числе в телекоммуникационной сети «Интернет», материалов по основным направлениям молодёжной политики; выпуск печатных изданий, освещающих проблемы и реализацию молодёжной политики в городе Георгиевске | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В средствах массовой информации и телекоммуникационной сети «Интернет» размещены 119 информационных материалов, посвящённых основным направлениям молодёжной политики, анонсов и результатов проведённых мероприятий. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Цель 9. Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения города Георгиевска | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 3 510,00 | – | – |  |  | 3 510,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 3 510,00 | – | – |  |  | 3 510,00 |  | – |  |  |
|  | Задача 9.1. Пропаганда здорового образа жизни | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 1 230,00 | – | – |  |  | 1 230,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 1 230,00 | – | – |  |  | 1 230,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 9.1.1. Организация ежегодного городского смотра-конкурса на звание «Лучший учитель физической культуры», «Лучший спортсмен», «Лучший тренер» города Георгиевска. Моральное и материальное стимулирование спортсменов и их тренеров за высокие достижения на краевых и Всероссийских соревнованиях | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В номинации «Лучший учитель физической культуры» победителями стали Маширов А.В., Гребенюк В.М., Скляр И.В. В номинации «Лучший спортсмен» победителями стали Байдиков И., Титоренко С., Мамедов. В номинации «Лучший тренер» победителями стали Липчанский В.Н., Лисицкий Ю.Г., Иванченко А.А. Победители награждены дипломами. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 9.1.2. Организация и проведение городского конкурса «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» среди средств массовой информации | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подведены итоги конкурса, призёрами стали газеты «ТВ Неделя» – 1 место, «Георгиевские известия» –2 место, «Георгиевская округа» – 3 место. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 9.1.3. Проведение первенств города Георгиевска по различным видам спорта, спартакиад трудящихся, учащейся и студенческой молодёжи, спортивно-массовых мероприятий, посвящённых знаменательными и памятным датам, комплексных спортивно-массовых соревнований патриотической направленности: спартакиада допризывной молодёжи, военно-спортивная игра «Зарница», месячник оборонно-массовой работы и другие. Проведение мероприятий: «Спорт против курения, алкоголя, наркомании и правонарушений среди детей и подростков» с участием детей, склонных к совершению правонарушений и других соревнований | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены соревнования городской Спартакиады школьников, студенческой молодёжи, турнир по греко-римской борьбе «Спорт против наркотиков», турнир по художественной гимнастике «Вдохновение», турнир по дзюдо памяти А.А. Амирбекова, спартакиада пришкольных лагерей, чемпионаты города по различным видам спорта и другие мероприятия. Участниками городских соревнований стали 8 412 жителей города различных возрастных категорий. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 1 230,00 | – | – |  |  | 1 230,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 1 230,00 | – | – |  |  | 1 230,00 |  | – |  |  |
|  | Задача 9.2. Поддержка спорта высших достижений | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов ведущих спортсменов города Георгиевска | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечено проведение учебно-тренировочных сборов команды города Георгиевска по тхэквондо в составе 10 спортсменов. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 9.2.2. Обеспечение участия спортсменов города Георгиевска в краевых, Всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спортсмены города приняли участие в 108 краевых, Всероссийских и международных соревнованиях по 26 видам спорта. Спортсмены города заняли 148 призовых мест в данных соревнованиях. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 9.3. Организация работы по развитию физической культуры по месту жительства, среди инвалидов и пожилых людей | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 9.3.1. Проведение спортивных праздников, соревнований, показательных выступлений в жилых массивах города Георгиевска, первенств города Георгиевска по различным видам спорта, соревнований среди лиц пожилого возраста и инвалидов, предоставление возможности бесплатного пользования спортивными сооружениями города Георгиевска лицам пожилого возраста и инвалидам | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместно с городской федерацией шахмат и шашек проведено Первенство города, в котором приняли участие 46 человек пожилого возраста и инвалидов. Команда ветеранов футбола стала призёром краевого турнира. 78 детей-инвалидов приняли участие в традиционной городской Спартакиаде. Успешно выступили ветераны спорта в соревнованиях краевой Спартакиады (4 место). В июне 2014 года проведены детские соревнования по месту жительства. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 9.4. Поддержка игровых видов спорта | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 2 280,00 | – | – |  |  | 2 280,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 2 280,00 | – | – |  |  | 2 280,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 9.4.1. Организация подготовки и участие взрослой команды «Торпедо» города Георгиевска в краевых соревнованиях по футболу | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечено проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к Чемпионату Ставропольского края по футболу. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 9.4.2. Обеспечение участия детской команды «Торпедо» города Георгиевска в краевых и Всероссийских соревнованиях по футболу | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детская команда «Торпедо» приняла участие в 6 краевых и 2 Всероссийских соревнованиях. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 9.4.3. Обеспечение учебно-тренировочного процесса отделения детского волейбола при волейбольном клубе «Кавказтрансгаз-Спартак», участие детской команды в соревнованиях по волейболу | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детская волейбольная команда заняла 5 место во Всероссийском турнире в городе Анапа, 3 место в краевых соревнованиях в городе Пятигорске. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 9.4.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За отчётный период проведено 38 спортивно-массовых мероприятий, в том числе 12 – краевого значения. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 1 880,00 | – | – |  |  | 1 880,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 1 880,00 | – | – |  |  | 1 880,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 9.4.5. Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающих предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году на городском стадионе проведено 27 спортивных соревнований, в том числе с участием детей и подростков. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 400,00 | – | – |  |  | 400,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 400,00 | – | – |  |  | 400,00 |  | – |  |  |
|  | Задача 9.5. Улучшение спортивной базы города Георгиевска | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, общественные молодёжные организации, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 9.5.1. Строительство комплексной спортивной площадки, в том числе проектно-изыскательные работы, оформление земельного участка, строительно-монтажные работы | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. В адрес Губернатора Ставропольского края направлено ходатайство о строительстве в городе Георгиевске многофункционального спортивного зала. В министерство физической культуры и спорта направлено ходатайство о строительстве 2 комплексных спортивных площадок. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Цель 10. Формирование единого культурного пространства на территории города Георгиевска, сохранение и развитие самодеятельного творчества, выявление и поддержка молодых дарований, сохранение культурного наследия | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, муниципальные учреждения культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 29 354,46 | – | 172,70 |  |  | 29 181,76 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 29 019,24 | – | 172,70 |  |  | 28 846,54 |  | – |  |  |
|  | Задача 10.1. Создание условий для устойчивого развития творческого потенциала населения города | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, муниципальные учреждения культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 18 774,54 | – | – |  |  | 18 774,54 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 18 439,32 | – | – |  |  | 18 439,32 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 10.1.1. Поддержка молодых дарований – выплата именных стипендий Главы города Георгиевска наиболее одарённым учащимся учреждений дополнительного образования в сфере культуры | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, муниципальные учреждения культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выплата стипендий прекращена с 2014 года. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 10.1.2. Поддержка и продвижение коллективного и индивидуального самодеятельного творчества города Георгиевска, участие в фестивалях, конкурсах, художественных выставках | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, муниципальные учреждения культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 2014 год творческие коллективы, солисты и учащиеся учреждений культуры приняли участие в 46 конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 10.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году проведено 758 мероприятий, из них для детей – 329 мероприятий, для молодёжи – 134. Посетителями культурно-массовых мероприятий в 2014 году стали более 180 тысяч жителей города, из них 84 тысячи – дети. 48 мероприятия было организовано для людей с ограниченными возможностями здоровья. В них приняли участие 1 102 человека. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 14 340,33 | – | – |  |  | 14 340,33 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 14 340,33 | – | – |  |  | 14 340,33 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 10.1.4. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области культуры и спорта | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждениями культуры и спорта проведено 68 городских мероприятий, посвящённых государственным праздникам и памятным датам России (Новогодние и Рождественские праздники, международный женский день 8 марта, День защитника Отечества, День Победы, День защиты детей, День России и другие мероприятия). |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 4 434,21 | – | – |  |  | 4 434,21 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 4 098,99 | – | – |  |  | 4 098,99 |  | – |  |  |
|  | Задача 10.2. Развитие библиотечного дела | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевская централизованная библиотечная система» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 10 276,57 | – | 172,70 |  |  | 10 103,87 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 10 276,57 | – | 172,70 |  |  | 10 103,87 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 10.2.1. Сохранение и пополнение библиотечного фонда городских библиотек | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевская централизованная библиотечная система» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретено 2 886 экземпляров книг. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 345,40 | – | 172,70 |  |  | 172,70 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 345,40 | – | 172,70 |  |  | 172,70 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 10.2.2. Приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения для создания электронного каталога | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевская централизованная библиотечная система» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретено компьютерное оборудование (автоматизированное рабочее место) для муниципального бюджетного учреждения культуры «Георгиевская централизованная библиотечная система», что позволило увеличить показатель компьютеризации городских библиотек до 100 процентов. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 52,70 | – | – |  |  | 52,70 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 52,70 | – | – |  |  | 52,70 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 10.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевская централизованная библиотечная система» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Библиотечным обслуживанием охвачено 18 тысяч человек, выдано 360,1 тысяч различных документов. В библиотеках продолжили работу 6 клубов по интересам, из них 2 юношеских, 4 детских. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 9 878,47 | – | – |  |  | 9 878,47 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 9 878,47 | – | – |  |  | 9 878,47 |  | – |  |  |
|  | Задача 10.3. Сохранение культурного наследия | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, муниципальные учреждения культуры | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществлялся контроль за сохранностью памятников истории и архитектуры города. 18 собственникам памятников были направлены письма о необходимости заключения охранных обязательств. |
|  | Утверждённый пл4ан, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 10.3.1. Капитальный ремонт памятника истории «Бывший народный дом», в том числе изготовление научно-проектной сметной документации | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевский городской Дом культуры» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не запланировано. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 10.3.2. Капитальный ремонт памятника истории (Бывшая гостиница «Лувр») | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не запланировано. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 10.4 Обеспечение пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений культуры | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, муниципальные учреждения культуры | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 76,05 | – | – |  |  | 76,05 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 76,05 | – | – |  |  | 76,05 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 10.4.1. Обработка сгораемых конструкций зданий огнезащитными составами, приобретение средств обеспечения пожарной безопасности и проведение работ направленных на обеспечение пожарной безопасности | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, муниципальные бюджетные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей сферы культуры | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не запланировано. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  |  | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  |  | – |  |
|  | Мероприятие 10.4.2. Проведение технического обслуживания пожарной сигнализации | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевская централизованная библиотечная система» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежемесячно осуществлялось техническое обслуживание пожарной сигнализации в городских библиотеках муниципального бюджетного учреждения культуры «Георгиевская централизованная библиотечная система». |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 61,75 | – | – |  |  | 61,75 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 61,75 | – | – |  |  | 61,75 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 10.4.3. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электропроводки электрооборудования | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевская централизованная библиотечная система» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены работы по замерам сопротивления изоляции электропроводки электрооборудования. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 14,30 | – | – |  |  | 14,30 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 14,30 | – | – |  |  | 14,30 |  | – |  |  |
|  | Задача 10.5. Улучшение материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, муниципальные учреждения культуры | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 10.5.1. Ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры», приобретение декораций и оборудования для муниципальных бюджетных учреждений культуры | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, муниципальные учреждения культуры | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не запланировано. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 10.6. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, муниципальные учреждения культуры | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 227,30 | – | – |  |  | 227,30 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 227,30 | – | – |  |  | 227,30 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 10.6.1. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, конференций и иных мероприятий, посвящённых государственным, календарным и историческим праздникам, юбилейным датам учреждений культуры и творческих коллективов | комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска, муниципальные учреждения культуры | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 68 городских мероприятий, посвящённых государственным праздникам и памятным датам России (государственные праздники, памятные даты России, программы для пришкольных лагерей, мероприятия по месту жительства и другие мероприятия). |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 227,30 | – | – |  |  | 227,30 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 227,30 | – | – |  |  | 227,30 |  | – |  |  |
|  | Цель 11. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи населению | администрация города Георгиевска, учреждения здравоохранения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 24 720,10 | – | – |  |  | – |  | 24 720,10 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 24 720,10 | – | – |  |  | – |  | 24 720,10 |  |  |
|  | Задача 11.1. Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения города Георгиевска | учреждения здравоохранения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 24 720,10 | – | – |  |  | – |  | 24 720,10 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 24 720,10 | – | – |  |  | – |  | 24 720,10 |  |  |
|  | Мероприятие 11.1.1. Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения города Георгиевска | учреждения здравоохранения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведён текущий ремонт кровли административного корпуса, родильного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская Центральная городская больница» |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 552,00 | – | – |  |  | – |  | 552,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 552,00 | – | – |  |  | – |  | 552,00 |  |  |
|  | Мероприятие 11.1.2. Приобретение медицинского оборудования | учреждения здравоохранения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская центральная городская больница» приобретены стерилизатор, микроскоп медицинский, светильник медицинский хирургический, счётчик лабораторный, мебель, стиральные машинки, электропечки, картофелечистка. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 4 168,10 | – | – |  |  | – |  | 4 168,10 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 4 168,10 | – | – |  |  | – |  | 4 168,10 |  |  |
|  | Мероприятие 11.1.3. Оснащение отделения интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская центральная городская больница» | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская центральная городская больница» | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 11.1.4. Асфальтирование территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская центральная городская больница» | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская центральная городская больница» | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 11.1.5. Ввод в эксплуатацию медицинского лечебно-диагностического центра общества с ограниченной ответственностью «ТАИС» | администрация города Георгиевска, общество с ограниченной ответственностью «ТАИС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медицинский лечебно-диагностический центр введён в эксплуатацию, создано 16 новых рабочих мест. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 20 000,00 | – | – |  |  | – |  | 20 000,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 20 000,00 | – | – |  |  | – |  | 20 000,00 |  |  |
|  | Задача 11.2. Создание условий для закрепления медицинских кадров в учреждениях здравоохранения города Георгиевска | администрация города Георгиевска, общественная комиссия по жилищным вопросам города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 11.2.1. Предоставление специализированного жилищного фонда работникам здравоохранения | администрация города Георгиевска, общественная комиссия по жилищным вопросам города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Врачу-рентгенологу Фомичёву В.В. предоставлено жилое помещение со статусом служебного по адресу: г. Георгиевск, ул. Калинина – Батакская, д. 148/2, кв. 15, общей площадью 30,4 квадратных метров. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Цель 12. Повышение инвестиционной привлекательности города Георгиевска | экономический отдел администрации города Георгиевска, предприятия и организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 38 900,00 | – | – |  |  | – |  | 38 900,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 38 900,00 | – | – |  |  | – |  | 38 900,00 |  |  |
|  | Задача 12.1. Улучшение инвестиционного имиджа города Георгиевска | экономический отдел администрации города Георгиевска, предприятия и организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 12.1.1. Подготовка и изготовление информационных и презентационных материалов | экономический отдел администрации города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 12.2. Привлечение инвестиций для финансирования наиболее важных объектов на территории города Георгиевска | экономический отдел администрации города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 38 900,00 | – | – |  |  | – |  | 38 900,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 38 900,00 | – | – |  |  | – |  | 38 900,00 |  |  |
|  | Мероприятие 12.2.1. Реализация инвестиционных проектов резидентами регионального индустриального парка на территории города Георгиевска | экономический отдел администрации города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, предприятия и организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обществом с ограниченной ответственностью «АгроПродукт» получены технические условия на электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, канализацию, связь, создано 21 новое рабочее место. Обществом с ограниченной ответственностью «Георгиевский комбинат строительных материалов» выполнены земельные и железобетонные работы, приобретён, смонтирован и введён в эксплуатацию растворный бетонный завод, создано 61 рабочее место. Обществом с ограниченной ответственностью «АгроЮг» заключен договор аренды земельного участка для строительства завода, произведена топографическая съёмка участка, оформлены заявки на технологическое присоединение завода к электрическим сетям, на газоснабжение, на водоотведение промышленных стоков, проведено геологическое испытание грунтов на площадке строительства, велась разработка проектно-сметной документации. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 38 900,00 | – | – |  |  | – |  | 38 900,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 38 900,00 | – | – |  |  | – |  | 38 900,00 |  |  |
|  | Цель 13. Максимальное удовлетворение потребности населения города Георгиевска в высококачественных товарах и услугах | отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, предприятия и организации торговли и бытового обслуживания населения | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 4 000,00 | – | – |  |  | – |  | 4 000,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 7 995,00 | – | – |  |  | – |  | 7 995,00 |  |  |
|  | Задача 13.1. Увеличение оборота розничной торговли и общественного питания | отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, предприятия и организации торговли и бытового обслуживания населения | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 4 000,00 | – | – |  |  | – |  | 4 000,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 7 995,00 | – | – |  |  | – |  | 7 995,00 |  |  |
|  | Мероприятие 13.1.1. Приобретение торгового оборудования обществом с ограниченной ответственностью «Георгиевск-Хлеб» | общество с ограниченной ответственностью «Георгиевск-Хлеб» | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 13.1.2. Реконструкция торговой сети общественного питания открытого акционерного общества «Исток» | отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, открытое акционерное общество «Исток» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произведён ремонт торговой сети общественного питания. Приобретена недвижимость. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 4 000,00 | – | – |  |  | – |  | 4 000,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 7 995,00 | – | – |  |  | – |  | 7 995,00 |  |  |
|  | Мероприятие 13.1.3. Участие в краевой акции по реализации продукции ставропольских товаропроизводителей «Покупай Ставропольское!» | отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, предприятия и организации торговли и бытового обслуживания населения | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На территории города определены 47 площадок для продажи сельхозпродукции, бахчевых культур. Выдано 23 разрешения на реализацию овощей, фруктов и бахчевых культур. Проводилась акция «Овощи к подъезду», на которой реализовывалась плодоовощная продукция по ценам ниже рыночных. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 13.2. Улучшение бытового обслуживания населения | отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, предприятия и организации торговли и бытового обслуживания населения | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 13.2.1. Проведение мониторинга отраслевой инфраструктуры и численности работников, занятых в сфере бытового обслуживания населения города Георгиевска | отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, предприятия и организации торговли и бытового обслуживания населения | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На территории города Георгиевска функционирует 253 объекта бытового обслуживания населения, численность работников сферы бытового обслуживания населения составила 735 человек. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 13.2.2. Обеспечение доступности бытовых услуг для малоимущих категорий населения | отдел торговли, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации города Георгиевска, предприятия и организации торговли и бытового обслуживания населения | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предприятия бытового обслуживания населения оказывали услуги инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, детям сиротам и другим категориям граждан с предоставлением скидок от 10 до 100 процентов. Муниципальным унитарным предприятием «Золушка» обеспечено льготное обслуживание инвалидов и участников Великой Отечественной войны со скидкой 50 процентов, обслужено 46 человек. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Цель 14. Обеспечение безопасности жителей города Георгиевска | администрация города Георгиевска, межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Георгиевский», Георгиевское городское казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 14.1. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах города Георгиевска | администрация города Георгиевска, межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Георгиевский», общественные организации и формирования | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 14.1.1. Обеспечение условий для охраны общественного порядка членами Георгиевского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | администрация города Георгиевска, межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Георгиевский» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежедневно 2 казака совместно с сотрудниками Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Георгиевский» патрулировали по улицам Октябрьская и Горийская. Члены Георгиевского городского казачьего общества осуществляют охрану здания администрации города Георгиевска. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 14.2. Противодействие терроризму и экстремизму, злоупотреблению наркотиками и профилактика правонарушений | администрация города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 14.2.1. Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения | администрация города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 14.2.2. Ремонт и установка периметрального ограждения муниципальных образовательных учреждений города Георгиевска | администрация города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 14.2.3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | администрация города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках месячника против наркотиков проведён ряд мероприятий: на базе Георгиевского технологического техникума состоялось профилактическое мероприятие «Скажи, нет наркотикам!», заседание городской антинаркотической комиссии; круглые столы: «Не сломай свою судьбу» и «Время сломать иглу». |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 14.2.4. Профилактика правонарушений на территории города Георгиевска | администрация города Георгиевска, управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Георгиевский» проводилась разъяснительная работа в учебных заведениях по вопросам уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений, в средствах массовой информации опубликовано 5 статей по вопросу профилактики правонарушений. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Цель 15. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления города Георгиевска | администрация города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 7 647,66 | – | 2 850,00 |  |  | 4 797,66 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 7 554,20 | – | 2 825,06 |  |  | 4 729,14 |  | – |  |  |
|  | Задача 15.1. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Георгиевске | экономический отдел администрации города Георгиевска, муниципальные учреждения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 7 162,66 | – | 2 850,00 |  |  | 4 312,66 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 7 071,52 | – | 2 825,06 |  |  | 4 246,46 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 15.1.1. Приобретение здания (помещения) под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) в городе Георгиевске | администрация города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 15.1.2. Обследование здания, топографическая съёмка земельного участка, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, нежилое помещение по адресу: Ставропольский край, город Георгиевск, ул. Калинина, 119 | администрация города Георгиевска, отдел капитального строительства администрации города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 15.1.3. Работы по проверке достоверности определения сметной стоимости, по проведению экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг», нежилое помещение по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина,119 | администрация города Георгиевска, отдел капитального строительства администрации города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 15.1.4. Реконструкция здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, (нежилое помещение) по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 119 | администрация города Георгиевска, отдел капитального строительства администрации города Георгиевска, отдел информационных технологий администрации города Георгиевска | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 15.1.5. Оснащение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Георгиевске | администрация города Георгиевска, отдел информационных технологий администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Многофункциональный центр введён в эксплуатацию, оснащён новым оборудованием, создано 26 рабочих мест. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 3 000,00 | – | 2 850,00 |  |  | 150,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 2 973,75 | – | 2 825,06 |  |  | 148,69 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 15.1.6. Организация межведомственного электронного взаимодействия в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг | отдел информационных технологий администрации города Георгиевска, архивный отдел администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Межведомственное электронное взаимодействие в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг города Георгиевска реализовано в автоматизированной информационной системе (АИС) «МФЦ». Установлено оборудование криптографической защиты информации. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 15.1.7. Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих администрации города Георгиевска и её структурных подразделений | управляющий делами администрации города Георгиевска, руководители структурных подразделений администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучено на курсах повышения квалификации 15 муниципальных служащих администрации города Георгиевска. Обучено 22 работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по обеспечению деятельности многофункционального центра. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 15.1.8. Обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | отдел информационных технологий администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказано 9 212 услуг, в том числе государственных – 7 718, муниципальных – 1 494. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 4 162,66 | – | – |  |  | 4 162,66 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 4 097,77 | – | – |  |  | 4 097,77 |  | – |  |  |
|  | Задача 15.2. Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в городе Георгиевске | отдел информационных технологий администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 465,00 | – | – |  |  | 465,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 462,68 | – | – |  |  | 462,68 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 15.2.1. Развитие официального сайта города Георгиевска и реклама | отдел информационных технологий администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реклама официального сайта города Георгиевска реализуется посредством размещения адреса официального сайта города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на афишах общегородских мероприятий, под печатными статьями в газете «Георгиевская округа». |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 15.2.2. Формирование элементов электронного правительства и переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | отдел информационных технологий администрации города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, структурные подразделения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализована возможность для заявителя подачи заявления и документов в электронном виде на Региональном портале государственных услуг Ставропольского края (www.gosuslugi26.ru) по 12-ти первоочередным муниципальным услугам. Все услуги протестированы отделом информационных технологий. Реализована возможность исполнения первоочередных муниципальных услуг в электронной форме в единой информационно-аналитической системе Ставропольского края (ЕИАС СК). |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 465,00 | – | – |  |  | 465,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 462,68 | – | – |  |  | 462,68 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 15.2.3. Модернизация программного и технического обеспечения | отдел информационных технологий администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регулярно осуществляется обновление программного обеспечения на рабочих станциях всех работников органов местного самоуправления города Георгиевска. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 15.3. Противодействие и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах города Георгиевска | общий отдел администрации города Георгиевска, отдел информационных технологий администрация города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 20,00 | – | – |  |  | 20,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 20,00 | – | – |  |  | 20,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 15.3.1. Организация «горячей линии» для приёма сообщений о фактах коррупции | общий отдел администрации города Георгиевска, отдел информационных технологий администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В администрации города Георгиевска работает «телефон доверия Главы города» – 2-93-53, по которому граждане могут обратиться по любым вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления, в том числе по фактам коррупции. Обращений граждан и организаций по фактам коррупции за 2014 год в администрацию города Геогргиевска не поступало. В целях информирования граждан и организаций информация о порядке и времени приёма звонков размещена на официальном сайте города в подразделах «Противодействие коррупции», «Обращения граждан», на стендах в здании администрации города Георгиевска. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 15.3.2. Антикоррупционное просвещение, пропаганда и воспитание | отдел информационных технологий администрация города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На официальном сайте города Георгиевска создан раздел «Противодействие коррупции». Материалы антикоррупционной направленности были опубликованы в газете «Георгиевская округа» и размещены на официальном сайте города Георгиевска в разделе «Публикации». |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 20,00 | – | – |  |  | 20,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 20,00 | – | – |  |  | 20,00 |  | – |  |  |
|  | Цель 16. Снижение напряжённости на рынке труда города Георгиевска | администрация города Георгиевска, государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Георгиевского района», предприятия и организации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 754,50 | 526,68 | 227,82 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 754,50 | 526,68 | 227,82 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 16.1. Мероприятия для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | администрация города Георгиевска, государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Георгиевского района», предприятия и организации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 754,50 | 526,68 | 227,82 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 754,50 | 526,68 | 227,82 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 16.1.1. Содействие самозанятости безработных граждан | администрация города Георгиевска, государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Георгиевского района», предприятия и организации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 гражданам предоставлена финансовая помощь на организацию собственного дела по изготовлению мебели, стоматологическим услугам и мобильной химчистке. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 200,10 | – | 200,10 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 200,10 | – | 200,10 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 16.1.2. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | администрация города Георгиевска, государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Георгиевского района» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для незанятых инвалидов оборудовано 8 рабочих мест, в том числе в обществе с ограниченной ответственности «СердиТелеКом» – 2 рабочих места по специальностям бухгалтер и оператор электронно-вычислительных машин, обществе с ограниченной ответственностью «Кафе на Тронина» – 1 рабочее место кухонного рабочего, «Георгиевском колледже» – 1 рабочее место архивариуса, Георгиевском муниципальном унитарном предприятии «САХ» – 1 рабочее место сторожа, обществе с ограниченной ответственностью «СССР» – 1 рабочее место дворника, у индивидуального предпринимателя И.И. Пятибрат – 1 рабочее место изготовителя пищевых полуфабрикатов, индивидуального предпринимателя Кукотиной С.И. – 1 рабочее место системного администратора. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 554,40 | 526,68 | 27,72 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 554,40 | 526,68 | 27,72 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Цель 17. Возрождение и развитие в городе Георгиевске духовно-культурных основ казачества | администрация города Георгиевска, Георгиевское городское казачье общество Ставропольского окружного Казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 470,00 | – | – |  |  | 470,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 432,90 | – | – |  |  | 432,90 |  | – |  |  |
|  | Задача 17.1. Военно-патриотическое воспитание казачьей молодёжи | администрация города Георгиевска, Георгиевское городское казачье общество Ставропольского окружного Казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 470,00 | – | – |  |  | 470,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 432,90 | – | – |  |  | 432,90 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 17.1.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие и совершенствование военно-патриотического воспитания казачьей молодёжи, участие в соревнованиях, спортивных играх, выездных сборах | администрация города Георгиевска, Георгиевское городское казачье общество Ставропольского окружного Казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена подготовка допризывной молодёжи к службе в армии, а также для участия в соревнованиях, организовывались полевые выездные сборы. Проведены торжественные мероприятия, посвящённые 71 годовщине освобождения Георгиевска от фашистских захватчиков. Подготовлен и проведён городской этап краевого фестиваля-конкурса «Солдатский конверт». |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 470,00 | – | – |  |  | 470,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 432,90 | – | – |  |  | 432,90 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 17.1.2. Оборудование актового зала, установка видеокамер на здании культурного казачьего центра | администрация города Георгиевска, Георгиевское городское казачье общество Ставропольского окружного Казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 17.2. Сохранение и развитие в городе Георгиевске традиционной казачьей культуры, обычаев и обрядов казачества | администрация города Георгиевска, Георгиевское городское казачье общество Ставропольского окружного Казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 17.2.1. Приобретение традиционной сценической казачьей формы и атрибутики | администрация города Георгиевска, Георгиевское городское казачье общество Ставропольского окружного Казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 17.2.2. Продолжение оформления комнаты музея «Казачьей Славы», приобретение и изготовление экспонатов | администрация города Георгиевска, Георгиевское городское казачье общество Ставропольского окружного Казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 17.2.3. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устройству инженерных сетей (газ, водопровод, канализация) в здании культурного казачьего центра | администрации города Георгиевска, Георгиевское городское казачье общество Ставропольского окружного Казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Цель 18. Осуществление природоохранных мероприятий | управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, специализированные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 35 740,21 | – | – |  |  | 35 740,21 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 35 732,05 | – | – |  |  | 35 732,05 |  | – |  |  |
|  | Задача 18.1. Благоустройство территории города Георгиевска | управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, специализированные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 20 924,43 | – | – |  |  | 20 924,43 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 20 917,28 | – | – |  |  | 20 917,28 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 18.1.1. Строительство инженерной инфраструктуры регионального индустриального парка в северо-западной зоне города Георгиевска | администрация города Георгиевска, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнение – 2015 год. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 18.1.2. Проведение работ по посадке зелёных насаждений и уходу за ними | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, специализированные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы по выпиловке аварийных деревьев, устройству газонов, по озеленению города. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 5 550,00 | – | – |  |  | 5 550,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 5 545,03 | – | – |  |  | 5 545,03 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 18.1.3. Содержание городского озера | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, специализированные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена уборка, покос травы на территории, прилегающей к городскому озеру. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 18.1.4. Организация и содержание мест захоронения | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена уборка, покос травы, вывоз мусора с территории городского кладбища. Осуществлялась поставка технической воды для полива. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 699,05 | – | – |  |  | 699,05 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 698,97 | – | – |  |  | 698,97 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 18.1.5. Прочие мероприятия по благоустройству | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы по демонтажу новогодних ёлок, по обслуживанию памятных мест, откачке грунтовых вод, по содержанию, ремонту и покраске малых архитектурных форм и благоустройству территории. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 2 973,37 | – | – |  |  | 2 973,37 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 2 971,34 | – | – |  |  | 2 971,34 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 18.1.6. Организация уличного освещения | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы по обслуживанию уличного освещения города, произведена оплата стоимости электроэнергии. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 11 702,01 | – | – |  |  | 11 702,01 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 11 701,94 | – | – |  |  | 11 701,94 |  | – |  |  |
|  | Задача 18.2. Сбор, вывоз, утилизация твёрдых бытовых отходов | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, специализированные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 14 815,78 | – | – |  |  | 14 815,78 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 14 814,77 | – | – |  |  | 14 814,77 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 18.2.1. Ликвидация несанкционированных свалок | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, специализированные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок по улицам города, вывезено 20 016 тысяч тонн крупногабаритного мусора. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 14 815,78 | – | – |  |  | 14 815,78 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 14 814,77 | – | – |  |  | 14 814,77 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 18.2.2. Приобретение спецтехники | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска, специализированные организации | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году финансирование мероприятия не предусмотрено. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Цель 19. Комплексное решение проблем по улучшению санитарного и эстетического вида территорий окраин города Георгиевска | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 10 282,50 | – | – |  |  | 10 282,50 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 10 161,18 | – | – |  |  | 10 161,18 |  | – |  |  |
|  | Задача 19.1. Улучшение условий проживания жителей окраин города Георгиевска | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 976,18 | – | – |  |  | 976,18 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 976,18 | – | – |  |  | 976,18 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 19.1.1. Устройство новых тротуаров по улицам города Георгиевска | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году финансирование мероприятия не предусмотрено. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 19.1.2. Устройство пешеходных переходов и пешеходных спусков | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году финансирование мероприятия не предусмотрено. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 19.1.3. Ремонт внутриквартальных дорог | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году финансирование мероприятия не предусмотрено. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 19.1.4. Устройство заездных карманов и автобусных остановок | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году финансирование мероприятия не предусмотрено. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 19.1.5. Установка новых линий уличного освещения | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году финансирование мероприятия не предусмотрено. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 19.1.6. Мероприятия по благоустройству окраин города | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены работы по ремонту уличного освещения в районе «Ивушки». Произведён ремонт пешеходных спусков. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 976,18 | – | – |  |  | 976,18 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 976,18 | – | – |  |  | 976,18 |  | – |  |  |
|  | Задача 19.2. Обеспечение деятельности в области жилищно-коммунального хозяйства | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 9 306,32 | – | – |  |  | 9 306,32 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 9 185,00 | – | – |  |  | 9 185,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 19.2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска выполняются функции по координации работ и услуг, управлению вопросами деятельности предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства города, контролю за благоустройством территорий всех предприятий и организаций, объектов городского хозяйства, организации работ по санитарному содержанию и благоустройству территории города, выполнению мероприятий, обеспечивающих сохранность жилищного фонда и объектов коммунального назначения, обеспечению надёжного, экологически безопасного функционирования жилищно-коммунального хозяйства города и другие функции, входящие в компетенцию органов местного самоуправления. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 8 854,12 | – | – |  |  | 8 854,12 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 8 732,80 | – | – |  |  | 8 732,80 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 19.2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, санитарной очистке, содержанию мест захоронения и прочих мероприятий в жилищно-коммунальной сфере. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 452,20 | – | – |  |  | 452,20 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 452,20 | – | – |  |  | 452,20 |  | – |  |  |
|  | Цель 20. Защита населения и территории города Георгиевска от чрезвычайных ситуаций | муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Георгиевска» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 11 550,00 | – | – |  |  | 11 550,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 11 493,95 | – | – |  |  | 11 493,95 |  | – |  |  |
|  | Задача 20.1. Обеспечение готовности сил и средств предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций | муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Георгиевска» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 11 550,00 | – | – |  |  | 11 550,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 11 493,95 | – | – |  |  | 11 493,95 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 20.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений | муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Георгиевска» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аварийно-спасательная служба выполняет задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединённых в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования. Поисково-спасательная служба предназначена для ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций, проведения спасательных работ и оказания помощи гражданам, терпящим бедствие. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 11 550,00 | – | – |  |  | 11 550,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 11 493,95 | – | – |  |  | 11 493,95 |  | – |  |  |
|  | Цель 21. Социальная поддержка населения города Георгиевска | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 210 400,84 | 53 564,70 | 156 373,14 |  |  | 400,00 |  | 63,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 210 364,84 | 53 528,70 | 156 373,14 |  |  | 400,00 |  | 63,00 |  |  |
|  | Задача 21.1. Улучшение социального положения малоимущих граждан, граждан пожилого возраста и инвалидов | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 63,00 | – | – |  |  | – |  | 63,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 63,00 | – | – |  |  | – |  | 63,00 |  |  |
|  | Мероприятие 21.1.1. Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование мероприятия из бюджета города Георгиевска прекращено с 2013 года. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 21.1.2. Оздоровление малоимущих граждан пожилого возраста, проживающих на территории города Георгиевска | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование мероприятия из бюджета города Георгиевска прекращено с 2013 года. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 21.1.3. Обеспечение малоимущих граждан, жителей города Георгиевска, проживающих в домах и дачах, не имеющих центрального отопления, твёрдым топливом по льготным ценам | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование мероприятия из бюджета города Георгиевска прекращено с 2013 года. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 21.1.4. Проведение мероприятий, посвящённых памятным датам | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведён фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. В фестивале приняло участие 92 ребёнка. Участникам фестиваля вручены памятные подарки. Ко Дню Знаний 59 детям первоклассникам из семей граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, вручены портфели с комплектами школьных принадлежностей. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 63,00 | – | – |  |  | – |  | 63,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 63,00 | – | – |  |  | – |  | 63,00 |  |  |
|  | Задача 21.2. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 920,00 | – | 520,00 |  |  | 400,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 920,00 | – | 520,00 |  |  | 400,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 21.2.1. Осуществление финансовой поддержки Георгиевской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов для проведения мероприятий | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организовано торжественное чествование и поздравление ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием памятных дат. Вручены подарки юбилярам и активистам общества. Организованы экскурсии, турниры, мероприятия, связанные с воспитанием молодежи и другие мероприятия.. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 350,00 | – | – |  |  | 350,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 350,00 | – | – |  |  | 350,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 21.2.2. Осуществление финансовой поддержки Георгиевской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (далее – ВОИ) для проведения мероприятий | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены мероприятия, посвящённые Дню Победы. Дню защиты детей, Дню пожилого человека, Дню инвалида, организованы экскурсии, спортивные праздники, конкурсы, оказана адресная материальная помощь. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 50,00 | – | – |  |  | 50,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 50,00 | – | – |  |  | 50,00 |  | – |  |  |
|  | - Мероприятие 21.2.3. - Осуществление финансовой поддержки Георгиевского местного отделения Всероссийского общества глухих (далее – ВОГ), Всероссийского общества слепых (далее – ВОС) для проведения мероприятий | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование мероприятия из бюджета города Георгиевска прекращено с 2013 года. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 21.2.4. Проведение ремонта жилого фонда ветеранам Великой Отечественной войны | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведён ремонт жилого фонда 9 ветеранам Великой Отечественной войны. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 520,00 | – | 520,00 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 520,00 | – | 520,00 |  |  | – |  | – |  |  |
| - + | Мероприятие 21.2.5. Оказание содействия в газификации домовладений неработающих пенсионеров | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2012 году. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 21.3. Осуществление финансовой поддержки лицам, нуждающимся в социальной помощи | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 209 417,84 | 53 564,70 | 155 853,14 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 209 381,84 | 53 528,70 | 155 853,14 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 21.3.1. Обеспечение выплат государственных пособий на ребёнка | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произведена выплата государственного пособия на ребёнка 2950 получателям на 4496 детей. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 27 612,75 | – | 27 612,75 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 27 612,75 | – | 27 612,75 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 21.3.2. Обеспечение выплат компенсаций лицам, подвергшимся воздействию радиации | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произведена выплата компенсаций 60 лицам, подвергшимся воздействию радиации. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 2 850,00 | 2 850,00 | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 2 814,00 | 2 814,00 | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | - Мероприятие 21.3.3. - Обеспечение ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произведена выплата 4847 ветеранам труда, 2460 ветеранам труда Ставропольского края, 15 труженикам тыла, 157 реабилитированным лицам и жертвам политических репрессий. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 128 240,39 | – | 128 240,39 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 128 240,39 | – | 128 240,39 |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 21.3.4. Обеспечение ежегодных выплат лицам, награждённым знаком «Почётный донор СССР», «Почётный донор России» | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году финансирование мероприятия не предусмотрено. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 21.3.5. Обеспечение ежемесячных денежных выплат компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг федеральным льготникам | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произведена выплата компенсаций 4431 получателю |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 50 714,70 | 50 714,70 | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 50 714,70 | 50 714,70 | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Цель 22. Создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 30,00 | – | – |  |  | 30,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 30,00 | – | – |  |  | 30,00 |  | – |  |  |
|  | Задача 22.1. Создание условий на объектах социальной сферы жизнедеятельности для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 22.1.1. Приспособление входных групп, пандусных съездов, прилегающей территории в офисе Всероссийского общества инвалидов | администрация города Георгиевска, Всероссийское общество инвалидов | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2014 году финансирование мероприятия не предусмотрено. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 22.2. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам транспортной инфраструктуры | администрация города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 30,00 | – | – |  |  | 30,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 30,00 | – | – |  |  | 30,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 22.2.1. Содержание социального такси для перевозки инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата | администрация города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата предоставлено 925 услуг. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 30,00 | – | – |  |  | 30,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 30,00 | – | – |  |  | 30,00 |  | – |  |  |
|  | Задача 22.3 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации и связи | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска, Георгиевское местное отделение Всероссийского общества глухих | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 22.3.1. Обеспечение постоянного сопровождения сурдопереводом городских мероприятий | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска, Георгиевское местное отделение Всероссийского общества глухих | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сурдопереводчик оказывает услуги инвалидам по слуху за счёт средств фонда социального страхования. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Цель 23. Развитие санаторно-курортного, туристского комплексов города Георгиевска | администрация города Георгиевска, экономический отдел администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 1 002,00 | – | – |  |  | 5,00 |  | 997,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 1 002,00 | – | – |  |  | 5,00 |  | 997,00 |  |  |
|  | Задача 23.1 Маркетинговая и коммуникационная политика в отношении туристского продукта города Георгиевска | экономический отдел администрации города Георгиевска, государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая бальнеологическая лечебница» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 5,00 | – | – |  |  | 5,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 5,00 | – | – |  |  | 5,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 23.1.1. Участие в семинарах и конференциях в сфере туризма, повышение квалификации специалистов государственного автономного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевая бальнеологическая лечебница» | экономический отдел администрации города Георгиевска, государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая бальнеологическая лечебница» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Квалификацию повысили 2 специалиста. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 23.1.2. Подготовка информационных и презентационных материалов о санаторно-курортном и туристском комплексах: полиграфической продукции, буклетов, баннеров, сувениров и иной продукции | администрация города Георгиевска, экономический отдел администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретена сувенирная продукция. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 5,00 | – | – |  |  | 5,00 |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 5,00 | – | – |  |  | 5,00 |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 23.1.3. Размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале города Георгиевска на официальном сайте города Георгиевска, в средствах массовой информации | администрация города Георгиевска, экономический отдел администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На официальном сайте города Георгиевска создан раздел «Туризм», наполнен данными, которые используются в туристском обслуживании жителями города Георгиевска и гостями Ставрополья. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 23.1.4. Ежегодное проведение праздников, информационное сопровождение организации и проведения событийных мероприятий | администрация города Георгиевска, экономический отдел администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 23 событийных мероприятия, в том числе «Поклон тебе, Георгиевск любимый!», городской рок-фестиваль «Рок против наркотиков», фестиваль «Мы дружбой крепкою сильны» и другие мероприятия. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 23.2. Развитие приоритетных для города Георгиевска видов туризма и туркластеров | администрация города Георгиевска, экономический отдел администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 997,00 | – | – |  |  | – |  | 997,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 997,00 | – | – |  |  | – |  | 997,00 |  |  |
|  | Мероприятие 23.2.1. Ремонт здания и приобретение оборудования государственным автономным учреждением здравоохранения Ставропольского края «Краевая бальнеологическая лечебница» | государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая бальнеологическая лечебница» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственным автономным учреждение здравоохранением Ставропольского края «Краевая бальнеологическая лечебница» приобретены: кислородный коктейлер, электродвигатель, обратный клапан и другое оборудование. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 997,00 | – | – |  |  | – |  | 997,00 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 997,00 | – | – |  |  | – |  | 997,00 |  |  |
|  | Мероприятие 23.2.2. Организация участия делегации города Георгиевска в выставках, ярмарках, форумах в сфере туризма | администрация города Георгиевска, экономический отдел администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представители туриндустрии города Георгиевска принимали участие в заседаниях координационного совета по вопросам развития туристско-рекреационного комплекса Ставропольского края. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Мероприятие 23.2.3. Реализация инвестиционного проекта «Организация парка по улице Калинина-Батакская» | администрация города Георгиевска, экономический отдел администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 году утверждён проект планировки парка. Ведётся поиск инвесторов. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – |  |  | – |  | – |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 1 638 593,86 | 158 924,62 | 634 917,30 |  |  | 414 376,03 |  | 430 375,91 |  |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 1 595 721,82 | 157 884,50 | 607 808,96 |  |  | 395 416,33 |  | 434 612,03 |  |  |