Приложение 6

к отчёту о ходе реализации Программы социально-экономического развития

города Георгиевска на 2012-2015 годы за 2014 год

ОТЧЁТ

о ходе реализации мероприятий по социальной защите населения города Георгиевска за 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Объёмы финансирования, тысяч рублей | В том числе: |  |  |  | Эффективность мероприятий или причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Ставропольского края | Бюджет города Георгиевска | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение выплат государственных пособий на ребёнка | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Произведена выплата государственного пособия на ребёнка 2950 получателям на 4496 детей. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 27 612,75 | – | 27 612,75 | – | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 27 612,75 | – | 27 612,75 | – | – |  |
| 2. | Организация и проведение акций, привлекающих внимание общественности к проблемам пожилых людей, инвалидов, семей с детьми-инвалидами и других категорий населения, нуждающихся в социальной помощи | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска, комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Проведён фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. В фестивале приняло участие 92 ребёнка. Участникам фестиваля вручены памятные подарки. Ко Дню Знаний 59 детям первоклассникам из семей граждан, нуждающихся в социальной помощи вручены портфели с комплектами школьных принадлежностей. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 63,00 | – | – | – | 63,00 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 63,00 | – | – | – | 63,00 |  |
| 3. | Обеспечение выплат компенсаций лицам, подвергшимся воздействию радиации | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Произведена выплата компенсаций 60 лицам, подвергшимся воздействию радиации. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 2 850,00 | 2 850,00 | – | – | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 2 814,00 | 2 814,00 | – | – | – |  |
| 4. | Обеспечение ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Произведены выплаты: 4847 ветеранам труда, 2460 ветеранам труда Ставропольского края, 15 труженикам тыла, 157 реабилитированным лицам и жертвам политических репрессий. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 128 240,39 | – | 128 240,39 | – | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 128 240,39 | – | 128 240,39 | – | – |  |
| 5. | Обеспечение ежегодных выплат лицам, награждённым знаком «Почётный донор СССР», «Почётный донор России» | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | В 2014 году финансирование мероприятия не предусмотрено. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | – | – | – | – | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – | – | – |  |
| 6. | Обеспечение ежемесячных денежных выплат компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг федеральным льготникам | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Произведена выплата компенсаций 4431 получателю. |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 50 714,70 | 50 714,70 | – | – | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 50 714,70 | 50 714,70 | – | – | – |  |
|  | ВСЕГО: |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год |  |  | 209 480,84 | 53 564,70 | 155 853,14 | – | 63,00 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 209 444,84 | 53 528,70 | 155 853,14 | – | 63,00 |  |