- Приложение 7

- к отчёту о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Георгиевска на 2012-2015 годы за 2014 год

- ОТЧЁТ

- о ходе реализации мероприятий, планируемых к реализации на территории города Георгиевска в 2012-2015 годах, не  вошедших в целевые и иные программы, за 2014 год

| № п/п | Цели, задачи и мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Объёмы финансирования, тысяч рублей | Источники финансирования, тысяч рублей |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Ставропольского края | Бюджет города Георгиевска | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Организация проведения периодических и углублённых медицинских осмотров работников в целях динамического наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья | администрация города Георгиевска, предприятия города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Периодические и углублённые осмотры прошли 5 501 человек. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 10 342,50 | – | – | 242,50 | 10 100,00 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 12 199,90 | – | – | 242,50 | 11 957,40 |  |
|  | Проведение в организациях города Георгиевска специальной оценки условий труда, уделив особое внимание проведению специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города Георгиевска | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска, предприятия города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Специальная оценка условий труда проведена в 7 организациях города на 380 рабочих местах, на которых занято 970 человек. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 115,00 | – | – | – | 115,00 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 115,00 | – | – | – | 115,00 |  |
|  | Проведение диспансеризации подростков в возрасте 14 лет | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская городская детская поликлиника» (далее – ГБУЗ СК «Георгиевская ГДП») | 2014 |  |  |  |  |  | Проведена диспансеризация 538 подростков. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 800,00 | – | – | – | 800,00 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 848,36 | – | – | – | 848,36 |  |
|  | Координация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, своевременное доведение до сведения организаций нормативных актов по охране труда через средства массовой информации | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Обучено 244 человека из 103 организаций города, в том числе по оказанию первой доврачебной помощи – 16 человек, 3 человека прошли внеочередное обучения и проверку знаний. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 180,00 | – | – | – | 180,00 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 180,00 | – | – | – | 180,00 |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция магистральных водопроводных сетей | филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал», управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Выполнен ремонт водопроводных сетей 243,65 км. Проведена замена водопроводных сетей 2,574 км. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 703,74 | – | – | – | 703,74 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 703,74 | – | – | – | 703,74 |  |
|  | Замена насосов насосной станции № 1 | филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал», управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Срок исполнения – 2015 год. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | – | – | – | – | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – | – | – |  |
|  | Ремонт и реконструкция канализационных сетей | филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал», управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Выполнен капитальный ремонт канализационных сетей 129,7 км. Произведена замена канализационных сетей 0,582 км. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 2 358,84 | – | – | – | 2 358,84 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 2 358,84 | – | – | – | 2 358,84 |  |
|  | Приобретение технологического оборудования промышленными предприятиями города Георгиевска | промышленные предприятия города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Приобретено технологическое оборудование в открытом акционерном обществе «Хлебокомбинат «Георгиевский» и закрытом акционерном обществе «Масло «Ставрополья», обществах с ограниченной ответственностью «Гео-Простор», «Метиз-98», закрытом акционерном обществе «Мясоперерабатывающий комбинат «Георгиевский» и на других предприятиях |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 35 000,00 | – | – | – | 35 000,00 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 35 000,00 | – | – | – | 35 000,00 |  |
|  | Проведение организационной работы по созданию приёмной семьи | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | За 2014 год создано 4 приёмных семьи, в которые передано 7 детей. Всего на воспитании находится 14 приёмных детей. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 2 465,13 | – | 2 465,13 | – | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 2 456,57 | – | 2 456,57 | – | – |  |
|  | Капитальный ремонт, приобретение мебели в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Георгиевска | управление образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Георгиевска, подрядные организации | 2014 |  |  |  |  |  | Приобретена мебель в гимназию №2. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 633,23 | – | – | – | 633,23 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 633,23 | – | – | – | 633,23 |  |
|  | Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения города Георгиевска | учреждения здравоохранения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Проведён текущий ремонт кровли административного корпуса, родильного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская Центральная городская больница» |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 552,00 | – | – | – | 552,00 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 552,00 | – | – | – | 552,00 |  |
|  | Приобретение медицинского оборудования | учреждения здравоохранения города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | В государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская центральная городская больница» приобретены стерилизатор, микроскоп медицинский, светильник медицинский хирургический, счётчик лабораторный, мебель, стиральные машинки, электропечки, картофелечистка. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 4 168,10 | – | – | – | 4 168,10 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 4 168,10 | – | – | – | 4 168,10 |  |
|  | Ввод в эксплуатацию медицинского лечебнодиагностического центра обществом с ограниченной ответственностью «ТАИС» | администрация города Георгиевска, общество с ограниченной ответственностью «ТАИС» |  |  |  |  |  |  | Ввёден в эксплуатацию, создано 16 новых рабочих мест. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 20 000,00 | – | – | – | 20 000,00 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 20 000,00 | – | – | – | 20 000,00 |  |
| 14. | Предоставление специализированного жилищного фонда работникам здравоохранения | администрация города Георгиевска, общественная комиссия по жилищным вопросам города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Врачу-рентгенологу Фомичёву В.В. предоставлено жилое помещение со статусом служебного по адресу: г. Георгиевск, ул. Калинина – Батакская, д. 148/2, кв. 15, общей площадью 30,4 квадратных метров. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | – | – | – | – | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | – | – | – | – | – |  |
| 15. | Содействие самозанятости безработных граждан | администрация города Георгиевска, государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Георгиевского района», предприятия и организации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | 3 гражданам предоставлена финансовая помощь на организацию собственного дела по изготовлению мебели, стоматологическим услугам и мобильной химчистке. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 200,10 | – | 200,10 | – | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 200,10 | – | 200,10 | – | – |  |
| 16. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | администрация города Георгиевска, государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Георгиевского района» |  |  |  |  |  |  | Для незанятых инвалидов оборудовано 8 рабочих мест, в том числе в обществе с ограниченной ответственности «СердиТелеКом» – 2 рабочих места по специальностям бухгалтер и оператор электронно-вычислительных машин, обществе с ограниченной ответственностью «Кафе на Тронина» – 1 рабочее место кухонного рабочего, «Георгиевском колледже» – 1 рабочее место архивариуса, Георгиевском муниципальном унитарном предприятии «САХ» – 1 рабочее место сторожа, обществе с ограниченной ответственностью «СССР» – 1 рабочее место дворника, у индивидуального предпринимателя И.И. Пятибрат – 1 рабочее место изготовителя пищевых полуфабрикатов, индивидуального предпринимателя Кукотиной С.И. – 1 рабочее место системного администратора. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 554,40 | 526,68 | 27,72 | – | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 554,40 | 526,68 | 27,72 | – | – |  |
| 17. | Проведение мероприятий, направленных на развитие и совершенствование военно-патриотического воспитания казачьей молодёжи, участие в соревнованиях, спортивных играх, выездных сборах | администрация города Георгиевска, Георгиевское городское казачье общество Ставропольского окружного Казачьего общества Терского войскового казачьего общества |  |  |  |  |  |  | Проведена подготовка допризывной молодёжи к службе в армии, а также для участия в соревнованиях, организовывались полевые выездные сборы. Проведены торжественные мероприятия, посвящённые 71-й годовщине освобождения Георгиевска от фашистских захватчиков. Подготовлен и проведён городской этап краевого фестиваля-конкурса «Солдатский конверт». |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 470,00 | – | – | 470,00 | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 432,90 | – | – | 432,90 | – |  |
| 18. | Проведение ремонта жилого фонда ветеранам Великой Отечественной войны | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска |  |  |  |  |  |  | Проведен ремонт жилого фонда 9 ветеранам Великой Отечественной войны. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 520,00 | – | 520,00 | – | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 520,00 | – | 520,00 | – | – |  |
| 19 | Содержание социального такси для перевозки инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата | администрация города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Социальное такси оказало 925 услуг инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 30,00 | – | – | 30,00 | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 30,00 | – | – | 30,00 | – |  |
| 20. | Осуществление финансовой поддержки Георгиевской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов для проведения мероприятий | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Организовано торжественное чествование и поздравление ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием памятных дат. Вручены подарки юбилярам и активистам общества. Организованы экскурсии, турниры, мероприятия, связанные с воспитанием молодежи, и другие мероприятия. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 350,00 | – | – | 350,00 | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 350,00 | – | – | 350,00 | – |  |
| 21. | Осуществление финансовой поддержки Георгиевской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (далее – ВОИ) для проведения мероприятий | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска | 2014 |  |  |  |  |  | Проведены мероприятия, посвящённые Дню Победы,. Дню защиты детей, Дню пожилого человека, Дню инвалида, организованы экскурсии, спортивные праздники, конкурсы, оказана адресная материальная помощь. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 50,00 | – | – | 50,00 | – |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 50,00 | – | – | 50,00 | – |  |
| 22. | Ремонт здания и приобретение оборудования государственным автономным учреждением здравоохранения Ставропольского края «Краевая бальнеологическая лечебница» | государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая бальнеологическая лечебница» | 2014 |  |  |  |  |  | государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая бальнеологическая лечебница» приобрело кислородный коктейлер, электродвигатель, обратный клапан и другое оборудование. |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 997,00 | – | – | – | 997,00 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 997,00 | – | – | – | 997,00 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уточнённый план, год |  |  | 80 490,04 | 526,68 | 3 212,95 | 1 142,50 | 75 607,91 |  |
|  | Фактически исполнено |  |  | 82 350,14 | 526,68 | 3 204,39 | 1 105,40 | 77 513,67 |  |