## Лист1
ОТЧЕТ
Георгиевского городского округа Ставропольского края о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольском крае, за II квартал 2023 года
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края, А.Е.Феодосиади - первый заместитель главы
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 16,56 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2025 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 200 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации. Затраты на ХСЗР,зп+взносы, ГСМ | 81,648/2,974 | нет | нет | нет
2 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 41,05 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2025 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 450 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации. Затраты на ХСЗР,зп+взносы, ГСМ | 226,316/7,599 | нет | нет | нет
3 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 41,16 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год Георгиевского района Ставропольского края | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2024 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 227.08 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации | 221,588/7,046
4 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 15,18 га в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2022 год Георгиевского района Ставропольского края | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2022--2026 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 100 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации. Затраты на ХСЗР,зп+взносы, ГСМ | 25,824/3,224 | нет | нет | нет
5 | "Строительство плодохранилища мощностью 9,8 тонн ст. Александрийская" | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2022-2023 | 10 | Проектом предусмотрено строительство плодохранилища мощностью 9,8 тонн в станице Александрийской | 650 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации. Затраты на услуги подрядных организаций, материалы, оборудование | 671,587/376,987 | нет | нет | нет
6 | "Модернизация сельскохозяйственного производства на базе ООО СХП "Простор" Георгиевского городского округа Ставропольского края" | Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие "ПРОСТОР", 357817,Ставропольский край, п.Балковский, ул.Новая, д.17, директор Медведев Игорь Александрович, тел.: (87951) 3-59-33 | 2022-2024 | 4/4 | Инвестиционным проектом предусмотрено строительства мелиоративной системы (системы капельного орошения) на площади 483 га | 81.2 | Собственные и заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации. Заключены договора подряда на исследование на сумму 81,200 | 81.2 | нет | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
7 | Инвестиционный проект по строительству современного завода розлива питьевой, минеральной воды, безалкогольных напитков и производства асептического пюре на основе местного плодоовощного сырья в станице Урухской Георгиевского городского округа | Общество с ограниченной ответственностью "МАК-АКВА",357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Ульянова, д.131, генеральный директор Макагонов Сергей Николаевич | 2022-2024 | 32/0 | Проектом предусмотрено строительство современного завода розлива питьевой, минеральной воды, безалкогольных напитков и производства асептического пюре на основе местного плодоовощного сырья в станице Урухской Георгиевского городского округа | 175 | Собственные и заемные средства | нет | Во II квартале 2023 года приобретены основные средства: УФ стерилизаторы Aquapro UV-36GPM-HTM в количестве 2-х штук, термотрансферный принтер этикеток-1шт, терминал сбора данных-1шт, ккт-1 шт, сканер-штрих-1 шт. Ведутся пуско-наладочные работы по запуску системы сканирования, абонентское сопровождение программы, подключение и настройка терминалов . Затраты на приобретение ОС и проведение работ составили 1 млн руб. Выпуск продукции, ориентировочно, запланирован на конец июня 2023г. | 78,00/1,00 | нет | нет | нет
в сфере торговли и общественного питания
8 | Строительство многофункционального торгового центра | Индивидуальный предприниматель Дикушин Александр Викторович, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Калинина, 26 | 2021-2023 | 30/0 | Проектом предусмотрено строительство многофункционального торгового центра | 132 | Собственные и заемные средства | нет | Продолжаются отделочные работы фасада, внутренние работы (штукатурка стен, заливка пола). | 124,8/5,05 | нет | нет | нет
в сфере туризма
9 | Развитие туристической базы «Заповедник «Фазаний остров» | Общество с ограниченной ответственностью "Дженсен Групп",420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 74А, помещ. 1-38, директор Генсен Андрей Владимирович | 2022-2024 | 10/6 | Проектом предусмотрено строительство инфраструктуры в заповедной территории с целью развития краеведческого, экологического, научно-познавательного и агро-туризма на территории Георгиевского городского округа. | 50 | Собственные средства | нет | Сделаны раздевалки, установлена сантехника, куплена и запущена в озеро рыба. | 38,00/5,55 | нет | нет | нет
в сфере здравоохранения
10 | Медицинский диагностический центр с КТ и УЗИ с эластографией | ООО "Таис",Генеральный директор Сулимов Андрей Сергеевич,357823, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Калинина, 97/1 | 2022-2024 | 20/0 | Проектом предусмотрено создание медицинского диагностического центра, оборудованного современным оборудованием в области диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях. | 29.5 | Собственные и заемные средства | нет | Перекрыта крыша, застеклен витражами фасад.Идет отделка фасада.Внутренние работы (штукатурка, заливка пола на 1 этаже).Подведены коммуникации (водоотведение и электроснабжение, заканчиваются работы по газоснабжению). | 25,255/10,255 | нет | нет | нет
в сфере спорта
11 | Строительство спортивного комплекса в городе Георгиевске | Общество с ограниченной ответственностью "Дженсен Групп",420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 74А, помещ. 1-38, директор Генсен Андрей Владимирович | 2023-2026 | 29 | Проектом предусмотрено строительство многофункционального современного спортивного комплекса, отвечающего профессиональным требованиям и позволяющего проводить соревнования и футбольные тренировки круглогодично. | 200 | Собственные и заемные средства |  | Заключен договор на изготовление манежа. Ведутся работы по техническому анализу подготовки строительства | 8,20/5,00 | нет | нет | нет
в сфере строительства
12 | Строительство объекта «Жилой комплекс», г. Георгиевск, ул. Ермолова, 35/2 | Индивидуальный предприниматель Мавроди Роман Харлампиевич, 8(87951) 2-99-38, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Октябрьская, д.6 | 2022-2023 | 56/28 | Проектом предусмотрено комплексное освоение территории: строительство трех многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной крытой стоянкой, с благоустройством внутридворовой территории | 330 | Собственные и заемные средства | нет | Ведется строительство 1 этапа (степень готовности - 65%), 2 этапа (степень готовности - 90%), 3 этапа (степень готовности - 15%) | 100,00/23,5 | нет | нет | нет
Планируемые к реализации инвестиционные проекты
в сфере спорта
1 | Строительство бассейнового комплекса в городе Георгиевске | Общество с ограниченной ответственностью "КМВ АГРОТОРГ", 357821, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул. Батакская, д.4, оф.19, директор Шилов Антон Константинович | информация уточняется | 28 | Концепция проекта включает три бассейна профессионального уровня (детский,.юношеский, взрослый), современные оборудованные раздевалки, комфортные трибуны для зрителей, фито-бар, комната ожидания для родителей, зал на 200 человек для проведения банкетов и конференций. | 518
в сфере промышленности
2 | «Расширение действующего мебельного производства в Георгиевском городском округе» | Общество с ограниченной ответственностью "Ника" Ставропольский край,г.Георгиевск, ул.Промышленная, 5 | 3 года | 70 | Реализация Проекта планируется в три основных этапа: организация производства и хранения мягкой мебели; производство корпусной мебели; производство мебели из АБС пластика. | 180
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере торговли и общественного питания
1 | Инвестиционный проект по строительству складского здания | Общество с ограниченной ответственностью Компания "Агрорегион", 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 97, Директор Мурадян Ануш Юрьевна | 2021-2022 | 30/0 | Проектом предусмотрено строительство скаладского здания | 116 | Собственные и заемные средства | нет | Инвестиционный проект реализован | 116 | нет | нет | нет
в сфере сельского хозяйства
2 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2018 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2018-2023 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 550 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект реализован | 534.036 | нет | нет | нет
3 | Развитие плодоводства, ягодниководства и овощеводства закрытого грунта, ООО "Интеринвест" (включая проект «Закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га», ООО «Интеринвест») | Общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест» 357834,Георгиевский городской округ,с. Краснокумское, ул.Юбилейная,4, Директор Буглак Александр Борисович, тел.: 8(87951) 4-69-48 | 2008-2024 | 206 / 119 | Проектом предусмотрено закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га. | 5348 | Собственные и заемные средства | нет | В связи со сложным финансовым положением реализация инвестиционного проекта приостановлена | 0 | нет | нет | нет
4 | Строительство орошаемого участка-капельное орошение сада на площади 394 га. | Общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест» 357834,Георгиевский городской округ,с. Краснокумское, ул.Юбилейная,4, Директор Буглак Александр Борисович, тел.: 8(87951) 4-69-49 | 2021-2024 | 0/0 | Проектом предусмотрено строительство орошаемого участка-капельное орошение сада на площади 394 га. | 255 | Собственные и заемные средства | нет | Не получено возмещение фактически понесенных затрат на реализацию проекта из бюджета. Дальнейшая реализация инвестиционного проекта приостановлена | 61.69 | нет | нет | нет
5 | "Строительство объекта фруктохранилище № 2 емкостью 2300 тонн" по адресу Ставропольский край, Георгиевский район, в 2,1 км от ориентира по направлению на юго-запад. Ориентир административное здание СПК СХА ПК "Новозаведенское" | Общество с ограниченной ответственностью «Новозаведенское», 357813, Ставропольский край, Георгиевский район, село Новозаведенное, Кооперативная улица, 1, Директор Михайлов Максим Вениаминович, тел.: 8 (87951) 31-8-79 | 2022-2022 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрено строительство объекта фруктохранилище № 2 емкостью 2300 тонн | 130.5 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект реализован | 130.5 | нет | нет | нет
в сфере строительства
6 | Архитектурная концепция комплексной застройки жилого микрорайона "Ромашка" по адресу: г.Георгиевск, ул. Дружбы | Индивидуальный предприниматель Мавроди Роман Харлампиевич, 8(87951) 2-99-38, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Октябрьская, д.6 | 2018-2023 | 40/30 | Проектом предусмотрено комплексное освоение территории: жилая застройка с сопутствующими элементами социальной инфраструктуры для полноценного функционирования жилого комплекса. Строительство среднеэтажных жилых домов (13 МКД) с общим благоустроенным внутридворовым пешеходным пространством. | 1140 | Собственные и заемные средства | нет | Инвестиционный проект завершился. Построено 17 МКД, 2 магазина, 3 крытых автостоянки. Площадь застройки 18226,03 кв.м. | 1512.4 | нет | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
7 | Инвестиционный проект по техническому перевооружению и расширению первичной и последующей переработки сельскохозяйственной продукции на производственной площадке ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | Общество с ограниченной ответственностью «Первый Георгиевский консервный завод», 357821, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лесная 10, директор Марченко Максим Анатольевич тел. 8 (968) 968-07-38 | 2013-2023 | 165/122 | Проектом предусмотрено техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | 563 | собственные средства, заемные средства, банковский кредит | нет | Инвестиционный проект реализован | 0 | Нехватка квалифицированных кадров. | Поиск сотрудников через сайты. | нет