ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

города Георгиевска

Ставропольского края

от 15 мая 2014 г. № 59-р

П Л А Н

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| I. | Подготовка материалов по разработке проекта бюджета города Георгиевска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 27 мая 2014 года | главные администраторы доходов бюджета города Георгиевска |
| 1.2. | Прогноз поступлений на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по доходам: от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления города и созданных ими учреждений; получаемым в виде арендной платы за земельные участки до и после разграничения собственности на землю и которые расположены в границах города, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города; от реализации муниципального имущества; от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий | до 27 мая 2014 года | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города |
| 1.3. | Прогноз доходов по администрируемым налогам и сборам на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 27 мая 2014 года | УФНС России по Ставропольскому краю (по согласованию) |
| 1.4. | Прогнозные данные ожидаемой оценки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов сумм земельного налога | до 10 октября 2014 года | финансовое управление администрации города Георгиевска комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города УФНС России по Ставропольскому краю (по согласованию) |
| 1.5. | Предварительные итоги социально-экономического развития города Георгиевска за истекший период 2013 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Георгиевска за 2014 год | до 10 августа 2014 года | экономический отдел администрации города |
| 1.6. | Прогноз социально-экономического развития города на 2015 год и на период до 2017 года, уточненный по состоянию на 01 июля 2014 года | до 15 июля 2014 года | экономический отдел администрации города |
| 1.7. | Программа приватизации объектов муниципальной собственности | до 01 ноября 2014 года | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города |
| 1.8. | Паспорта муниципальных программ города Георгиевска | до 15 октября 2014 года | главные распорядители средств бюджета города Георгиевска, ответственные должностные лица администрации города Георгиевска |
| 2. | Проведение работы по сверке исходных данных для расчетов по распределению межбюджетных трансфертов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по городу Георгиевску |  |  |
| 2.1. | Доведение утвержденного приказом министерства финансов края порядка проведения и перечня показателей до главных распорядителей средств бюджета города Георгиевска для сверки исходных данных с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края для расчетов по распределению межбюджетных трансфертов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по городу Георгиевску | июнь 2014 года | финансовое управление администрации города |
| 2.2. | Заполнение и направление форм по исходным данным, разработанным министерством финансов края, согласованных с органами исполнительной власти края, в финансовое управление администрации города | июнь 2014 года | главные распорядители средств бюджета города Георгиевска, ответственные должностные лица администрации города Георгиевска |
| 2.3. | Обобщение материалов по несогласованным вопросам, предоставленными главными распорядителями средств бюджета города Георгиевска, для внесения их на рассмотрение краевой межведомственной бюджетной комиссии | июнь 2014 года | финансовое управление администрации города |
| 2.4. | Предоставление в министерство финансов края акта сверки основных исходных показателей по городскому округу городу Георгиевску Ставропольского края для распределения межбюджетных трансфертов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | до 01 июля 2014 года | финансовое управление администрации города |
| 2.5. | Принять участие в заседании краевой межведомственной бюджетной комиссии по рассмотрению разногласий по исходным данным с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края согласно графику, утвержденному Минфином края | до 18 июля 2014 года | администрация города, финансовое управление администрации города, главные распорядители средств бюджета города Георгиевска в соответствии со списком, предоставленным в министерство финансов края |
| 3. | Разработка методических рекомендаций по вопросам планирования бюджетных ассигнований для главных распорядителей средств бюджета города Георгиевска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | сентябрь 2014 года | финансовое управление администрации города |
| 4. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета города предельных объемов бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | октябрь 2014 года | финансовое управление администрации города |
| 5. | Представление в финансовое управление города обоснований бюджетных ассигнований из бюджета города Георгиевска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | октябрь 2014 года | главные распорядители средств бюджета города Георгиевска, ответственные должностные лица администрации города Георгиевска |
| 6. | Формирование планового реестра расходных обязательств муниципального образования города Георгиевска на 2015-2017 годы | июнь 2014 года | финансовое управление администрации города |
| 7. | Принять участие в совещании, проводимом Минфином края по основным направлениям бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на 2015 год, вопросам составления проектов бюджетов муниципальных образований Ставропольского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | сентябрь – октябрь 2014 года | финансовое управление администрации города |
| 8. | Согласование с главными распорядителями средств бюджета города объемов расходов бюджета города Георгиевска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по соответствующей отрасли | октябрь 2014 года, в соответствии с графиком | межведомственная комиссия по повышению результативности бюджетных расходов города Георгиевска |
| 9. | Предложения по перечню субсидий, планируемых для выделения из бюджета города Георгиевска в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов: – юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; – некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями города Георгиевска | октябрь 2014 года | главные распорядители средств бюджета города Георгиевска |
| 10. | Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований и принятие решения об объеме бюджетных ассигнований, включаемых в проект решения Думы города Георгиевска «О бюджете города Георгиевска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», по главным распорядителям средств бюджета города | до 15 октября 2014 года | финансовое управление администрации города |
| 11. | Разработка и предоставление в администрацию города: - проекта распоряжения администрации города «О внесении изменений в перечень муниципальных программ города Георгиевска, планируемых к разработке, утвержденный распоряжением администрации города Георгиевска от 30 сентября 2013 г. № 537-р» (при необходимости); - проектов постановлений администрации города, предусматривающих внесение изменений в муниципальные программы города Георгиевска; - проекта распоряжения администрации города Георгиевска «О прогнозе социально-экономического развития города Георгиевска на 2015 год и на период до 2017 года»; - проекта распоряжения администрации города Георгиевска «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Георгиевска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; - проекта распоряжения администрации города Георгиевска «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Георгиевска на 2015 год и на период до 2017 года»; - проекта распоряжения администрации города Георгиевска «Об утверждении прогнозного плана использования земель, находящихся в собственности города Георгиевска, на 2015 год» | в течение 2014 года до 01 октября 2014 года июнь 2014 года до 15 сентября 2014 года до 01 ноября 2014 года до 01 ноября 2014 года | экономический отдел администрации города главные распорядители средств бюджета города Георгиевска, ответственные должностные лица администрации города Георгиевска экономический отдел администрации города финансовое управление администрации города экономический отдел администрации города комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города |
| 12. | Разработка и представление в администрацию города Георгиевска для последующего внесения в Думу города Георгиевска: проекта решения Думы города Георгиевска «О бюджете города Георгиевска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», документов и материалов, предоставляемых одновременно с данным проектом решения проектов решений Думы по налогам и прочее | до 01 ноября 2014 года | финансовое управление администрации города |

И.о.управляющей делами

администрации города                                                                                                                                                Е.Г. Киселева