Информация о переселении граждан

из аварийного жилищного фонда

в городе Георгиевске

О реализации мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в городе Георгиевске на 2010 год».

В соответствии с муниципальной программой  «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в городе Георгиевске на 2010 год» необходимо пересилить 121 квартиру (общая площадь квартир - 4048 м2) из 13 аварийных жилых домов, расположенных на территории города, в которых проживает 286 человек.

В Георгиевске был проведен открытый аукцион на право заключения муниципальных контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирных домов для переселения горожан из аварийного жилого фонда на общую сумму 101 361 975 рублей. После подписания муниципальных контрактов с  победителями  аукциона,   перечислены авансы в размере 30%.

Ведётся строительство 36-квартирного трехэтажного дома (по программе – 32 квартиры) по улице Гагарина, № 236, на котором выведен первый этаж и подведены все коммуникации (электроэнергия, газ, теплотрасса) процент готовности - 70%.

Ведётся строительство девятиэтажного  дома (по программе 78 квартиры), по улице Филатова 60/1, завершен пятый этаж. Процент готовности - 45%.

Работы по двум квартирам по улице Мира, 2 и восьми квартирам по улице Гагарина, 5 завершены, подписан акт приёмки квартир.

В доме по улице Мира 3/3 расположена одна квартира, процент готовности - 30%.

Всего перечислены средства из федерального, краевого и местного бюджетов по 9  контрактам - 55 470 363 рублей, из них  24 705 569 рублей на 40 квартир ООО «СНГ», 30 764 794 рублей на 81 квартиру ООО СМУ «Альтернатива».

Работниками администрации города совместно с муниципальным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Георгиевска» осуществляется контроль за строительством жилых домов с выездом на место строительства, проведены 8 совещаний, составлены графики  выполнения работ.

Основными причинами задержки окончания долевого строительства является:

1. Задержка федерального финансирования на 4-е месяца.

2. Организационные проблемы внутри ООО «Альтернатива».

О реализации мероприятий городской целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Георгиевске на 2005-2011 годы»

Основным мероприятием программы в течение 2010-2011 годов является расселение аварийного 40-квартирного дома по ул. Красных Партизан, 23.

Семнадцать квартир под переселение выделены из муниципальной собственности города Георгиевска. На двадцать три квартиры заключён договор долевого строительства, финансирование которого осуществляется из краевого и местного бюджетов, на условиях софинансирования.

| № п/п | Источники выделения квартир | Общее количество квартир | Общая площадь кв. м | Общее количество переселяемых жильцов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственность города Георгиевска | 17 | 755,4 | 37 |
| 2. | Договор долевого строительства | 23 | 829,1 | 45 |
|  | Итого: | 40 | 1584,5 | 82 |

О планах участия муниципального образования город Георгиевск в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

Город Георгиевск сформировал заявку из пяти домов для участия  в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году:

- по  ул. Комарова, 36 – 40 квартир

- по ул. Октябрьская, 54 – 8 квартир

- по ул. Луначарского, 44 (литер Б) – 4 квартиры

- по ул. Пятигорская, 3 – 6 квартир

- по ул. Пятигорская, 15 – 3 квартиры.

Всего: В программу предполагается включить 61 квартиру общей площадью 2290  кв.м.