Пояснительная записка

к информации о ходе реализации в Георгиевском городском округе

Ставропольского края муниципальных программ города Георгиевска

за 6 месяцев 2017 года

В 2017 году на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края осуществляется реали­зация 8 муниципальных программ города Георгиевска (далее – программы).

Общий объём финансирования, запланированного программами, на 2017 год составил 1 721 888,05 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 140 127,28 тыс. рублей (8,14% от общего объёма финансирования на 2017 год), краевого бюджета – 997 839,91 тыс. рублей (57,95%), местного бюд­жета – 583 920,86 тыс. рублей (33,91%), вне­бюджетных источников – 0,00 тыс. рублей (0,00%).

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточнённой бюджетной росписью за 6 месяцев 2017 года составил 716 797,10 тыс. рублей (41,63% к бюджетной росписи), в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 58 900,94 тыс. рублей (42,03%), краевого бюджета – 380 132,23 тыс. рублей (38,10%), местного бюджета – 277 763,93 тыс. рублей (47,57%), внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей (0,00%).

Кассовый расход по основным мероприятиям программ в отчетном пе­риоде за счёт бюджетных ассигнований составил:

муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной поли­тики» (48,69%);

муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй­ства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (21,44%);

муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» (50,40%);

муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (36,73%);

муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» (62,91%);

муниципальная программа «Управление финансами» (38,04%);

муниципальная программа «Управление имуществом» (44,80%);

муниципальная программа «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Георгиевска» (45,79%).