ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 августа 2017 г.                          г. Георгиевск                                         № 1277

Об утверждении муниципальной

программы Георгиевского

городского округа Ставро-

польского края «Развитие

сельского хозяйства»

В соответствии с решением Думы города Георгиевска от 31 мая 2017 года № 927-76 «О внесении изменений в решение Думы города Георгиевска «О бюджете города Георгиевска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», на основании Устава Георгиевского городского округа Ставропольского края, администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяйства  администрации Георгиевского городского округа Гвоздецкого С.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия Главы

Георгиевского городского округа

Ставропольского края – первый

заместитель главы администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края 	                                                              А.П.Клименченко

Проект вносит заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства администрации                                            С.И.Гвоздецкий

Проект визируют:

заместитель главы администрации -

начальник финансового управления

администрации                                                                              И.И.Дубовикова

заместитель главы администрации -

начальник департамента экономического

развития и торговли администрации                                          Г.В.Стрельников

начальник отдела общего делопроизводства

и протокола администрации                                                             С.А.Воробьев

исполняющая обязанности начальника

правового управления администрации                                                 И.В.Кельм

Проект подготовлен начальником отделом бухгалтерского учета, отчетности и прогнозирования-главным бухгалтером управления сельского хозяйства администрации                                                                              О.А.Шестаковой

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Георгиевского городского

округа Ставропольского края

от 15 августа 2017 года № 1277

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Георгиевского городского округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства»

«ПАСПОРТ

муниципальной программы Георгиевского городского округа

Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

| Наименование Программы | муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление сельского хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – управление сельского хозяйства) |
| Соисполнители Программы Участники Программы Подпрограммы Программы | нет ООО «Интеринвест» ООО «Новозаведенское» ООО «СХП Рассвет» подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»; подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |
| Цели Программы | обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение эффективности использования возобновляемых природных ресурсов в сельскохозяйственном производстве в Георгиевском городском округе; управление и обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |
| Индикаторы достижения целей программы | увеличение объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств Георгиевского городского округа; повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Георгиевского городского округа; уровень интенсивности использования посевных площадей центнеров зерновых единиц в Георгиевском городском округе; площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами переносчиками крымской геморрагической лихорадки в Георгиевском городском округе; производство плодово-ягодной продукции в Георгиевском городском округе; численность овец во всех категориях хозяйств в Георгиевском городском округе; валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Георгиевского городского округа; производство яйца во всех категориях хозяйств Георгиевского городского округа; производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий Георгиевского городского округа; освоение финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы |
| Сроки реализации Программы | 2017 - 2022 годы |
| Объём и источники финансового обеспечения программы | общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы составит 1 292 851,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 209 872,15 тыс. рублей; 2018 год – 829 942,57 тыс. рублей; 2019 год – 90 160,87 тыс. рублей; 2020 год – 52 858,47 тыс. рублей; 2021 год – 55 008,47 тыс. рублей; 2022 год – 55 008,47 тыс. рублей; из них: средства бюджета города Георгиевска – 188011,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 15 858,15 тыс. рублей; 2018 год – 57 922,57 тыс. рублей; 2019 год– 56 880,87 тыс. рублей; 2020 год – 19 116,47 тыс. рублей; 2021 год – 19 116,47 тыс. рублей; 2022 год – 19 116,47 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: средства федерального бюджета 5 896,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 5 896,50 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; средства бюджета Ставропольского края – 133 862,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 5 070,85 тыс. рублей; 2018 год – 49 250,27 тыс. рублей; 2019 год – 48 208,57 тыс. рублей; 2020 год – 10 444,17 тыс. рублей; 2021 год – 10 444,17 тыс. рублей; 2022 год – 10 444,17 тыс. рублей; средства местного бюджета – 48 252,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 4 890,80 тыс. рублей; 2018 год – 8 672,30 тыс. рублей; 2019 год – 8 672,30 тыс. рублей; 2020 год – 8 672,30 тыс. рублей; 2021 год – 8 672,30 тыс. рублей; 2022 год – 8 672,30 тыс. рублей; внебюджетные источники – 1 104 840,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 194 014,00 тыс. рублей; 2018 год – 772 020,00 тыс. рублей; 2019 год – 33 280,00 тыс. рублей; 2020 год – 33 742,00 тыс. рублей; 2021 год – 35 892,00 тыс. рублей; 2022 год – 35 892,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Георгиевского городского округа до 7,5 млрд. рублей в 2022 году; повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций Георгиевского городского округа к 2022 году до 14 %; ежегодный рост средней номинальной начисленной заработной платы на 9,9 %; увеличение объема плодово-ягодной продукции до 15 тыс. тонн к 2022 году |

Приоритеты и цели реализуемой в Георгиевском городском округе

муниципальной политики в сфере сельского хозяйства

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации города Георгиевска от 30 сентября 2013 г. № 1709 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Георгиевска» (с изменениями), распоряжением администрации города Георгиевска от 23 сентября 2015 г. № 189-р «О перечне муниципальных программ города Георгиевска, принимаемых к разработке» и постановлением администрации города Георгиевска от 30 сентября 2013 г. № 1710 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Георгиевска» (с изменениями).

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

повышение плодородия и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Георгиевском городском округе;

создание условий для наращивания производства высококачественной сельскохозяйственной продукции в Георгиевском городском округе;

ежегодное увеличение заработной платы;

обновление технической базы агропромышленного комплекса Георгиевского городского округа.

С учетом изложенных приоритетов в сфере сельского хозяйства целью Программы является обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение эффективности использования возобновляемых природных ресурсов в сельскохозяйственном производстве в Георгиевском городском округе Ставропольского края.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанным по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (приложение 1 к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»);

подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (приложении 2 к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»);

сведения об индикаторах достижений целей муниципальной Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы, (приложение 3 к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»);

перечень основных мероприятий Программы (приложение 4 к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»);

объемы и источники финансового обеспечения Программы (приложении 3 к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»).

Заместитель главы администрации -

начальник управления сельского

хозяйства администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                    С.И.Гвоздецкий

Приложение 1

к муниципальной программе

Георгиевского городского

округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского

городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

Сферой реализации Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» является управленческая и организационная деятельность управления сельского хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – управление сельского хозяйства).

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется управлением сельского хозяйства в рамках функций, определенных решением Думы города Георгиевска от 31 мая 2017 г. № 924-76 «О создании управления сельского хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края».

Целью подпрограммы является управление и обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

Для достижения цели Подпрограммы решается задача по обеспечению эффективной деятельности управления сельского хозяйства по реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», связанной с  по выполнением комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

Основным мероприятием Подпрограммы являются «Расходы на осуществление деятельности управления сельского хозяйства администрации Георгиевского городского округа», в рамках которого предполагается следующие виды расходов:

выплата персоналу аппарата управления;

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

уплата налогов, сборов и иных платежей.

Объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 59 159,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

средства бюджета города Георгиевского - 59 159,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 5 989,45 тыс. рублей;

2018 год - 10 633,95 тыс. рублей;

2019 год - 10 633,95 тыс. рублей;

2020 год - 10 633,95 тыс. рублей;

2021 год - 10 633,95 тыс. рублей;

2022 год - 10 633,95 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансового обеспечения:

средства бюджета Ставропольского края- 10 906,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 1 098,65 тыс. рублей;

2018 год - 1 961,65 тыс. рублей;

2019 год - 1 961,65 тыс. рублей;

2020 год - 1 961,65 тыс. рублей;

2021 год - 1 961,65 тыс. рублей;

2022 год- 1 961,65 тыс. рублей;

в том числе средства местного бюджета 48 252,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 4 890,80 тыс. рублей;

2018 год - 8 672,30 тыс. рублей;

2019 год - 8 672,30 тыс. рублей;

2020 год - 8 672,30 тыс. рублей;

2021 год - 8 672,30 тыс. рублей;

2022 год - 8 672,30 тыс. рублей;

Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Подпрограммы, может уточняться при ежегодном утверждении бюджета города Георгиевска.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет бюджета города Георгиевска приведено в приложении 5 к Программе.

Основные мероприятия и цели Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.

Приложение 2

к муниципальной программе

Георгиевского городского

округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие растениеводства и животноводства

в Георгиевском городском округе Ставропольского края»

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие растениеводства и животноводства

в Георгиевском городском округе Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление сельского хозяйства администрации Георгиевского городского округа (далее – управление сельского хозяйства) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | ООО «Интеринвест» ООО «Новозаведенское» ООО «СХП Рассвет» |
| Задачи Подпрограммы | развитие растениеводства в Георгиевском городском округе; развитие животноводства в Георгиевском городском округе |
| Показатели решения задач Подпрограммы | повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения; борьба с иксодовыми клещами переносчиками крымской геморрагической лихорадки; развитие плодоводства в Георгиевском городском округе; развитие овцеводства в Георгиевском городском округе; развитие молочного скотоводства в Георгиевском городском округе; развитие птицеводства в Георгиевском городском округе; развитие малых форм хозяйствования в Георгиевском городском округе |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2017-2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 233 691,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 203 882,70 тыс. рублей; 2018 год – 819 308,62 тыс. рублей; 2019 год- 79 526,92 тыс. рублей; 2020 год – 42 224,52 тыс. рублей; 2021 год - 44 374,52 тыс. рублей; 2022 год – 44 374,52 тыс. рублей; из них: средства бюджета города Георгиевска- 128 851,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 9 868,70 тыс. рублей; 2018 год – 47 288,62 тыс. рублей; 2019 год – 46 246,92 тыс. рублей; 2020 год - 8 482,52 тыс. рублей; 2021 год - 8 482,52 тыс. рублей; 2022 год - 8 482,52 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: средства федерального бюджета – 5 896,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 5 896,50 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; средства бюджета Ставропольского края – 122 955,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 3 972,20 тыс. рублей; 2018 год – 47 288,62 тыс. рублей; 2019 год – 46 246,92 тыс. рублей; 2020 год - 8 482,52 тыс. рублей; 2021 год - 8 482,52 тыс. рублей; 2022 год - 8 482,52 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1 104 840,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 194 014,00 тыс. рублей; 2018 год – 772 020,00 тыс. рублей; 2019 год – 33 280,00 тыс. рублей; 2020 год - 33 742,00 тыс. рублей; 2021 год - 35 892,00 тыс. рублей; 2022 год - 35 892,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий Георгиевского городского округа до 7,5 млрд. рублей в 2022 году; повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций Георгиевского городского округа к 2022 году до 14%; ежегодный рост средней номинальной начисленной заработной платы на 9,9 %; увеличение плодово-ягодной продукции до 15 тыс. тонн к 2022 году. |

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

  - Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Результатом реализации данного мероприятия станет увеличение уровня интенсивности использования посевных площадей.

1.2. Развитие плодоводства в Георгиевском городском округе.

Результатом реализации данного мероприятия станет: увеличение производства плодово-ягодной продукции в Георгиевском городском округе к 2022 году до 15 тыс. тонн в год.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют ООО «Интеринвест», ООО «Новозаведенское», ООО «СХП Рассвет».

«Плодоводческое предприятие ООО «Новозаведенское» специализируется на производстве плодов, зерновых культур, овощей и картофеля. В 2015 году продукция садоводства составила 58,06 млн. рублей или 40 % в общем объеме выручки, зерновых культур- 40,139 млн. рублей, или 28 %, овощей и картофеля – 35,58 млн. рублей, или 24 %. Прибыль предприятия составила за 2015 год 76,08 млн. рублей. Хозяйством реализуются инвестиционные проекты, направленные на частичное замещение импорта из других стран путем поставки на российский рынок качественных чистых овощей и плодов в течение года, в том числе в несезонный период: «Капельное и верхнее орошение» проект предусматривает реконструкцию существующих насосных станций и строительство новой; «Реконструкция плодохранилища» Проект предусматривает реконструкцию зданий, установку сортировочной линии, монтаж систем современных охладителей.

Плодоводческое предприятие ООО «Интеринвест» специализируется на производстве плодов и зерновых культур. В 2015 году продукция садоводства (слива, черешня, яблоки, груши) составила 231,4 млн. рублей или 96,6 % в общем объеме выручки. Прибыль составила за 2015 год составила 110,96 млн. рублей. Предприятием реализуется долгосрочный инвестиционный проект по посадке многолетних насаждений на площади 1200 га с использованием капельного орошения. Проект направлен на частичное замещение импорта из других стран путем поставки на российский рынок качественных экологически чистых яблок в течение года, в том числе в несезонный период. Между правительством Ставропольского края и ООО «Интеринвест» подписано соглашение, предусматривающее строительство центра хранения и подработки плодов в регулируемой газовой среде. Планируется также создание производства по переработке плодов и овощей мощностью 1 тыс. тонн в сутки на концентраты и пюре.

Предприятие ООО СХП «Рассвет» специализируется на производстве зерновых и зернобобовых культур и плодов. Выручка от реализации продукции растениеводства за 2015 год составила 218 млн. рублей или 88 % от общего объема выручки. В настоящее время предприятие реализует инвестиционный проект «Закладка и уход за садом интенсивного типа». Планируется запустить еще один инвестиционный проект по закладке сада под шпалерой с капельным орошением и защитой от градобоя.

1.3. Борьба с иксодовыми клещами переносчиками крымской геморрагической лихорадки.

Результатом реализации данного мероприятия является не снижение площади ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки.

1.4. Развитие овцеводства в Георгиевском городском округе.

Результатом реализации данного мероприятия является наращивание маточного поголовья овец во всех категориях хозяйств Георгиевского городского округа к 2022 году до 350 голов.

1.5. Развитие молочного животноводства в Георгиевском городском округе.

Результатом реализации данного мероприятия является увеличение валового производства молока во всех категориях хозяйств Георгиевского городского округа до 17.0 тыс. тонн к 2022 году.

1.6. Развитие птицеводства в Георгиевском городском округе.

Результатом реализации данного мероприятия является увеличение производства яйца во всех категориях хозяйств да 82 млн. штук к 2022 году.

1.7. Развитие малых форм хозяйствование в Георгиевском городском округе.

Результатом реализации данного мероприятия является увеличение производства скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств Георгиевского городского округа к 2022 году до 23,9 тыс. тонн.

Основные мероприятия и цели Подпрограммы приведены в приложение 4 к Программе.

- Приложение 3

- к муниципальной программе

- Георгиевского городского

- округа Ставропольского края

- «Развитие сельского хозяйства»

- Сведения

- об индикаторах достижения целей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |

| I. Цель «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение эффективности использования возобновляемых природных ресурсов в сельскохозяйственном производстве в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств Георгиевского городского округа Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Георгиевского городского округа | млрд. рублей процентов | 6,6 13 | 6,8 13 | 7,00 13 |  | 7,2 14 | 7,4 14 |  | 7,5 14 |
| Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие растениеводства в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 4. 5. | Уровень интенсивности использования посевных площадей центнеров зерновых единиц в Георгиевском городском округе Площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами переносчиками крымской геморрагической лихорадки в Георгиевском городском округе Производство плодово-ягодной продукции в Георгиевском городском округе | центнеров га тыс. тонн | 3,72 80 13,8 | 3,80 80 13,8 | 3,82 80 13,9 |  | 3,85 80 14,0 |  | 3,90 80 14,0 | 3,95 80 15,0 |
| Задача «Развитие животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Численность овец во всех категориях хозяйств в Георгиевском городском округе | голов | 300 | 300 |  | 310 | 310 | 330 |  | 350 |
| 7. 8. 9. | Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Георгиевского городского округа Производство яйца во всех категориях хозяйств Георгиевского городского округа Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий Георгиевского городского округа | тыс. тонн тыс. шт. тыс. тон | 16,5 80050 23,0 | 16,5 80100 23,0 |  | 16,5 80500 23,5 | 17,0 80700 23,5 | 17,0 81000 23,5 |  | 17,0 82000 23,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» Цель «Управление и обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» Задача «Обеспечение эффективной деятельности управления сельского хозяйства по реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на реализацию Программы» 10. Освоение финансовых средств, выделенных на реализацию процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 4

- к муниципальной программе

- Георгиевского городского

- округа Ставропольского края

- «Развитие сельского хозяйства»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий и целей муниципальной программы Георгиевского

- городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Цель «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение эффективности использования возобновляемых природных ресурсов в сельскохозяйственном производстве в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  | ООО «Интеринвест» ООО «Новозаведенское» ООО «СХП Рассвет» | 2017 г. | 2022 г. | увеличение объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств Георгиевского городского округа, повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Георгиевского городского округа |
| Задача: «Развитие растениеводства в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.2. | Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения Борьба с иксодовыми клещами переносчиками крымской геморрагической лихорадки | выполнение функций органов местного самоуправления Георгиевского городского округа выполнение функций органов местного самоуправления Георгиевского городского округа |  | 2017 г. 2017 г. | 2022 г. 2022 г. | уровень интенсивности использования посевных площадей центнеров зерновых единиц площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки производство плодово-ягодной продукции в Георгиевском городском округе |
| 1.3. | Развитие плодоводства в Георгиевском городском округе | выполнение функций органов местного самоуправления Георгиевского городского округа | ООО «Интеринвест» ООО «Новозаведенское» ООО «СХП Рассвет» | 2017 г. | 2022 г. |  |
| Задача: «Развитие животноводства в Георгиевском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. 1.5. 1.6. | Развитие овцеводства в Георгиевском городском округе Развитие молочного скотоводства в Георгиевском городском округе Развитие птицеводства в Георгиевском городском округе | выполнение функций органов местного самоуправления Георгиевского городского округа выполнение функций органов местного самоуправления Георгиевского городского округа выполнение функций органов местного самоуправления Георгиевского городского округа |  | 2017 г. 2017 г. 2017 г. | 2022 г. 2022 г. 2022 г. | численность овец во всех категориях хозяйств в Георгиевском городском округе валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Георгиевского городского округа |
|  |  |  |  |  |  | производство яйца во всех категориях хозяйств Георгиевского городского округа |
| 1.7. | Развитие малых форм хозяйствования в Георгиевском городском округе | выполнение функций органами местного самоуправления Георгиевского городского округа |  | 2017 г. | 2022 г. | производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий Георгиевского городского округа |
| II. Цель: «Управление и обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  | 2017 г. | 2022 г. | освоение финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы |
| Задача: «Обеспечение эффективной деятельности управления сельского хозяйства по реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на осуществление деятельности управления сельского хозяйства администрации Георгиевского городского округа | выполнение функций органами местного самоуправления Георгиевского городского округа |  | 2017 г. | 2022 г. |  |

- Приложение 5

- к муниципальной программе

- Георгиевского городского

- округа Ставропольского края

- «Развитие сельского хозяйства»

- объемы и источники

финансового обеспечения муниципальной программы Георгиевского

городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

| - № п/п | - Наименование - Программы, - Подпрограммы - Программы, основного мероприятия - подпрограммы - Программы | - Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, - подпрограммы программы, - основному мероприятию подпрограммы программы | - Объемы финансового обеспечения по годам - (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2017 - год | - 2018 - год | - 2019 - год | - 2020 - год | - 2021 - год | - 2022 - год |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |

| - 1. | Программа «Развитие сельского хозяйства», всего |  | - 209 872,15 | - 829 942,57 | 90 160,87 | 52 858,47 | 55 008,47 | 55 008,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - средства бюджета города Георгиевска, | - 15 858,15 | - 57 922,57 | - 56 880,87 | - 19 116,47 | - 19 116,47 | - 19 116,47 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства федерального бюджета; | - 5 896,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края; | - 5 070,85 | - 49 250,27 | - 48 208,57 | - 10 444,17 | - 10 444,17 | - 10 444,17 |
|  |  | - средства местного бюджета; | - 4 890,80 | - 8 672,30 | - 8 672,30 | - 8 672,30 | - 8 672,30 | - 8 672,30 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 194 014,00 | - 772 020,00 | - 33 280,00 | - 33 742,00 | - 35 892,00 | - 35 892,00 |
| - 2. | - Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края», всего |  | - 203 882,70 | 819 308,62 | 79 526,92 | 42 224,52 | 44 374,52 | 44 374,52 |
|  |  | - средства бюджета города Георгиевска, в т.ч.: | 9 868,70 | 47 288,62 | 46 246,92 | 8 482,52 | 8 482,52 | 8 482,52 |
|  |  | - средства федерального бюджета; | 5 896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края; | 3 972,20 | 47 288,62 | 46 246,92 | 8 482,52 | 8 482,52 | 8 482,52 |
|  |  | - внебюджетные источники | 194 014,00 | 772 020,00 | 33 280,00 | 33 742,00 | 35 892,00 | 35 892,00 |
| - 3. | - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа «Развитие сельского хозяйства», всего: |  | - 5 989,45 | - 10 633,95 | - 10 633,95 | - 10 633,95 | - 10 633,95 | - 10 633,95 |
|  |  | - средства бюджета города Георгиевска, в т.ч.: | - 5 989,45 | - 10 633,95 | 10 633,95 | 10 633,95 | 10 633,95 | 10633,95 |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края; | - 1 098,65 | - 1 961,65 | 1 961,65 | 1 961,65 | 1 961,65 | 1 961,65 |
|  |  | - средства местного бюджета | 4 890,80 | - 8 672,30 | 8 672,30 | 8 672,30 | 8 672,30 | 8 672,30 |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Расходы на осуществление деятельности управления сельского хозяйства, всего |  | - 5 989,45 | - 10 633,95 | - 10 633,95 | - 10 633,95 | - 10 633,95 | - 10 633,95 |
|  |  | - средства бюджета города Георгиевска, в т.ч.: | - 5 989,45 | - 10 633,95 | 10 633,95 | 10 633,95 | 10 633,95 | 10633,95 |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края; | - 1 098,65 | - 1 961,65 | 1 961,65 | 1 961,65 | 1 961,65 | 1 961,65 |
|  |  | - средства местного бюджета | 4 890,80 | - 8 672,30 | 8 672,30 | 8 672,30 | 8 672,30 | 8 672,30 |