- Приложение 3

к муниципальной программе города Георгиевска «Развитие образования и молодежной политики»

ПОДПРОГРАММА

«Молодежная политика»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Молодежная политика»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Молодежная политика » (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление образования и молодежной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – управление образования и молодёжной политики) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | развитие в городе Георгиевске социально-экономических и организационных условий для эффективного процесса социальной адаптации молодежи и реализации ее потенциала |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля молодых граждан, задействованных в добровольческой деятельности в общем количестве молодых граждан |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2021 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 6 209,03 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 920,02 тыс. рублей; в 2017 году – 1 617,60 тыс. рублей; в 2018 году – 921,77 тыс. рублей; в 2019 году – 916,58 тыс. рублей; в 2020 году – 916,58 тыс. рублей; в 2021 году – 916,48 тыс. рублей; в том числе: бюджет города Георгиевска – 6 209,03 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 920,02 тыс. рублей; в 2017 году – 1 617,60 тыс. рублей; в 2018 году – 921,77 тыс. рублей; в 2019 году – 916,58 тыс. рублей; в 2020 году – 916,58 тыс. рублей; в 2021 году – 916,48 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: местный бюджет – 6 209,03 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 920,02 тыс. рублей; в 2017 году – 1 617,60 тыс. рублей; в 2018 году – 921,77 тыс. рублей; в 2019 году – 916,58 тыс. рублей; в 2020 году – 9 16,58 тыс. рублей; в 2021 году – 915,48 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение доли молодых граждан, задействованных в добровольческой деятельности, в общем количестве молодых граждан до 12,0 процентов в 2021 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, анализ рисков

реализации (вероятных явлений, событий, процессов) не зависящих

от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия:

обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью, в рамках которого предполагается:

организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи активной жизненной позиции, условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодёжи.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:

увеличение доли молодых граждан, задействованных в добровольческой деятельности, в общем количестве молодых граждан до 12,0 процентов в 2021 году.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует управление образования и молодежной политики.

На достижение цели и решение задач Подпрограммы могут оказать влияние внутренние и внешние риски её реализации. Анализ данных рисков и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – управление образования и молодёжной политики.

К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Подпрограммы;

возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

формальный подход к планированию и оценке результатов деятельности, недостаток обоснованности и точности оценок бюджетных ассигнований и результатов деятельности;

длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;

открытость и подотчетность;

информационное сопровождение и общественные коммуникации;

взаимоувязка целей, задач и результатов муниципальных учреждений с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы, по результатам исполнения которой применяется механизм корректировки бюджетных ассигнований;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:

снижение темпов социально-экономического развития города Георгиевска;

рост инфляции;

несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном, краевом уровне;

чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, постигшие город Георгиевск.

Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение всего срока её реализации необходимо прогнозировать социально-экономическое развитие города Георгиевска с учётом возможного ухудшения экономической ситуации, осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий.

Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.