- Приложение 4

к муниципальной программе города Георгиевска «Развитие образования и молодежной политики»

ПОДПРОГРАММА

«Дополнительное образование в сфере культуры города Георгиевска»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры

в города Георгиевска»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры города Георгиевска» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление культуры и туризма) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | повышение качества оказываемых муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет; доля учащихся победителей и призеров краевых, всероссийских международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок от общего количества обучающихся |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2021 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 111 783,52 тыс. рублей, в том числе годам: в 2016 году – 17 911,96 тыс. рублей; в 2017 году – 19 120,25 тыс. рублей; в 2018 году – 19 954,60 тыс. рублей; в 2019 году – 18 465,57 тыс. рублей; в 2020 году – 18 165,57 тыс. рублей; в 2021 году – 18 165,57 тыс. рублей; в том числе: бюджет города Георгиевска – 107 497,81 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 17 086,90 тыс. рублей; в 2017 году – 18 428,12 тыс. рублей; в 2018 году – 19 262,47 тыс. рублей; в 2019 году – 17 773,44 тыс. рублей; в 2020 году – 17 473,44 тыс. рублей; в 2021 году – 17 473,44 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края – 1 387,62 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 1087,62 тыс. рублей; в 2017 году – 300,00 тыс. рублей; в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; местный бюджет – 106 110,19 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 15 999,28 тыс. рублей; в 2017 году – 18 128,12 тыс. рублей; в 2018 году – 19 626,47 тыс. рублей; в 2019 году – 17 773,44 тыс. рублей; в 2020 году – 17 473,44 тыс. рублей; в 2021 году – 17 473,44 тыс. рублей; внебюджетные источники – 4 285,71 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 825,06 тыс. рублей; в 2017 году – 692,13 тыс. рублей; в 2018 году – 692,13 тыс. рублей; в 2019 году – 692,13 тыс. рублей; в 2020 году – 692,13 тыс. рублей; в 2021 году – 692,13 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение доли детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет до 5,7 процентов в 2021 году; увеличение доли обучающихся победителей и призеров краевых, всероссийских международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок до 30,0 процентов в 2021 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, анализ рисков

реализации (вероятных явлений, событий, процессов) не зависящих

от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия:

обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций по внешкольной работе с детьми в области культуры, реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ, в рамках которого предполагается:

укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей в сфере культуры;

развитие и поддержка юных дарований организаций дополнительного образования детей в области культуры;

улучшение условий реализации программы дополнительного образования посредством капитального и текущего ремонта объектов дополнительного образования.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:

увеличение доли детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет до 5,7 процентов в 2021 году;

увеличение доли обучающихся победителей  и призеров краевых, всероссийских международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок до 30 процентов в 2021 году.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует управление культуры и туризма.

На достижение цели и решение задач Подпрограммы могут оказать влияние внутренние и внешние риски её реализации. Анализ данных рисков и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – управление образования и молодёжной политики.

К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Подпрограммы;

возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

формальный подход к планированию и оценке результатов деятельности, недостаток обоснованности и точности оценок бюджетных ассигнований и результатов деятельности;

длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;

открытость и подотчетность;

информационное сопровождение и общественные коммуникации;

взаимоувязка целей, задач и результатов муниципальных учреждений с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы, по результатам исполнения которой применяется механизм корректировки бюджетных ассигнований;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:

снижение темпов социально-экономического развития города Георгиевска;

рост инфляции;

несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном, краевом уровне;

чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, постигшие город Георгиевск.

Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение всего срока её реализации необходимо прогнозировать социально-экономическое развитие города Георгиевска с учётом возможного ухудшения экономической ситуации, осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий.

Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.