ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы города Георгиевска

от 16 июля 2008 года № 183-17

Целевая программа

«Профилактика правонарушений на административных участках

города Георгиевска на 2008 год»

ПАСПОРТ

целевой программы «Профилактика правонарушений на административных участках города Георгиевска на 2008 год»

| Наименование Программы | целевая программа «Профилактика правонарушений на административных участках города Георгиевска на 2008 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации «О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации»; необходимость усиления борьбы с правонарушениями |
| Муниципальный заказчик Программы | администрация города Георгиевска |
| Разработчик Программы | администрация города Георгиевска |
| Исполнители Программы | администрация города Георгиевска; отдел внутренних дел по городу Георгиевску и Георгиевскому району |
| Цель и задачи Программы | снижение уровня преступности; привлечение негосударственных структур, организаций, общественных объединений и граждан для участия в борьбе с правонарушениями; совершенствование мер профилактики правонарушений; улучшение материальной базы милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по городу Георгиевску и Георгиевскому району |
| Сроки реализации Программы | 2008 год |
| Основные мероприятия Программы | привлечение негосударственных структур, общественных объединений и граждан к борьбе с правонарушениями; улучшение материально-технической базы милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по городу Георгиевску и Георгиевскому району |
| Объёмы и источники финансирования Программы | для реализации мероприятий Программы требуется 716 тысяч рублей, в том числе из бюджета города Георгиевска – 716 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; повышение роли органов местного самоуправления в организации борьбы с правонарушениями; формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах её деятельности; решение основных задач по улучшению материально-технической базы милиции общественной безопасности |
| Система контроля за ходом выполнения Программы | контроль за выполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации городских и отраслевых целевых программ, утверждённым постановлением Главы города Георгиевска от 16 марта 2005 г. № 471 «О Порядке разработки и реализации городских целевых и отраслевых целевых программ» |

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения

программным методом

В последние годы стала значительно возрастать роль и значение участкового уполномоченного милиции в охране правопорядка по месту жительства граждан. На них приходится основная нагрузка по профилактике преступлений и правонарушений. Согласно статистическим данным, каждое третье преступление в городе Георгиевске раскрывается службой участковых уполномоченных милиции.

Значительное количество рабочего времени у участковых уполномоченных милиции занимает разрешение жалоб и заявлений граждан.

Участковыми уполномоченными милиции постоянно ведётся профилактическая работа с гражданами, состоящими на учёте.

В настоящее время каждый участковый уполномоченный милиции обслуживает административный участок с населением не менее 4500 человек.

Вместе с тем, в обществе сохраняется крайняя озабоченность состоянием правопорядка, о чем свидетельствуют проводимые опросы населения, при этом определенная часть населения города Георгиевска испытывает недоверие к правоохранительным органам, не способным, по их мнению, защитить граждан от преступных посягательств.

Непринятие адекватных мер противодействия преступности может вызвать осложнение обстановки, которое будет характеризоваться усилением тяжести масштабов, социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая увеличение общего числа жертв противоправных посягательств, увеличение совокупного ущерба от них.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику преступности и антиобщественных проявлений, защита прав, свобод и законных интересов граждан, своевременное реагирование на изменение криминогенной обстановки на территории города Георгиевска может быть достигнуто только на основе поддержки правоохранительной деятельности путём вовлечения в неё негосударственных структур, казачества, общественных объединений и граждан, выделения дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;

снижение уровня преступности;

предупреждение возможных экстремистских проявлений со стороны преступных элементов;

снижение детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:

объединение усилий органов местного самоуправления города Георгиевска и правоохранительных органов в противодействии преступным проявлениям и профилактике правонарушений;

привлечение негосударственных структур, казачества, общественных объединений и граждан для эффективного участия в борьбе с преступностью и укрепления правопорядка;

совершенствование мер профилактики правонарушений;

улучшение материальной базы милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по городу Георгиевску и Георгиевскому району.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – 2008 год.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий Программы включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

привлечение негосударственных структур, казачества, общественных объединений и граждан к борьбе с преступностью и укреплению правопорядка;

улучшение материально-технической базы милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по городу Георгиевску и Георгиевскому району.

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета города Георгиевска.

Общий объём финансирования Программы – 716 тысяч рублей.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы и использование выделенных средств приведет к:

повышению эффективности охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

повышению роли органов местного самоуправления в организации борьбы с правонарушениями;

формированию позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах её деятельности;

решению основных задач по улучшению материально-технической базы милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по городу Георгиевску и Георгиевскому району.

8. Мероприятия Программы

| № п/п |  | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Срок исполнения | Финансовое обеспечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | источник финансирования | объём финансирования (тыс. руб.) |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Профилактика правонарушений на административных участках города Георгиевска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Организовать проведение отчётов участковых уполномоченных милиции, с участием представителей органов местного самоуправления города Георгиевска, перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | Администрация города Георгиевска, отдел внутренних дел по городу Георгиевска и Георгиевского района |  | 2008 год | - | - |
| 1.2 |  | Осуществлять размещение в средствах массовой информации города Георгиевска материалов о порядке действия при совершении в отношении граждан правонарушений и преступлений, по проблемам преступности и пропаганде здорового образа жизни | Администрация города Георгиевска, отдел внутренних дел по городу Георгиевска и Георгиевского района, средства массовой информации города Георгиевска |  | 2008 год | - | - |
| Раздел 2. Материально-техническое укрепление милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по городу Георгиевску и Георгиевскому району |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Оптимизировать количество служебных помещений участковых уполномоченных милиции | Администрация города Георгиевска, отдел внутренних дел по городу Георгиевска и Георгиевского района |  | 2008 год | - | - |
| 2.2 |  | Отремонтировать кабинеты участковых уполномоченных милиции, расположенные по адресам: город Георгиевск, улица Воровского, № 9; город Георгиевск, улица Калинина, № 121/1; город Георгиевск, улица Маяковского, № 227; город Георгиевск, улица Кочубея, № 26 | Администрация города Георгиевска |  | 2008 год | Бюджет города Георгиевска | 386,0 |
| 2.3 |  | Оборудовать телефонной связью, офисным оборудованием и мебелью кабинеты участковых уполномоченных милиции, расположенные по адресам: город Георгиевск, улица Воровского, № 9; город Георгиевск, улица Калинина, № 121/1; город Георгиевск, улица Маяковского, № 227; город Георгиевск, улица Кочубея, № 26; город Георгиевск, улица Гагарина, № 117; город Георгиевск, улица Ермолова, № 35 | Администрация города Георгиевска |  | 2008 год | Бюджет города Георгиевска | 330,0 |
| 2.4 |  | Передать, находящиеся в муниципальной собственности города Георгиевска, автомобиль марки Мерседес Бенс Е-230, 1997 года изготовления, номер двигателя 12079264, номер кузова 411507 ОГИБДД отдела внутренних дел по городу Георгиевску и Георгиевскому району и автомобиль марки ВАЗ 21213, 2002 года изготовления, номер двигателя 6750748, номер кузова 1635287 отделу участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по городу Георгиевску и Георгиевскому району для обеспечения автомобильным транспортом сотрудников, обслуживающих территорию города Георгиевска | Администрация города Георгиевска |  | 2008 год | - | - |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | Бюджет города Георгиевска | 716,0 |

Председатель Думы города Георгиевска						                                                                               Л.А. Козина