ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы

города Георгиевска

от 16 июля 2008 года № 187-17

О Т Ч Ё Т

# о   реализации  муниципальной целевой программы «Развитие бытового обслуживания населения

# в городе  Георгиевске на 2007-2009 годы»  за 2007 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объёмы финансирования в 2007 году по плану, тысяч рублей |  | Объёмы финансирования в 2007 году по факту, тысяч рублей | Источники финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  | Эффективность мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Ставропольского края |  | Бюджет города Георгиевска |  | Собственные средства предприятий и предпринимателей | Другие источники финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Капитальный ремонт системы отопления здания химчистки ГМУП «Золушка» | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | Произведён капитальный ремонт системы отопления в здании химчистки ГМУП «Золушка» |
| 2. | Текущий ремонт помещений ГМУП «Золушка» | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | Произведён текущий ремонт потолков в двух цехах ГМУП «Золушка» |
| 3. | Строительство Дома бытовых услуг по ул. Калинина, 125 предпринимателем М.Ю. Закян | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  | Произведён монтаж перегородок второго и третьего этажа здания |
| 4. | Реконструкция парикмахерской предпринимателя А.Г. Махаровой | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | Велись строительно-монтажные работы в здании |
| 5. | Приобретение компьютерной техники ООО «Гарант» | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | Приобретена компьютерная техника: монитор, процессор, копировальный аппарат |
| 6. | Ремонт производственных цехов ООО «Гарант» | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | В двух цехах предприятия выполнена штукатурка стен, наклейка обоев, покраска панелей и дверей, укладка кафельной плитки на пол в холле |
| 7. | Замена технологического оборудования в ателье по пошиву одежды общества с ограниченной ответственностью фирма «Фантазия» | 70 | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | Приобретено технологическое оборудование: пятиниточный оверлок, распошевалка для трикотажных изделий |
| 8. | Приобретение оборудования для оказания парикмахерских услуг в студии «Образ» предпринимателя Н.В. Побединской | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  | Приобретены зеркала, кресла для клиентов, тумбочки для мастеров |
| 9. | Текущий ремонт помещения с заменой дверей и решёток ателье по пошиву одежды общества с ограниченной ответственностью «Казачок» | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | Произведена замена дверей, окон и решёток в ателье |
| 10. | Приобретение оборудования для оказания парикмахерских услуг в салоне красоты «Персона» предпринимателя Н.В. Тиховой | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  | Приобретён прибор и расходные материалы для оказания косметических услуг |
| 11. | Ввод в эксплуатацию мастерской по ремонту сантехники площадью 120 кв. м в ООО «ТаСС» | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  | 800 |  | Проведена реконструкция и введена в эксплуатацию мастерская площадью 120 кв. м |
|  | ВСЕГО | 1895 | 1837 |  |  |  |  |  | 200 | 1637 |  |  |

Председатель Думы

города Георгиевска                                                                                                                                                                                                               Л.А.Козина