Приложение

к решению Думы города Георгиевска

от 6 ноября 2008 года № 209-20

О Т Ч Ё Т

о ходе выполнения целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в городе Георгиевске на 2006-2008 годы» за 2007 год

тысяч рублей

| Источники финансирования | Объём финансирования на 2007 год |  |  |  | Переходящий остаток на 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | освоено | остаток неосвоенных средств *) |  |
| Федеральный бюджет | 2057,4 | 2057,4 | 907,2 | 1150,2 | 1150,2 |
| Бюджет Ставропольского края | 4001,4 | 4001,4 | 1701,2 | 2300,2 | 2300,2 |
| Выделено из бюджета города Георгиевска в 2007 году | 1050,0 | 907,2 | 907,2 | – | – |
| ВСЕГО | 7108,8 | 6966,0 | 3515,6 | 3450,4 | 3450,4 |

Остаток неосвоенных средств образовался по причине того, что 13 семей не смогли использовать своё право на получение субсидий из-за резкого подорожания жилья.

Председатель Думы

города Георгиевска 								 Л.А.Козина