## Лист1
ОТЧЕТ
Георгиевского городского округа Ставропольского края о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольском крае, за I квартал 2022 года
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Развитие плодоводства, ягодниководства и овощеводства закрытого грунта, ООО "Интеринвест" (включая проект «Закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га», ООО «Интеринвест») | Общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест» 357834,Георгиевский городской округ,с. Краснокумское, ул.Юбилейная,4, Директор Буглак Александр Борисович, тел.: 8(87951) 4-69-48 | 2008-2022 | 206 / 119 | Проектом предусмотрено закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га. | 5348 | Собственные и заемные средства | нет | В связи со сложным финансовым положением реализация инвестиционных проектов временно приостановлена | 1125,665/0,00 | нет | нет | нет
2 | Строительство орошаемого участка-капельное орошение сада на площади 394 га. | Общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест» 357834,Георгиевский городской округ,с. Краснокумское, ул.Юбилейная,4, Директор Буглак Александр Борисович, тел.: 8(87951) 4-69-49 | 2021-2022 | 0/0 | Проектом предусмотрено строительство орошаемого участка-капельное орошение сада на площади 394 га. | 255 | Собственные и заемные средства | нет | В связи со сложным финансовым положением реализация инвестиционных проектов временно приостановлена | 61,69/0,00
3 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2018 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2018-2022 | 0 / 0 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 510 | Собственные средства, заемные средства | нет | За I квартал 2022 года освоено 2,30 млн.рублей на уходные работы | 501,636/2,30 | нет | нет | нет
4 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 16,56 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2025 | 0/0 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 200 | Собственные средства, заемные средства | нет | За I квартал 2022 года освоено 0,25 млн. рублей на уходные работы | 69,724/0,25 | нет | нет | нет
5 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 41,05 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2025 | 0/0 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 450 | Собственные средства, заемные средства | нет | За I квартал 2022 года освоено 0,63 млн. рублей на уходные работы | 196,876/0,63 | нет | нет | нет
6 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 41,16 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год Георгиевского района Ставропольского края | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2024 | 0/0 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 227.08 | Собственные средства, заемные средства | нет | За I квартал 2022 года освоено 0,25 млн. рублей на уходные работы | 197,192/0,25
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
7 | Инвестиционный проект по техническому перевооружению и расширению первичной и последующей переработки сельскохозяйственной продукции на производственной площадке ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | Общество с ограниченной ответственностью «Первый Георгиевский консервный завод», 357821, Ставропольский край, гор. Георгиевск, ул. Лесная 10, директор Марченко Максим Анатольевич тел. 8 (968) 968-07-38 | 2013-2023 | 162/120 | Проектом предусмотрено техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | 563 | собственные средства, заемные средства, банковский кредит | нет | Предприятие осуществляет производственную деятельность по выпуску консервированной продукции из фруктов и овощей. По состоянию на 30.03.2022 год выпущено 737 тыс. банок консервированной продукции. Увеличение спроса у покупателей на консервированную продукцию, производимую ООО «Первым ГКЗ» привело к росту продаж. По состоянию на 30.03.2022 г. реализовано 2 742 тыс. банок консервированной продукции на общую сумму 79 012 тыс. руб. Расширился рынок сбыта продукции за счет привлечения новых покупателей – ООО «Балкас», ООО «Золотой выбор», ООО «ЭКОЛЭНД», АО "ВКУСВИЛЛ", ООО "Кубаньоптпродторг". в I квартале принято 2 человека. | 0.567 | Нехватка квалифицированных кадров. | Поиск сотрудников через сайты. | нет
в сфере строительства
8 | Архитектурная концепция комплексной застройки жилого микрорайона "Ромашка" по адресу: г.Георгиевск, ул. Дружбы | Индивидуальный предприниматель Мавроди Роман Харлампиевич, 8(87951) 2-99-38, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Октябрьская, д.6 | 2018-2023 | 40/30 | Проектом предусмотрено комплексное освоение территории: жилая застройка с сопутствующими элементами социальной инфраструктуры для полноценного функционирования жилого комплекса. Строительство среднеэтажных жилых домов (13 МКД) с общим благоустроенным внутридворовым пешеходным пространством. | 1140 | Собственные и заемные средства | нет | Начато строительство 22,23 позиции (два многоэтажных дома) | 1302,9/410,000 | нет | нет | нет
в сфере торговли и общественного питания
9 | Строительство многофункционального торгового центра | Индивидуальный предприниматель Дикушин Александр Викторович, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Калинина, 26 | 2021-2022 | 30/0 | Проектом предусмотрено строительство многофункционального торгового центра | 132 | Собственные и заемные средства | нет | Ведется строительство многофункционального торгового центра | 101 | нет | нет | нет
10 | Инвестиционный проект по строительству складского здания | Общество с ограниченной ответственностью Компания "Агрорегион", 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 97, Директор Мурадян Ануш Юрьевна | 2021-2022 | 30/0 | Проектом предусмотрено строительство скаладского здания | 116 | Собственные и заемные средства | нет | инвестиционный проект реализован | 116 | нет | нет | нет