Приложение 2

РАССМОТРЕН и УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края № 4 от 17 июля 2020 года

ОТЧЕТ

о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

в Георгиевском городском округе Ставропольского края

за I полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |
| Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии единого реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в округе | управление образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – управление образования и молодёжной политики; управление культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – управление культуры и туризма) | 2020 г. | единый реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – округ), размещен на сайте управления образования и молодёжной политики и сайте управление культуры и туризма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 2. | Оказание организационно-методической и консультативной помощи частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | управление образования и молодёжной политики; управление культуры и туризма; управление экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – управление экономического развития и торговли) | 2020 г. | в I полугодии 2020 года запросов от частных организаций на оказание информационно-консультационной помощи не поступало |
| 3. | Привлечение руководителей частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в округе, к участию в семинарах, совещаниях, конференциях, форумах | управление образования и молодёжной политики; управление культуры и туризма | 2020 г. | распространение коронавируса и вводимые в этой связи ограничения в отчетном периоде привели к отмене и переносу семинаров, совещаний, конференций, форумов |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |
| 4. | Формирование предложений для негосударственных (немуниципальных) организаций с учетом имеющегося потенциала округа для развития деятельности в сфере детского отдыха и оздоровления | управление образования и молодёжной политики; управление экономического развития и торговли | 2020 г. | предложений от негосударственных (немуниципальных) организаций, в сфере отдыха и оздоровления детей, в текущем периоде не поступало |
| 5. | Оказание консультативной помощи частным организациям, оказывающим услуги детского отдыха и оздоровления на территории округа | управление образования и молодёжной политики | 2020 г. | оказание информационно-консультационной помощи частным организациям, оказывающим услуги детского отдыха и оздоровления на территории округа, осуществляется на постоянной основе. В I полугодии 2020 года запросов от частных организаций на оказание информационно-консультационной помощи не поступало |
| 6. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте управления образования и молодёжной поли- тики информации по организации летнего отдыха детей в округе | управление образования и молодёжной политики | 2020 г. | в текущем периоде реестр организаций, оказывающих услуги по организации детей был обновлен и размещен на сайте управления образования и молодежной политики администрации округа. Актуализация разделов сайта, содержащих информацию по организации летнего отдыха детей в округе, проводится по мере необходимости |
| Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |
| 7. | Мониторинг цен на препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в округе | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | за отчетный период проведены 25 мониторингов по 99 наименованиям на препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов |
|  | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |
| 8. | Консультационная помощь при открытии организаций частной формы собственности на рынке ритуальных услуг | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление ЖКХ) | 2020 г. | при открытии организаций частной формы собственности на рынке ритуальных услуг субъектам предпринимательской деятельности оказывается консультационная помощь. В 1 полугодии 2020 года запросов от частных организаций на оказание консультационной помощи не поступало |
| Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |
| 9. | Мониторинг раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями с учетом отраслевых, технологических, структурных, географических и других особенностей их деятельности | управление ЖКХ | 2020 г. | для повышения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, управлением ЖКХ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» ежемесячно проводится мониторинг о работе теплоснабжающих организаций |
| 10. | Мониторинг достижения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии на территории округа | управление ЖКХ | 2020 г. | мониторинг по теплоснабжающим организациям округа осуществляется 1 раз в месяц в течении всего отопительного периода с 15 октября по 15 апреля. За I полугодие 2020 года мониторинг проводился 4 раза |
| Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 11. | Осуществление контроля за выполнением работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов оказываемых региональным оператором на территории округа | управление ЖКХ | 2020 г. | на территории округа ведется постоянный контроль за выполнением работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов оказываемых региональным оператором |
| Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
| 12. | Обобщение лучших практик в области благоустройства городской среды | управление ЖКХ; управление экономического развития и торговли | 2020 г. | решение о благоустройстве площади железнодорожного вокзала в городе Георгиевске принято по результатам общественных обсуждений |
| 13. | Создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в округе | управление ЖКХ; управление архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление архитектуры и градостроительства); управление экономического развития и торговли | 2020 г. | в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в течение 2020 года будет осуществляться благоустройство общественных и дворовых территорий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, а также с вовлечением граждан в форме безвозмездного труда |
| 14. | Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | управление ЖКХ; структурные подразделения администрации округа | 2020 г. | в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 1 полугодии 2020 года заключен муниципальный контракт «На выполнение работ по благоустройству площади железнодорожного вокзала в городе Георгиевске ГГО СК» на сумму 37,95 млн. руб. Работы начаты в срок и выполняются согласно графику выполнения работ |
| 15. | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | управление ЖКХ; структурные подразделения администрации округа | 2020 г. | в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» в отчетном периоде проведено очное и электронное рейтинговое голосование по отбору общественных территорий. Общее количество проголосовавших составило 18601 человек, что составляет 13,3% от общего числа населения старше 14 лет |
| Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 16. | Размещение на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организациях, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в округе | управление ЖКХ | 2020 г. | информация об организациях, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в округе размещена на официальном сайте округа по адресу http://www.georgievsk.ru/administr/stradm/jkh/uprav_companies/, информация обновляется на регулярной основе |
| Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) |  |  |  |  |
| 17. | Проведение мониторинга объема рынка купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории округа | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | в течение отчетного периода на территории округа на постоянной основе проводился мониторинг объема рынка купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |
| 18. | Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети округа | комитет по транспорту и связи администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - комитет по транспорту и связи) | 2020 г. | реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети округа размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте округа (www.georgievsk.ru), актуализация реестра производится по мере внесения изменений |
| 19. | Организация и проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок. Заключение муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | комитет по транспорту и связи | 2020 г. | в соответствии с действующим законодательством в текущем периоде проведено 2 конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок округа. По итогам конкурсов выдано 4 карты маршрутов и 2 свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок округа |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории округа |  |  |  |  |
| 20. | # Проведение консультаций по вопросам получения разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории округа | комитет по транспорту и связи | 2020 г. | консультации по вопросам получения разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории округа проводятся на постоянной основе. |
| 21. | # Наличие парковочных мест для легализованных такси | комитет по транспорту и связи | 2020 г. | в текущем периоде в перечне стоянок округа числятся 33 стоянки легкового такси |
| Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |
| 22. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | комитет по транспорту и связи | 2020 г. | организационно-методическая и информационно-консультативная помощь организациям, предоставляющим услуги по ремонту автотранспортных средств осуществляется на постоянной основе (по мере обращения). В текущем периоде обращений не поступало |
| Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |
| 23. | Проведение мониторинга объема рынка услуг связи и долей хозяйствующих субъектов на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в округе | комитет по транспорту и связи | 2020 г. | в I полугодии 2020 года на территории округа поставщиками услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» являются ПАО «Ростелеком» и ООО «СерДи Телеком». Общая емкость городской и сельской телефонной сети округа составляет более 25 тыс. номеров. Количество постоянных пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в округе составляет более 23 тыс. человек |
| Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |  |
| 24. | Формирование реестра организаций, оказывающих услуги в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного строительства | управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | реестр организаций, оказывающих услуги в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного строительства размещен на официальном сайте администрации округа (http://www.georgievsk.ru/administr/stradm/arhitektyra_gradstroi/grad_stroi_inf/ |
| Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |
| 25. | Актуализация муниципальных правовых актов в сфере инвестиционных вложений в объекты капитального строительства | управление экономического развития и торговли; управление архитектуры и градостроительства; финансовое управление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края | 2020 г. | в течение отчетного периода в муниципальные правовые акты округа в сфере инвестиционных вложений в объекты капитального строительства изменения не вносились |
| Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |
| 26. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам организации деятельности на рынке архитектурно-строительного проектирования | управление архитектуры и градостроительства | 2020 - 2022 гг. | в I полугодии 2020 года обращений не поступало |
| Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |
| 27. | Оказание информационно-консультативной помощи населению округа об организациях, оказывающих услуги в сфере кадастровых и землеустроительных работ | управление имущественных и земельных и отношений администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление имущественных и земельных и отношений) | 2020 - 2022 гг. | по мере обращения населению округа оказываются устные консультации обо всех кадастровых инженерах осуществляющих деятельность на территории округа |
| Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
| 28. | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | управление сельского хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление сельского хозяйства) | 2020 - 2022 гг. | в целях создания на территории округа сельскохозяйственной потребительской кооперации, проводится разъяснительная работа с заинтересованными лицами, главами крестьянских (фермерских) хозяйств округа. Информация о реализации программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Ставропольском крае» размещена на официальном сайте управления сельского хозяйства и печаталась в газете «Георгиевская округа». На сегодняшний день в округе ведут свою деятельность 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива |
| 29. | Актуализация информации о правовом регулировании отношений в сфере торговли, размещаемой на официальном сайте администрации округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | управление экономического развития и торговли | 2020 - 2022 гг. | в постановление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 17.07.2019 № 2287«О торговой деятельности на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» по мере необходимости вносятся изменения. В течение отчетного периода изменения вносились дважды |
| 30. | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов в округе | управление экономического развития и торговли | 2020 - 2022 гг. | схемы размещения нестационарных торговых объектов в округе актуализируются на постоянной основе, по мере необходимости. По состоянию на 01.07.2020 г. схема размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории округа включает 251 адрес, предлагаемых для размещения нестационарных объектов |
| 31. | Организация ярмарок на территории округа | управление экономического развития и торговли | 2020 - 2022 гг. | с целью обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам в округе, на постоянной основе проводятся ярмарочные мероприятия по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, к участию в которых привлекаются местные товаропроизводители. Для этих целей определены 11 торговых площадок на 2054 торговых места, на которых осуществляют деятельность 11 ярмарок. В отчетном периоде объем реализованной продукции юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, составил 407,78 тонны на сумму более 54 млн. руб. Для расширения ярмарочной торговли на территории округа постоянно проводится работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями по участию в ярмарочных мероприятиях, что позволяет увеличить товарооборот на ярмарках |
| Рынок племенного животноводства |  |  |  |  |
| 32. | Оказание методической и консультационной помощи организациям, осуществляющим деятельность на рынке племенного животноводства | управление сельского хозяйства | 2020 г. | оказание методической и консультационной помощи частным организациям, осуществляющим деятельность на рынке племенного животноводства, осуществляется на постоянной основе. В I полугодии 2020 года обращений от частных организаций на оказание консультационной помощи не поступало |
| Рынок семеноводства |  |  |  |  |
| 33. | Оказание методической и консультационной помощи организациям, осуществляющим деятельность на рынке семеноводства | управление сельского хозяйства | 2020 г. | оказание методической и консультационной помощи частным организациям, осуществляющим деятельность на рынке семеноводства, осуществляется на постоянной основе. В I полугодии 2020 года обращений от частных организаций на оказание консультационной помощи не поступало |
| Рынок вылова водных биоресурсов |  |  |  |  |
| 34. | Оказание методической и консультационной помощи предприятиям, занимающимся выловом водных биоресурсов | управление сельского хозяйства | 2020 г. | оказание методической и консультационной помощи частным организациям, занимающимся выловом водных биоресурсов, осуществляется на постоянной основе. В отчетном периоде обращений на оказание консультационной помощи не поступало |
| Рынок переработки водных биоресурсов |  |  |  |  |
| 35. | Создание возможностей для участия предприятий, занимающихся переработкой водных биоресурсов в выставках и (или) ярмарках | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | для улучшения обеспечения населения продовольственными товарами, в том числе продукцией из водных биоресурсов, на территории округа организуются сезонные ярмарки. В целях проработки вопроса возможности стимулирования потребительского спроса на пищевую и иную продукцию из водных биоресурсов, ликвидации посредников, расширения рынка сбыта и дальнейшего продвижения продукции местных рыбоперерабатывающих предприятий на потребительский рынок, хозяйствующие субъекты округа привлекаются к участию в региональных выставках-ярмарках |
| Рынок легкой промышленности |  |  |  |  |
| 36. | Организация «круглых столов», семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в производстве легкой промышленности | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | распространение коронавируса и вводимые в этой связи ограничения привели к отмене и переносу «круглых столов», семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в производстве легкой промышленности |
| 37. | Обеспечение возможности и равных условий хозяйствующим субъектам для участия в региональных и межрегиональных выставках - ярмарках | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | для расширения рынка сбыта и создания благоприятных условий для реализации товаров организации, осуществляющие деятельность на рынке легкой промышленности привлекаются к участию в ярмарках выставках проводимых на территории округа. За 6 месяцев 2020 года организовано и проведено на территории округа 11 ярмарок на 2054 торговых местах. Предприниматели на постоянной основе информируются о проводимых в регионе выставках - ярмарках |
| Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева |  |  |  |  |
| 38. | Оказание организационно - методической и информационно консультативной помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | в текущем периоде обращений не поступало |
| 39. | Обеспечение участия в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | распространение коронавируса и вводимые в этой связи ограничения привели к отмене и переносу выставок - ярморок по всему региону, в том числе и мероприятий в которых должны были участвовать предприятия, осуществляющие деятельность на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева |
| Рынок производства кирпича |  |  |  |  |
| 40. | Повышение информированности участников рынка об инвестиционной деятельности в округе по направлению строительства | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | информация об инвестиционной деятельности в округе (регионе) размещена на сайте округа и доводится до заинтересованных лиц |
| Рынок производства бетона |  |  |  |  |
| 41. | Повышение информированности участников рынка об инвестиционной деятельности в округе по направлению строительства | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | информация об инвестиционной деятельности в округе (регионе) размещена на сайте округа и доводится до заинтересованных лиц |
| Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |
| 42. | Применение конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее – рекламные конструкции), находящихся в муниципальной собственности округа | управление имущественных и земельных и отношений | 2020 г. | в I полугодии 2020 года аукционов на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности округа не проводилось |
| 43. | Выявление незаконно установленных рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек | управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | в текущем периоде подготовлено 3 уведомления о выявление незаконно установленных рекламных конструкций |
| II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в округе |  |  |  |  |
| 44. | Разработка и утверждение примерных форм документации о закупках товаров, работ, услуг (контрактов) и унификация документации о закупках товаров, работ, услуг | комитет по муниципальным закупкам администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - комитет по муниципальным закупкам) | 2020 г. | в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) разработано и принято: постановление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 660 «Об утверждении примерной формы документации об электронном аукционе»; утверждены примерная форма соглашения о проведении совместных закупок, форма обоснования начальной (максимальной) цены контракта |
| 45. | Оказание участникам закупок товаров, работ, услуг и заказчикам округа методической помощи по вопросам формирования заявок, а также правовое сопровождение при осуществлении закупок | комитет по муниципальным закупкам | 2020 г. | в течение отчетного периода участникам закупок товаров, работ, услуг и заказчикам округа регулярно оказывалась методическая и консультационная помощь |
| 46. | Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в закупках на равных условиях | комитет по муниципальным закупкам | 2020 г. | за I полугодие 2020г проведено 109 закупок на общую сумму более 146 млн. рублей. Всего на участие в закупках подана 601 заявка. В результате конкурентных процедур экономия средств бюджетов всех уровней превысила 34,6 млн. рублей |
| 47. | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | комитет по муниципальным закупкам | 2020 г. | в целях увеличения количества закупок, осуществляемых с использованием электронной торговой системы для автоматизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принято Постановление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 30 сентября 2019 г. № 3122 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг малого объема», в соответствии с которым все муниципальные заказчики Георгиевского городского округа Ставропольского края осуществляют закупки малого объема посредством использования электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема «ОТС – market» |
| 48. | Внесение сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности | управление архитектуры и градостроительства | 2020 г. | в I полугодии 2020 года в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности внесено: 19 разрешений на строительство; 17 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 23 градостроительных плана земельных участков |
| 49. | Развитие молодежного инновационного творчества в округе | управление образования и молодёжной политики | 2020 г. | в рамках реализации государственной молодежной политики на территории округа проводится ряд мероприятий по поддержке научной, творческой и предпринимательской активности молодежи в округе. За отчетный период проведены 44 мероприятия с целью правового просвещения, информирования о культурных традициях и нормах поведения для данной категории граждан при активном участии Молодежного этнического совета Георгиевского городского округа |
| 50. | Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций в округе | управление образования и молодёжной политики | 2020 г. | в округе большинство образовательных организаций работают в режиме инновационного развития. В отчетном периоде проводился муниципальный фестиваль инновационных площадок. Лауреатами фестиваля стали участники сетевой площадки «Сохранение и укреплению здоровья воспитанников с помощью использования инновационных здоровьесберегающих технологий в свете реализации ФГОС ДО через сетевое взаимодействие». По итогам фестиваля утвержден новый список инновационных площадок и направлений инновационной деятельности в округе |
| 51. | Проведение общественно значимых мероприятий муниципальными организациями дополнительного образования округа | управление образования и молодёжной политики; управление культуры и туризма | 2020 г. | за 6 месяцев 2020 года муниципальными организациями дополнительного образования округа проведено 36 общественно значимых мероприятий, которые были направлены на выявление одаренных детей, развитие их талантов и способностей. С апреля 2020 года учреждения дополнительного образования переведены на опосредованное взаимодействие с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В данный период учащиеся и педагогические работники принимали активное участие в онлайн конкурсах, фестивалях, акциях. Основными стали онлайн -мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы и Году Памяти и Славы |
| 52. | Проведение комплекса мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности на территории округа | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | в рамках реализации муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» в отчетном периоде реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства на территории округа, в том числе по средствам социальной сети Инстаграм msp_geo. С целью популяризации социально-ориентированного предпринимательства на территории округа торговые предприятия округа приняли участие в акции «Корзина Добра». Распространение коронавируса и вводимые в этой связи ограничения приостановили реализацию проекта «Школа предпринимателя» в отчетном периоде. В I полугодии 2020 года проведены 5 мероприятий раскрывающих проблематику ведения бизнеса, из них 3 мероприятия в дистанционном формате (2 круглых стола, 2 дискуссии и 1 деловая встреча). Разработан и реализуется План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики округа в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции |
| 53. | Содействие развитию деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в округе | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | в округе налажена эффективная работа с представителями инфраструктуры поддержки МСП, направленная на обеспечение эффективного взаимодействия фондов с предпринимательским сообществом. На постоянной основе до предпринимателей доводится информация о нормативных актах, действующих в Ставропольском крае и округе, по государственной поддержке субъектов МСП, о развитии конкуренции в округе и крае, предоставляются адреса сайтов министерства экономического развития Ставропольского края, администрации округа, на которых размещена информация об услугах организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП на территории Ставропольского края. По состоянию на 01.07.2020 г. количество субъектов МСП получивших государственную поддержку от Фонда микрофинансирования субъектов МСП в Ставропольском крае составило - 4 субъекта МСП, объем государственной поддержки – 11,0 млн. руб. Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае в отчетном периоде оказана консультационная поддержка 10 субъектам МСП по вопросам мер государственной поддержки бизнеса |
| 54. | Методическое и консультационное сопровождение деятельности, связанной с разработкой и рассмотрением предложений о реализации проектов муниципально – частного партнерства, принятием решений о реализации проектов муниципально – частного партнерства | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | в течение отчетного периода соглашений о муниципально - частном партнерстве не заключалось |
| 55. | Методическое и консультационное сопровождение деятельности, связанной с разработкой и рассмотрением предложений о заключении концессионных соглашений | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | в течение отчетного периода заключение концессионных соглашений не осуществлялось |
| 56. | Формирование перечня объектов муниципальной собственности округа, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально – частном партнерстве | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | перечень размещен на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://georgievsk.ru/razdel3/doc/perechen_01-2018.pdf |
| 57. | Формирование перечня объектов муниципальной собственности округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | концессионные соглашения в I полугодии 2020 года не заключались |
| 58. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц | управление имущественных и земельных отношений | 2020 г. | сведения о недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, целевом назначении объектов и его характеристиках, существующем ограничении использования и обременения правами третьих лиц размещены на официальном сайте округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.georgievsk.ru/administr/stradm/kumi/inform-ob-obektakh.php |
| 59. | Ведение реестра унитарных предприятий и иных хозяйствующих субъектов с долей муниципального участия округа более 50 процентов с включением информации об основных показателях их экономической (финансовой) деятельности и ведение его в актуальном состоянии | управление имущественных и земельных отношений | 2020 г. | информация о деятельности унитарных предприятий и иных хозяйствующих субъектов размещена на официальном сайте округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 60. | Участие представителей органов местного самоуправления округа в семинарах - совещаниях по осуществлению закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае | комитет по муниципальным закупкам; управление экономического развития и торговли | 2020 г. | совещания по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 61. | Увеличение доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд округа | комитет по муниципальным закупкам; заказчики округа | 2020 г. | в соответствии с требованиями статьи 30 Закона №44-ФЗ осуществляются закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства в I полугодии 2020 г. превышает 90% всех закупок, проводимых конкурентными способами, при необходимом минимуме 15% |
| 62. | Повышение конкуренции среди субъектов малого предпринимательства | комитет по муниципальным закупкам | 2020 г. | при осуществлении закупок среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 1 полугодии 2020 года экономия средств бюджетов всех уровней превысила 34,1 млн. рублей |
| 63. | Определение целесообразности деятельности муниципальных унитарных предприятий округа в условиях рыночных отношений | управление имущественных и земельных отношений | 2020 г. | в настоящее время на территории округа осуществляется деятельность 9 муниципальных унитарных предприятий, из которых по одному принято решение о ликвидации. Муниципальные унитарные предприятия участвуют в решении вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 64. | Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации о муниципальном имуществе | управление имущественных и земельных отношений | 2020 г. | информация о муниципальном имуществе ежемесячно обновляется на официальном сайте округа http://www.georgievsk.ru/administr/stradm/kumi/inform-ob-obektakh.php |
| 65. | Оказание информационно - кон-сультативной помощи негосударственным (немуниципальным) организациям в сфере культуры | управление культуры и туризма | 2020 г. | в течение 6 месяцев 2020 года запросов от частных организаций на оказание консультационной помощи не поступало |
| 66. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | в I полугодии 2020 года проведены процедуры оценки регулирующего воздействия и подготовлены заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – ОРВ) по 5 проектам нормативных правовых актов администрации округа. По результатам ОРВ сделаны выводы о наличии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования и об отсутствии в представленных проектах положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики муниципального образования Георгиевский городской округ, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также необоснованных расходов бюджета округа |
| 67. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов администрации округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | в течение отчетного периода проведена экспертиза и подготовлены заключения о проведении экспертизы по 2 принятым и действующим нормативным правовым актам администрации округа, затрагивающим вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. По итогам проведенной экспертизы установлено, что в нормативных правовых актах администрации округа не выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета округа, даны положительные заключения |
| 68. | Создание и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в деятельности администрации округа | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | в настоящее время в администрации округа осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Разработаны нормативные правовые акты администрации округа в сфере антимонопольного комплаенса, создан подраздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте округа. Урегулировано взаимодействие структурных подразделений администрации округа по вопросам организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и внедрения антимонопольного комплаенса. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации округа |
| 69. | Формирование доклада (информации) об антимонопольном комплаенсе | управление экономического развития и торговли | 2020 г. | в отчетном периоде по итогам 2019 года проведена оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, проведен расчёт ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в администрации округа. Уровень эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации округа в общей сумме составил 100 баллов |