Приложение 1

РАССМОТРЕН и УТВЕРЖДЕН

протоколом рабочей группы по содействию

развитию конкуренции на территории

Георгиевского городского округа

Ставропольского края

№ 2 от 14 февраля 2020 года

ОТЧЕТ

о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

в Георгиевском городском округе Ставропольского края

за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация единого реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в округе |  | управление образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – управление образования и молодёжной политики; управление культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – управление культуры и туризма) | 2019 - 2021 гг. | единый реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – округ), размещен на сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.georgievsk.ru/administr/stradm/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/dou_07-19.pdf www.georgievsk.ru/administr/stradm/kultura/uchrk/uchrezhden-kultury.php |
| 2. | Оказание организационно-методической и консультативной поддержки негосударственным (немуниципальным) образовательным организациям, оказывающим услуги в сфере дополнительного образования |  | управление образования и молодёжной политики; управление культуры и туризма; управление экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – управление экономического развития и торговли) | 2019 - 2021 гг. | обращений за организационно-методической и консультативной помощью в отчетном периоде не поступало в связи с отсутствием частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в округе |
| 3. | Привлечение руководителей частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в округе, к участию в семинарах, совещаниях, конференциях, форумах |  | управление образования и молодёжной политики; управление культуры и туризма | 2019 - 2021 гг. | в связи с отсутствием частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в округе, семинаров, совещаний, конференций, форумов в 2019 году не проводилось |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |
| 4. | Обобщение и внедрение лучших практик по открытию негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей |  | управление образования и молодёжной политики | 2019 г. | положительным опытом в сфере организации отдыха и оздоровления детей является деятельность Епархиального детского летнего духовно - патриотического лагеря «Радуга», на базе которого функционирует летний лагерь с дневным пребыванием детей. Лагерь «Радуга» включён в краевой реестр детских летних загородных лагерей. В течение всего летнего периода 2019 года в лагере отдохнули 397 детей |
| 5. | Формирование предложений для негосударственных (немуниципальных) организаций с учетом имеющегося потенциала округа для развития деятельности в сфере детского отдыха и оздоровления |  | управление образования и молодёжной политики; управление экономического развития и торговли | 2019 г. | предложений от негосударственных (немуниципальных) организаций, в сфере отдыха и оздоровления детей, в текущем периоде не поступало |
| 6. | Формирование и обновление реестра организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в округе |  | управление образования и молодёжной политики | 2019 - 2021 гг. | в 2019 году в разделе «Летний отдых детей» http://www.georg-gorono.ru/files/reestr%202019.pdf сформирован и размещен на сайте управления образования и молодёжной политики реестр организаций отдыха и оздоровления детей округа |
| Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |
| 7. | Мониторинг цен на препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов по округу |  | управление экономического развития и торговли | 2019 - 2021 гг. | во исполнение распоряжения Губернатора Ставропольского края в аптечных организациях округа разных форм собственности проводится еженедельный мониторинг цен на препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. За 2019 год проведено 49 мониторингов по 99 наименованиям на лекарственные средства, не включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов |
| Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Мониторинг цен на оказание ритуальных услуг организациями всех форм собственности | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление ЖКХ) | 2019 - 2021 гг. | на территории округа мониторинг цен на оказание ритуальных услуг организациями всех форм собственности и анализ ценовой ситуации на рынке ритуальных услуг в округе осуществляется на постоянной основе |
| Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Мониторинг раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями с учетом отраслевых, технологических, структурных, географических и других особенностей их деятельности | управление ЖКХ | 2019 - 2021 гг. | для повышения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, управлением ЖКХ ежемесячно проводится мониторинг по теплоснабжающим организациям. Раскрываемая информация, а также соответствующая нормативно-правовая база размещена на официальном сайте региональной тарифной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.tarif26.ru/openinfo/ в разделе «Раскрытие информации» |
| 10. |  | Мониторинг достижения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии на территории округа | управление ЖКХ | 2019 - 2021 гг. | для повышения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ежемесячно по теплоснабжающим организациям округа проводится мониторинг |
| Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Осуществление контроля за выполнением работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов оказываемых региональным оператором на территории округа | управление ЖКХ | 2019 - 2021 гг. | ведется постоянный контроль за выполнением работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов оказываемых региональным оператором на территории округа |
| Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Обобщение лучших практик в области благоустройства городской среды | управление ЖКХ; управление экономического развития и торговли | 2019 - 2021 гг. | новым направлением в работе администрации округа стало развитие зон рекреации, позволяющее привлекать инвестиции, рассматривать возможность экономии бюджетных расходов, создавать новые рабочие места, обеспечивать рост налоговых поступлений в бюджет. Приоритетным проектом для округа стал проект «Благоустройство рекреационной зоны по ул. Калинина - ул. Батакская в городе Георгиевске» на общую сумму 230,8 млн. руб., в том числе 90,2 млн. руб. внебюджетные источники |
| 13. |  | Муниципальная грантовая поддержка инициатив сельских населенных пунктов по благоустройству территорий с участием граждан и бизнеса | управление ЖКХ; управление архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление архитектуры и градостроительства); управление экономического развития и торговли | 2019 - 2021 гг. | в округе учреждена муниципальная грантовая поддержка лучших идей и дизайн-проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий сельских населенных пунктов. На заседании конкурсной комиссии по определению победителей архитектурного конкурса лучших идей и дизайн-проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий населенных пунктов округа выбраны дизайн - проекты: парковая зона у Дома культуры ст. Урухской; благоустройство дворовой территорий в ст. Лысогорской по ул. Кооперативная 81, 83 |
| 14. |  | Вовлечение граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | управление ЖКХ; структурные подразделения администрации округа | 2019 - 2021 гг. | в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году осуществлялось благоустройство общественных и дворовых территорий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, а также с вовлечением граждан в форме безвозмездного труда |
| 15. |  | Проведение опросов населения округа для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | управление ЖКХ; структурные подразделения администрации округа | 2019 - 2021 гг. | в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» проходило рейтинговое голосование, с определением большинства голосов приоритетного проекта |
| Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Размещение на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организациях, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в округе | управление ЖКХ | 2019 – 2021 гг. | информация об организациях, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в округе размещена на официальном сайте округа по адресу www.georgievsk.ru/administr/stradm/jkh/uprav_companies/, информация обновляется на регулярной основе |
| Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Проведение мониторинга объема рынка купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | в течение 2019 года на территории округа на постоянной основе проводился мониторинг объема рынка купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Повышение качества оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в округе | комитет по транспорту и связи администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - комитет по транспорту и связи) | 2019 – 2021 гг. | с целью создания условий для развития конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в округе в 2019 году проведены пять конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров. По итогам конкурсов выдано 7 карт маршрутов и 4 свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок округа |
| 19. |  | Проведение опроса населения округа с целью определения уровня удовлетворенности оказанием транспортных услуг | комитет по транспорту и связи | 2019 – 2021 гг. | основной проблемой на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в округе является нехватка квалифицированных водителей. Решением данного вопроса является организация в автошколах округа классов по подготовке водителей пассажирского транспорта |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории округа |  |  |  |  |  |
| 20. |  | # Проведение консультаций по вопросам получения разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории округа | комитет по транспорту и связи | 2019 – 2021 гг. | на территории округа деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси осуществляют 25 индивидуальных предпринимателей. Общее количество подвижного состава составляет 128 единиц. За 2019 год предпринимателями получено 40 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Консультации по вопросам получения разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории округа проводятся на постоянной основе |
| 21. |  | # Наличие парковочных мест для легализованных такси | комитет по транспорту и связи | 2019 – 2021 гг. | в перечне стоянок округа числятся 33 стоянки легкового такси |
| Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Формирование реестра организаций, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств в округе | комитет по транспорту и связи | 2019 – 2021 гг. | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств на территории округа, размещен на сайте комитета по транспорту и связи и содержит информацию о 41 негосударственной (немуниципальной) организации |
| Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Проведение мониторинга объема рынка услуг связи и долей хозяйствующих субъектов на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в округе | комитет по транспорту и связи | 2019 - 2021 гг. | в 2019 году на территории округа поставщиками услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» являются ПАО «Ростелеком» и ООО «СерДи Телеком». Общая емкость городской и сельской телефонной сети округа составляет более 25 тыс. номеров. Количество постоянных пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в округе составляет более 23 тыс. человек |
| Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Формирование реестра организаций, оказывающих услуги в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | управление архитектуры и градостроительства | 2019 - 2021 гг. | реестр организаций, оказывающих услуги в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства размещен на официальном сайте администрации округа (www.georgievsk.ru/administr/stradm/arhitektyra_gradstroi/grad_stroi_inf/) |
| Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Актуализация муниципальных правовых актов в сфере инвестиционных вложений в объекты капитального строительства | управление экономического развития и торговли; управление архитектуры и градостроительства; финансовое управление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края | 2019 - 2021 гг. | решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 27 февраля 2019 года № 477-25 «О внесении изменения в решение Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 27 октября 2017 года № 26 - 2 «Об установлении земельного налога на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» установлена льгота по земельному налогу в виде снижения на 50 процентов в отношении земельных участков, используемых субъектами инвестиционной деятельности в рамках реализации особо значимых инвестиционных проектов в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности на территории округа. Основанием для предоставления льготы является заявление и инвестиционное соглашение, заключенное между администрацией округа и субъектом инвестиционной деятельности. По итогам 2019 года льгота не предоставлялась в связи с отсутствием заявителей |
| Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Проведение мониторинга текущего состояния и развития конкурентной среды на рынке архитектурно-строительного проектирования | управление архитектуры и градостроительства | 2019 - 2021 гг. | мониторинг текущего состояния и развития конкурентной среды на рынке архитектурно-строительного проектирования проводится на постоянной основе |
| Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Оказание информационно-консультативной помощи населению округа об организациях, оказывающих услуги в сфере кадастровых и землеустроительных работ | управление имущественных и земельных и отношений администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление имущественных и земельных и отношений) | 2019 - 2021 гг. | населению округа оказываются устные консультации обо всех кадастровых инженерах осуществляющих свою деятельность на территории округа |
| Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | управление сельского хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление сельского хозяйства) | 2019 - 2021 гг. | в целях создания на территории округа сельскохозяйственной потребительской кооперации, проводится разъяснительная работа с заинтересованными лицами, главами крестьянских (фермерских) хозяйств округа. Информация о реализации программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Ставропольском крае» размещена на официальном сайте управления сельского хозяйства и печаталась в газете «Георгиевская округа». На территории округа осуществляют деятельность два сельскохозяйственных потребительских кооператива |
| 29. |  | Актуализация муниципальных правовых актов регулирующих торговую деятельность производителей сельскохозяйственной продукции | управление экономического развития и торговли | 2019 г. | в администрации округа утверждено постановление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 17.07.2019 № 2287«О торговой деятельности на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
| 30. |  | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов в округе | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | схемы размещения нестационарных торговых объектов в округе актуализируются на постоянной основе, по мере необходимости. Существующая в настоящее время схема размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории округа включает 247 адресов, предлагаемых для размещения нестационарных объектов |
| 31. |  | Организация ярмарок на территории округа | управление экономического развития и торговли; управление сельского хозяйства | 2019 – 2021 гг. | с целью обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам в округе, на постоянной основе проводятся ярмарочные мероприятия по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, к участию в которых привлекаются местные товаропроизводители. Для этих целей определены 11 торговых площадок на 2258 торговых места, на которых осуществляют деятельность 8 ярмарок: 3 - в городе Георгиевске, в ст. Незлобной, с. Новозаведенном, ст. Урухской, с. Обильном, в ст. Лысогорской. Также на территории города Георгиевска было организовано 15 специализированных социально-значимых ярмарок: ярмарка цветов, мёда, пасхальная ярмарка, белорусская ярмарка, Школьный базар, ёлочные базары, посвященная Дню города и другие. Новым успешным проектом для округа стало открытие «Казачьих ярмарок» в сельских населённых пунктах. На данных ярмарках приняли участие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, граждане, имеющие приусадебные участки, а также производители пищевых продуктов округа, что позволило исключить посредническое звено при реализации продукции. За истекший период объем реализованной продукции юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, составил 1191,8 тонны на сумму более 136 млн. руб. Для расширения ярмарочной торговли на территории округа постоянно проводится работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями по участию в ярмарочных мероприятиях, что позволяет увеличить товарооборот на ярмарках. Информирование населения и товаропроизводителей округа о проведении ярмарочных мероприятий осуществляется через средства массовой информации, путем размещения информации на сайте округа и в общедоступных для населения местах, рассылки приглашений. В текущем периоде малые и средние предприниматели, а также сельскохозяйственные товаропроизводители округа принимали участие в ярмарках – продажах, которые проходили в г. Ставрополе, г. Невинномысске, г. Пятигорске, г. Кисловодске. Основной продукцией к реализации были: яблоки, мясные изделия, консервная продукция, мед, рыба, овощи, картофель |
| Рынок племенного животноводства |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Содействие в оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие племенного животноводства | управление сельского хозяйства | 2019 – 2021 гг. | при обращении оказывается методическая, консультативная и организационная помощь по вопросам оказания государственной поддержки фермерским хозяйствам округа на развитие племенного животноводства. В 2019 году обращений не поступало |
| Рынок семеноводства |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Содействие в оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | управление сельского хозяйства | 2019 – 2021 гг. | в 2019 году управлением сельского хозяйства оказана информационно - консультационная поддержка 8 субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания государственной поддержки на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве |
| Рынок вылова водных биоресурсов |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Содействие в оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие водных биоресурсов | управление сельского хозяйства | 2019 – 2021 гг. | в 2019 году оказана консультативная и организационная помощь 1 сельскохозяйственному предприятию и 1крестьянскому (фермерскому) хозяйству, по вопросам развития водных биоресурсов |
| Рынок переработки водных биоресурсов |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Содействие в оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производства рыбной пищевой продукции | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | для создания благоприятных экономических и организационных условий для развития предпринимательской деятельности на рынке производства рыбной пищевой продукции на территории округа, по мере необходимости, оказывается методическая, консультативная и организационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства округа |
| Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Мониторинг объема добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | в 2019 году на территории округа на постоянной основе проводился мониторинг объема добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения. Добычей общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения на территории округу по состоянию на. 01.01. 2020 г. занимается 3 недропользователя на основании 3 лицензий. При этом 100,0 процента недропользователей имеют собственное производство строительных материалов (силикатный и керамический кирпич, стеновые блоки и керамзит) |
| Рынок легкой промышленности |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Проведение мониторинга производственной деятельности предприятий легкой промышленности и объемов производства продукции легкой промышленности | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | для создания условий по развитию конкуренции в сфере услуг легкой промышленности в округе на постоянной основе проводится мониторинг производственной деятельности предприятий легкой промышленности и объемов производства продукции легкой промышленности. В округе в сфере легкой промышленности с частной долей собственности осуществляют деятельность 100,0 процента организаций |
| 38. |  | Организация «круглых столов», семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в производстве легкой промышленности | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | в 2019 году субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в производстве легкой промышленности приняли участие в проекте «Школа предпринимателя», основной целью которого является улучшение предпринимательского климата в округе, информационное содействие и поддержка предпринимателей, консультационная помощь и избежание ошибок в ведении предпринимательской деятельности, обмен опытом и пропаганда развития предпринимательства на территории округа |
| Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Проведение мониторинга производственной деятельности предприятий по обработке древесины и производству изделий из дерева и объемов производства изделий из дерева | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | мониторинг производственной деятельности предприятий по обработке древесины и производству изделий из дерева и объемов производства изделий из дерева проводится на постоянной основе |
| 40. |  | Содействие в оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производства по обработке древесины и производства изделий из дерева, в т.ч. ремесленничества | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | на территории округа прорабатывается вопрос о поиске дополнительных мер в оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства, по вопросу получения государственной поддержки на развитие производства по обработке древесины и производства изделий из дерева, в т.ч. ремесленничества, оказывается методическая, консультативная и организационная помощь. Информация размещена на сайте округа http://www.georgievsk.ru/spb/podderzhka-subektov.php |
| Рынок производства кирпича |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Проведение мониторинга производственной деятельности предприятий, производящих кирпич, и объемов производства кирпича | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | мониторинг производственной деятельности предприятий, производящих кирпич, и объемов производства кирпича на территории округа проводится на постоянной основе. На территории округа на сегодняшний день осуществляют деятельность в сфере производства кирпича 100,0 процента организаций частной формы собственности |
| Рынок производства бетона |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Проведение мониторинга производственной деятельности организаций, производящих бетон, и объемов производства бетона | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | мониторинг производственной деятельности организаций, производящих бетон, и объемов производства бетона на территории округа проводится на постоянной основе. В округе наращивают объемы производства товарного бетона, железобетонных изделий и асфальтобетонных смесей ООО «Компания Монолит», ООО «Лакстрой» (100,0 процента организаций частной формы собственности) |
| Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Применение конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее – рекламные конструкции), находящихся в муниципальной собственности округа | управление имущественных и земельных и отношений | 2019 – 2021 гг. | в 2019 году проведено 2 аукциона на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
| 44. |  | Выявление незаконно установленных рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек | управление архитектуры и градостроительства | 2019 – 2021 гг. | в 2019 году выявлено незаконно установленных рекламных конструкций - 45, выдано предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций – 45 |
| II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в округе |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Разработка и утверждение примерных форм документации о закупках товаров, работ, услуг (контрактов) и унификация документации о закупках товаров, работ, услуг | комитет по муниципальным закупкам администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - комитет по муниципальным закупкам) | 2020 г. | в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) разработано и принято Постановление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 25 сентября 2019 г. № 3095 «Об утверждении примерной формы документации об электронном аукционе»; утверждены примерная форма соглашения о проведении совместных закупок, форма обоснования начальной (максимальной) цены контракта |
| 46. |  | Оказание участникам закупок товаров, работ, услуг и заказчикам округа методической помощи по вопросам формирования заявок, а также правовое сопровождение при осуществлении закупок | комитет по муниципальным закупкам | 2019 – 2021 гг. | специалисты комитета по муниципальным закупкам приняли участие в проекте «Школа предпринимателя», в рамках которого до участников мероприятия доведена информация о порядке участия в закупках малого объема через электронный магазин «ОТС – market». Специалисты комитета по муниципальным закупкам регулярно осуществляют методическую помощь и консультации заказчикам округа |
| 47. |  | Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в закупках на равных условиях | комитет по муниципальным закупкам | 2019 – 2021 гг. | в 2019 году проведено 244 закупки на общую сумму 327 млн. рублей. Всего на участие в закупках подано 815 заявок. В результате конкурентных процедур экономия средств бюджетов всех уровней превысила 27,5 млн. рублей |
| 48. |  | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | комитет по муниципальным закупкам | 2019 – 2021 гг. | в целях увеличения количества закупок, осуществляемых с использованием электронной торговой системы для автоматизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принято Постановление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 30 сентября 2019 г. №3122 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг малого объема», в соответствии с которым все муниципальные заказчики Георгиевского городского округа Ставропольского края осуществляют закупки малого объема посредством использования электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема «ОТС – market» |
| 49. |  | Создание и ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | управление архитектуры и градостроительства | 2019 – 2021 гг. | специалистами управления архитектуры и градостроительства предоставляется муниципальная услуга «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности». В течение 2019 г. предоставлено 206 выписок из ИСОГД В настоящее время осуществляется переход на типовое тиражируемое программное обеспечение ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, разработанное Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 50. |  | Развитие молодежного инновационного творчества в округе | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | в рамках реализации государственной молодежной политики на территории округа проводится ряд мероприятий по поддержке научной, творческой и предпринимательской активности молодежи округа. Более 200 человек из числа молодежи округа охватывает интеллектуальная лига «Вершина», игры для знатоков проводятся один раз в квартал. Ежегодно проводятся муниципальные этапы краевых фестивалей и конкурсов. Традиционно проводятся мероприятия по поддержке творческой активности молодежи округа. В направлении поддержки предпринимательской активности на территории округа в отчетном периоде прошел региональный этап «Детский форсайт», в ходе которого подростками и молодежью реализовано 17 социальных проектов. В рамках всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах 2020 года проведена стратегическая игра «Мой город». В истекшем периоде проведены мероприятия по финансовой грамотности в рамках «недели сбережений»: круглые столы, квесты, викторины, деловые игры. Всего проведено 177 мероприятий различных форм, в которых приняло участие 4154 человека. Молодые предприниматели округа вошли в единый реестр молодых предпринимателей Ставропольского края. Представители округа приняли участие в 4 молодежных форумах и конкурсах |
| 51. |  | Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций в округе | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | молодежь округа принимать активное участие в проектах реализуемых ГБУ СК «Центр молодежных проектов» в рамках реализации государственной молодежной политики. Проект «Молодые ученые и инноваторы» реализуется в целях активного вовлечения молодежи края в инновационную деятельность и решения основных проблем на начальном этапе инновационной деятельности, а именно: неконкурентоспособности молодежи из за недостатка информации о возможностях и направлениях инновационной деятельности, отсутствия в современной системе образования бизнес уроков для молодых инноваторов, слабой финансовой поддержки, и недостаточной правовой подготовки молодых людей, идущих в инновационный мир. Команда округа заняла призовое место в краевой молодежной научно - познавательной игре «Наука +». 29 и 30 мая 2019 года делегация молодежи округа приняла участие в Startup Village — самой крупной стартап - конференции для технологических предпринимателей в России и странах СНГ. В рамках трека Startup MBA предприниматели, тренеры и эксперты в различных сферах экономики провели мастер - классы по ключевым аспектам создания и развития технологической компании: бизнес-план, создание команды, развитие продукта, привлечение финансирования и маркетинг. В текущем периоде в рамках утвержденного Плана проведения мероприятий в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории округа проведено мероприятие - «Молодежное предпринимательство: поддержка и сопровождение стартапов на территории округа» |
| 52. |  | Проведение общественно значимых мероприятий муниципальными организациями дополнительного образования округа | управление образования и молодёжной политики; управление культуры и туризма | 2019 – 2021 гг. | в 2019 году муниципальными организациями дополнительного образования округа проведено 190 массовых мероприятия, которые были направлены на выявление одаренных детей, развитие их талантов и способностей. Из них 5 мероприятий проведено центром дополнительного образования округа; детская юношеская спортивная школа организовала для подростков 15 спортивных мероприятий; 17 мероприятий проведено домом детского творчества; центром туризма, экологии и краеведения проведено 14 значимых мероприятий; 139 мероприятий проведено учреждениями дополнительного образования, подведомственными. управлению культуры и туризма. Проведенные мероприятия способствовали патриотическому, духовно - нравственному воспитанию учащихся, сохранению памяти о знаменательных событиях в истории, формированию эстетического вкуса, совершенствованию изобразительных навыков, гармонизацию межнациональных отношений, повышению мотивации к занятиям спортом |
| 53. |  | Проведение комплекса мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности на территории округа | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | в рамках реализации муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» в 2019 году: реализован новый проект «Школа предпринимателя»; организовано проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» в округе; проведен конкурс «Мама может все!» в рамках реализации федерального проекта «Сделано мамой – Сделано в России». В 2019 году проведено 13 мероприятий, раскрывающих проблематику ведения бизнеса с учетом складывающейся конъюнктуры рынка (6 круглых столов, 2 семинара, 3 дискуссии и 2 встречи выходного дня) |
| 54. |  | Содействие развитию деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в округе | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | в округе налажена эффективная работа с представителями инфраструктуры поддержки МСП, направленная на обеспечение эффективного взаимодействия фондов с предпринимательским сообществом. На постоянной основе до предпринимателей доводится информация о нормативных актах, действующих в Ставропольском крае и округе, по государственной поддержке субъектов МСП, о развитии конкуренции в округе и крае, предоставляются адреса сайтов министерства экономического развития Ставропольского края, администрации округа, на которых размещена информация об услугах организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП на территории Ставропольского края. По состоянию на 01.01.2020 г. количество субъектов МСП получивших государственную поддержку от Фонда микрофинансирования субъектов МСП в Ставропольском крае составило - 13 единиц, объем государственной поддержки – 20,0 млн. руб. В 2019 году Фондом содействия инновационному развитию Ставропольского края и Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае оказана консультационная поддержка 3 субъектам МСП по вопросам государственной поддержки. В 2019 году проведено мероприятие «Навстречу бизнесу» в формате круглого стола при поддержке некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае». В мероприятии приняли участие более 65 субъектов МСП округа |
| 55. |  | Методическое и консультационное сопровождение деятельности, связанной с разработкой и рассмотрением предложений о реализации проектов государственно - частного и муниципально – частного партнерства принятием решений о реализации проектов государственно-частного партнерства и муниципально – частного партнерства | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | администрацией округа утвержден Порядок межведомственного взаимодействия структурных подразделений администрации округа на этапе разработки и рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проекта муниципально-частного партнерства, в том числе на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденный постановлением администрации округа от 26.10.2017 №1872 |
| 56. |  | Методическое и консультационное сопровождение деятельности, связанной с разработкой и рассмотрением предложений о заключении концессионных соглашений | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | администрацией округа разработан Порядок межведомственного взаимодействия структурных подразделений округа на этапе разработки, рассмотрения, принятия решения о заключении концессионного соглашения, инициатором которого является структурное подразделение администрации округа, утвержденный постановлением администрации округа от 23.10.2017 №1820 |
| 57. |  | Формирование перечня объектов муниципальной собственности округа, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально – частном партнерстве | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | перечень размещен на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://georgievsk.ru/razdel3/doc/perechen_01-2018.pdf |
| 58. |  | Формирование перечня объектов муниципальной собственности округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | концессионные соглашения в 2019году не заключались |
| 59. |  | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц | управление имущественных и земельных отношений | 2019 – 2021 гг. | сведения о недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, целевом назначении объектов и его характеристиках, существующем ограничении использования и обременения правами третьих лиц размещена на официальном сайте округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.georgievsk.ru/administr/stradm/kumi/inform-ob-obektakh.php |
| 60. |  | Создание открытого реестра унитарных предприятий и иных хозяйствующих субъектов с долей муниципального участия округа более 50 процентов с включением информации об основных показателях их экономической (финансовой) деятельности и ведение его в актуальном состоянии | управление имущественных и земельных отношений | 2019 – 2021 гг. | в соответствии с административным регламентом «Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества», утвержденного постановлением администрации округа № 282 от 25.10.2018 г., управлением имущественных и земельных отношений ведется реестр муниципального имущества, информацию из которого может получить любое заинтересованное лицо |
| 61. |  | Проведение совещаний по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства | комитет по муниципальным закупкам; управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | совещания по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства в 2019 году не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 62. |  | Увеличение доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок | комитет по муниципальным закупкам; заказчики округа | 2019 – 2021 гг. | в соответствии с требованиями статьи 30 Закона №44-ФЗ комитет по муниципальным закупкам осуществляет закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства превышает 42% всех закупок, проводимых конкурентными способами, при необходимом минимуме 15% |
| 63. |  | Повышение конкуренции среди субъектов малого предпринимательства | комитет по муниципальным закупкам | 2019 – 2021 гг. | при осуществлении закупок среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году экономия средств бюджетов всех уровней превысила 23 млн. рублей |
| 64. |  | Определение целесообразности деятельности муниципальных унитарных предприятий округа в условиях рыночных отношений | управление имущественных и земельных отношений | 2019 – 2021 гг. | на территории округа количество муниципальных унитарных предприятий составляет 10 единиц, прежде всего это похоронные услуги, озеленение, благоустройство, услуги аптечных организаций. Деятельность муниципальных унитарных предприятий обусловлена не критериями экономической эффективности, а прежде всего необходимостью удовлетворения первостепенных потребностей населения округа. К примеру, существование муниципальной аптеки в округе связано с обеспечением деятельности специальных рецептурно-производственных отделов для производства лекарственных препаратов по рецептам врачей, отпуска лекарственных препаратов льготным категориям граждан, кроме того они имеют специальные лицензии на право отпуска наркотических обезболивающих препаратов для онкологических больных и психотропных препаратов соответствующим категориям больных |
| 65. |  | Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о муниципальном имуществе | управление имущественных и земельных отношений | 2019 – 2021 гг. | информация о муниципальном имуществе ежемесячно обновляется на официальном сайте округа http://www.georgievsk.ru/administr/stradm/kumi/inform-ob-obektakh.php |
| 66. |  | Оказание информационно - консультативной помощи негосударственным (немуниципальным) организациям в сфере культуры | управление культуры и туризма | 2019 – 2021 гг. | в текущем периоде обращений в управление культуры и туризма за информационно - консультативной помощью лицами, желающими стать негосударственными поставщиками услуг в сфере культуры не поступало |
| 67. |  | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | в 2019 году проведены две процедуры оценки регулирующего воздействия. В результате сделан вывод о наличии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования. Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению не выявлено. Информация об оценке регулирующего воздействия размещена на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.georgievsk.ru) в разделе «Оценка регулирующего воздействия http://www.georgievsk.ru/about/admin/economics/otsenka/otsenka/ |
| 68. |  | Проведение экспертизы нормативных правовых актов администрации округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | в отчетном периоде экспертиза нормативных правовых актов администрации округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности не проводилась |
| 69. |  | Создание и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в деятельности администрации округа | управление экономического развития и торговли | 2019 – 2021 гг. | администрацией округа утверждено постановление администрации округа от 26 февраля 2019 г. № 564 «Об утверждении Положения об организации в администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства». Информация размещена на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.georgievsk.ru) в разделе «Развитие конкуренции», в подразделе «Антимонопольный комплаенс» http://www.georgievsk.ru/razvitie-konkurentsii/antimonopolnyy-komplaens.php |

Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках

| № п/п | Наименование товарного рынка | Наименование ключевого показателя | Единица измерения ключевого показателя | 2019 (план) | 2019 (факт) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рынок услуг дополнительного образования детей | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | процентов | 10,0 | 10,0 | управление образования и молодёжной политики; управление культуры и туризма |
| 2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности | процентов | 3,0 | 3,0 | управление образования и молодёжной политики |
| 3. | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | процентов | 94,0 | 94,0 | управление экономического развития и торговли |
| 4. | Рынок ритуальных услуг | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | процентов | 95,5 | 95,5 | управление ЖКХ |
| 5. | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | процентов | 33,3 | 33,3 | управление ЖКХ |
| 6. | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | процентов | 100,0 | 100,0 | управление ЖКХ |
| 7. | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | процентов | 88,0 | 88,0 | управление ЖКХ |
| 8. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | процентов | 98,8 | 100,0 | управление ЖКХ |
| 9. | Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | процентов | 100,0 | 100,0 | управление экономического развития и торговли |
| 10. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | процентов | 100,0 | 100,0 | комитет по транспорту и связи |
| 11. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - округ) | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории округа | процентов | 100,0 | 100,0 | комитет по транспорту и связи |
| 12. | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | процентов | 100,0 | 100,0 | комитет по транспорту и связи |
| 13. | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи | процентов по отношению к показателям 2018 года | 3,6 | 3,6 | комитет по транспорту и связи |
|  |  | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100,0 | 100,0 |  |
| 14. | Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | процентов | 100,0 | 100,0 | управление архитектуры и градостроительства |
| 15. | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | процентов | 100,0 | 100,0 | управление архитектуры и градостроительства |
| 16. | Рынок архитектурно-строительного проектирования | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования | процентов | 100,0 | 100,0 | управление архитектуры и градостроительства |
| 17. | Рынок кадастровых и землеустроительных работ | доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | процентов | 99,5 | 82,0 | управление имущественных и земельных отношений) |
| 18. | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции | доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции | процентов | 1,0 | 1,0 | управление сельского хозяйства |
| 19. | Рынок племенного животноводства | доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства | процентов | 100,0 | 100,0 | управление сельского хозяйства |
| 20. | Рынок семеноводства | доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства | процентов | 50,0 | 50,0 | управление сельского хозяйства |
| 21. | Рынок вылова водных биоресурсов | доля организаций частной формы собственности на рынке вылова водных биоресурсов | процентов | 100,0 | 100,0 | управление сельского хозяйства |
| 22. | Рынок переработки водных биоресурсов | доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов | процентов | 100,0 | 100,0 | управление экономического развития и торговли |
| 23. | Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | процентов | 100,0 | 100,0 | управление экономического развития и торговли |
| 24. | Рынок легкой промышленности | доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности | процентов | 100,0 | 100,0 | управление экономического развития и торговли |
| 25. | Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева | доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева | процентов | 100,0 | 100,0 | управление экономического развития и торговли |
| 26. | Рынок производства кирпича | доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича | процентов | 100,0 | 100,0 | управление экономического развития и торговли |
| 27. | Рынок производства бетона | доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона | процентов | 100,0 | 100,0 | управление экономического развития и торговли |
| 28. | Сфера наружной рекламы | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | процентов | 100,0 | 100,0 | управление имущественных и земельных отношений |