Приложение

УТВЕРЖДЕН
заседанием  рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

(Протокол № 3 от 26 июля 2024 года)

ОТЧЕТ

о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

за 1-е полугодие 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемый результат исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |
| Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии единого реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в округе | управление образования администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление образования); управление культуры и туризма администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление культуры и туризма) | 2024 г. | Реестр организаций дополнительного образования сферы культуры, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ), размещен на сайте округа в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». https://www.georgievsk.ru/administr/stradm/kultura/uchrk/uchrezhden-kultury.phphttps://www.georgievsk.ru/administr/stradm/kultura/uchrk/uchrezhden-kultury.php. |
| 2. | Оказание организационно-методической и консультативной помощи частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | управление образования; управление культуры и туризма; управление экономического развития и торговли администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление экономического развития и торговли) | 2024 г. | В связи с отсутствием обращений негосударственных (немуниципальных) образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования управлением культуры и туризма администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края организационно-методическая и консультативная поддержка не оказывалась. |
| 3. | Привлечение руководителей частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в округе, к участию в семинарах, совещаниях, конференциях, форумах | управление образования; управление культуры и туризма | 2024 г. | В связи с отсутствием обращений негосударственных (немуниципальных) образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования управлением культуры и туризма администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края привлечение к участию в семинарах, совещаниях, конференциях, форумах не оказывалась. |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |
| 4. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте управления образования и молодёжной политики информации по организации летнего отдыха детей в округе | управление образования | 2024 г. | На официальном сайте управления образования размещена информация по организации летнего отдыха детей http://georg-gorono.ru/index.php/deyatelnost/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-otdykha-i-ozdorovleniya/dokumenty-organizatsiya-otdykha-i-ozdorovleniya. |
| 5. | Оказание консультативной помощи частным организациям, оказывающим услуги детского отдыха и оздоровления на территории округа | управление образования | 2024 г. | Оказание консультативной помощи частным организациям, оказывающим услуги детского отдыха и оздоровления на территории округа осуществляется на постоянной основе. В 2024 году оказывалась методическая и практическая помощь загородному летнему Епархиальному детскому духовно-патриотическому лагерю «Радуга». |
| Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |
| 6. | Мониторинг цен на препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в округе | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | С целью улучшения качества медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения населения администрация округа систематически проводит мониторинги цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в аптечных учреждениях округа. За отчетный период проведено 29 мониторингов по 99 наименованиям на препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Администрация округа уделяет внимание вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, при необходимости оказывают консультативно – разъяснительную помощь. Меры направлены на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, оказания информационной поддержки в вопросах лицензирования, соблюдения СанПиН. |
| 7. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Администрация округа уделяет большое внимание вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, при необходимости оказывают консультативно – разъяснительную помощь. Меры направлены на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, оказания информационно-консультационной поддержки в вопросах лицензирования, соблюдения правил и норм СанПиНа, маркировки лекарственных препаратов. Проводится информирование частных медицинских организаций о возможности и порядке участия в реализации территориальной программы ОМС, о необходимости регистрации в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. |
|  | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |
| 8. | Консультационная помощь при открытии организаций частной формы собственности на рынке ритуальных услуг | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление ЖКХ) | 2024 г. | Сотрудниками администрации округа на постоянной основе осуществляется оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства и физическим лицам при открытии организаций частной формы собственности на рынке ритуальных услуг. В отчетном периоде по данному вопросу консультационная поддержка оказана 2 субъекту предпринимательства. |
| Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |
| 9. | Мониторинг раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями с учетом отраслевых, технологических, структурных, географических и других особенностей их деятельности | управление ЖКХ | 2024 г. | # Для повышения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, управлением ЖКХ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования" ежемесячно проводится мониторинг о работе теплоснабжающих организаций в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр, ресурсоснабжающие организации в установленные сроки размещают информацию о своей деятельности. |
| 10. | Мониторинг достижения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии на территории округа | управление ЖКХ | 2024 г. | Мониторинг по теплоснабжающим организациям округа осуществляются 1 раз в месяц в течении отопительного периода с 18 октября по 25 апреля. В 2024 году мониторинг проводился 6 раз. Общий объем отпущенной организациями округа тепловой энергии за год составил 136,16 тыс. Гкал, при этом, на долю частных организаций приходится 1,03 тыс. Гкал, что составляет 0,75 процента от общего объема реализованной тепловой энергии. |
| Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 11. | Осуществление контроля за выполнением работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемых региональным оператором на территории округа | управление ЖКХ | 2024 г. | На территории округа ведется постоянный контроль за выполнением работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов оказываемых региональным оператором. |
| Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
| 12. | Создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в округе | управление ЖКХ; управление архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление архитектуры и градостроительства); управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Механизмы вовлеченности заинтересованных граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа, включая сельские населенные пункты, реализуются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и Губернаторской программы поддержки местных инициатив. За отчетный период (с 01.01.2024 по 31.06.2024 года) вклад граждан (физических лиц) в благоустройство территории округа составил 0,00 рублей; вклад средств индивидуальных предпринимателей и организаций – 0,00 рублей. |
| 13. | Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | управление ЖКХ; структурные подразделения администрации округа | 2024 г. | По итогам рейтингового голосования 2023 г. победителем стал проект «Благоустройство общественной территории РФ, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина от ул. Пушкина до ул. Октябрьской». 27.10.2023 управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края заключен муниципальный контракт № 305505/57 с индивидуальным предпринимателем Марченко Сергеем Борисовичем на выполнение работ по благоустройству общественной территории в г. Георгиевске по ул. Калинина от ул. Пушкина до ул. Октябрьской. Сумма контракта – 24 442 640,00 руб. Срок выполнения работ – до 02.09.2024. Подрядчик приступил к выполнению работ, согласно условиям контракта. По состоянию на 31.06.2024 техническая готовность объекта составляет 92 % кассовое исполнение 17 313 653,36 руб. По итогам рейтингового голосования 2024 победителем стал проект «Благоустройство общественной территории по ул. Лермонтова от ул. Шаумяна до ул. Красноармейская в г. Георгиевске Георгиевскому муниципальному округу Ставропольского края». 12.02.2024 между УЖКХ администрации ГМО СК и ООО «Строительный дорожный контроль» заключен договор № 2024.169005 «Выполнение работ по разработке дизайн - проекта по объекту «Благоустройство общественной территории по ул. Лермонтова от ул. Шаумяна до ул. Красноармейская в г. Георгиевске Георгиевскому муниципальному округу Ставропольского края»». Общая цена договора составляет 480 000,00 руб. Сроки выполнения работ Подрядчиком –до 30 апреля 2024 года. Работы выполнены в срок. Дизайн – проект прошел общественные обсуждения. В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 12.02.2024 между УЖКХ администрации ГМО СК и ООО «Строительный дорожный контроль» заключен договор № 2024.2024.169088 на выполнение работ по разработке дизайн – проекта по объекту «Благоустройство общественной территории по ул. Кирова в с. Краснокумском Георгиевскому муниципальному округу Ставропольского края», цена договора 490 000,00 руб. Сроки выполнения работ Подрядчиком – до 30 апреля 2024 года. Работы выполнены в срок. |
| 14. | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | управление ЖКХ; структурные подразделения администрации округа | 2024 г. | В рамках реализации госпрограммы «Формирование современной городской среды» в отчетном периоде проведено электронное рейтинговое голосование по отбору общественных территорий. Общее количество проголосовавших составило 39 922 человека. Разработана проектно-сметная документация по благоустройству территории «Благоустройство общественной территории по ул. Лермонтова от ул. Шаумяна до ул. Красноармейская в г. Георгиевске Георгиевскому муниципальному округу Ставропольского края». |
| Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 15. | Размещение на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организациях, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в округе | управление ЖКХ | 2024 г. | Информация об организациях, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в округе размещена на официальном сайте округа, информация обновляется на регулярной основе. Ссылка http://www.georgievsk.ru/administr/stradm/jkh/uprav_companies/. |
| Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) |  |  |  |  |
| 16. | Проведение мониторинга объема рынка купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории округа | управление ЖКХ | 2024 г. | На территории округа поставку электрической энергии на розничном рынке электрической энергии (мощности) осуществляют 2 энергосбытовых предприятия: открытое акционерное общество Восточные электрические сети филиал «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнергосбыт». В качестве покупателей электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) в отчетном периоде выступали лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд (потребители), а также энергосбытовые организации, покупающие электрическую энергию (мощность) для последующей перепродажи потребителям. |
| Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |
| 17. | Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети округа | комитет по транспорту и связи администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее - комитет по транспорту и связи) | 2024 г. | В соответствии с действующим законодательством после проведения конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Георгиевского городского округа Ставропольского вносятся изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, который доступен на официальном сайте Георгиевского городского округа Ставропольского края. Ссылка http://www.georgievsk.ru/administr/stradm/mk_trans_reg/. |
| 18. | Организация и проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок. Заключение муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | комитет по транспорту и связи | 2024 г. | В соответствии с действующим законодательством в текущем периоде проведен 1 конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Георгиевского городского округа Ставропольского края. |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории округа |  |  |  |  |
| 19. | # Проведение консультаций по вопросам получения разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории округа | комитет по транспорту и связи | 2024 г. | На территории Георгиевского городского округа деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси осуществляют 14 индивидуальных предпринимателей. Общее количество подвижного состава составляет 61 единица. C 01.09.2023 вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2022 № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и постановление Правительства Ставропольского края от 30.08.2023 № 511-п «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Ставропольского края» которые регламентируют порядок допуска к перевозкам пассажиров и багажа легковым такси. Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ставропольского края выданные до 01.09.2023 действуют до окончания их срока действия. |
| 20. | # Наличие парковочных мест для легализованных такси | комитет по транспорту и связи | 2024 г. | В текущем периоде в перечне стоянок округа числятся 33 стоянки легкового такси. |
| Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |
| 21. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | комитет по транспорту и связи | 2024 г. | Комитетом по транспорту и связи на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на повышение информированности хозяйствующих субъектов округа. За 1 полугодие 2024 года физические лица, за оказанием организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств не обращались. |
| Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |
| 22. | Проведение мониторинга объема рынка услуг связи и долей хозяйствующих субъектов на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в округе | комитет по транспорту и связи | 2024 г. | В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке услуг широкополосного доступа к сети Интернет, включаются операторы связи филиал ПАО «Ростелеком», ООО «СерДи ТелеКом», ООО «Пост ЛТД», ПАО «Вымпел Коммуникации», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МегаФон», оказывающие данные услуги на территории округа в пределах определенного временного интервала исследования. В текущем периоде на территории округа услуги проводного и мобильного широкополосного доступа к сети Интернет со скоростью не менее 1 (один) Мбит/сек. оказывали 6 провайдеров. |
| Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |  |
| 23. | Формирование реестра организаций, оказывающих услуги в сфере жилищного строительства | управление архитектуры и градостроительства | 2024 г. | На территории округа в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуаль-ного жилищного строительства) осуществляют деятельность 22 хозяйствующих субъекта частной формы собственности. Введено в эксплуатацию 1 многоквартирный дом. ООО «Стройсервис» является основным за-стройщиком многоквартирных домов в округе. За последние годы, наряду со многими типо-выми объектами, им были построены жилые дома с квартирами улучшенной планировки с индивидуальным отоплением. |
| Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |
| 24. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам организации деятельности на рынке архитектурно-строительного проектирования | управление архитектуры и градостроительства | 2024 г. | Архитектурно - строительное проектирование, выполненное по всем правилам, позволяет на 20-25 процентов сократить затраты, возникаю-щие на каждом этапе возведения объекта. За текущий период оказано 620 консультаций субъектам малого и среднего предпринима-тельства по вопросам организации деятельно-сти на рынке архитектурно-строительного про-ектирования. |
| Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |
| 25. | Оказание информационно-консультативной помощи населению округа об организациях, оказывающих услуги в сфере кадастровых и землеустроительных работ | управление имущественных и земельных и отношений администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление имущественных и земельных и отношений) | 2024 г. | Сотрудниками управления имущественных и земельных отношений на постоянной основе оказывается информационно-консультативная помощь населению округа об организациях, оказывающих услуги в сфере кадастровых и землеустроительных работ. В отчетном периоде оказано более 300 консультаций. |
| Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
| 26. | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | управление сельского хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление сельского хозяйства) | 2024 г. | На постоянной основе проводится разъяснительная работа с заинтересованными лицами, главами крестьянских (фермерских) хозяйств округа о реализации программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Ставропольском крае». Информация о реализации программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Ставропольском крае» размещена на официальном сайте управления сельского хозяйства и печаталась в газете «Георгиевская округа». На территории округа осуществляют деятельность 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива СППК «Арсенал» и СПСК «Балковский». |
| 27. | Оказание информационно-консультационных услуг, направленных на обеспечение создания (или) развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов | управление сельского хозяйства | 2024 г. | В целях создания на территории округа сельскохозяйственной потребительской кооперации, проводится информационно-разъяснительная работа с заинтересованными лицами, главами крестьянских (фермерских) хозяйств округа. Сотрудниками управления сельского хозяйства и развития территорий и управления экономического развития и торговли администрации округа на постоянной основе осуществляется оказание информационно-консультационных услуг, направленных на обеспечение создания и развития действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории округа. Информация о реализации программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Ставропольском крае» размещена на официальном сайте округа на странице управления сельского хозяйства и развития территорий (http://georgievsk.ru/selskoe-khozyaystvo/ ). Актуальная информация по вопросам создания, развития и мерам государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов размещается на официальном сайте округа, в СМИ (газета «Георгиевская округа»), в социальных сетях на официальных страницах администрации округа и территориальных отделах по работе с населением управления сельского хозяйства и развития территорий администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. На территории округа осуществляют деятельность 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива: сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Арсенал» (с. Новозаведенное); сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив «Балковский» (пос. Балковский). |
| 28. | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов в округе | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг в округе актуализируются на постоянной основе. По состоянию на 01.07.2024 г. схема размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа включает 289 адреса, предлагаемых для размещения нестационарных объектов. |
| 29. | Содействие увеличению количества ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции, проводимых на территории округа | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | С целью обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам в округе на постоянной основе проводятся ярмарочные мероприятия по продаже сельско-хозяйственной продукции и продуктов ее переработки, к участию в которых привлекаются местные товаропроизводители. Для этих целей определено 22 ярмарочные площадок, на которых осуществляли деятельность 27 ярмарок емкостью 2166 торговых мест. В отчетном периоде объем реализованной продукции в натуральном выражении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, составил 1623,2 тонны на сумму 185,2 мил. рублей. Для расширения ярмарочной торговли на территории округа постоянно проводится работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями по участию в ярмарочных мероприятиях, что позволяет увеличить товарооборот на ярмарках. |
| Рынок племенного животноводства |  |  |  |  |
| 30. | Оказание методической и консультационной помощи организациям, осуществляющим деятельность на рынке племенного животноводства | управление сельского хозяйства | 2024 г. | Оказание методической и консультационной помощи частным организациям, осуществляющим деятельность на рынке племенного животноводства, осуществляется на постоянной основе (по мере обращения). В отчетном периоде оказана консультационная помощь 2 субъектам предпринимательской деятельности. Информационные материалы для субъектов предпринимательской деятельности размещены на официальном сайте округа. Ссылка http://www.georgievsk.ru/selskoe-khozyaystvo/podderzhka-malykh-form-khozyaystv.php. |
| Рынок семеноводства |  |  |  |  |
| 31. | Оказание методической и консультационной помощи организациям, осуществляющим деятельность на рынке семеноводства | управление сельского хозяйства | 2024 г. | Оказание методической и консультационной помощи частным организациям, осуществляющим деятельность на рынке семеноводства, осуществляется на постоянной основе (по мере обращения). В отчетном периоде оказана консультационная помощь 2 субъектам предпринимательской деятельности. Информационные материалы для субъектов предпринимательской деятельности размещены на официальном сайте округа. Ссылка http://www.georgievsk.ru/spb/. |
| Рынок вылова водных биоресурсов |  |  |  |  |
| 32. | Оказание методической и консультационной помощи предприятиям, занимающимся выловом водных биоресурсов | управление сельского хозяйства | 2024 г. | Оказание методической и консультационной помощи частным организациям, занимающимся выловом водных биоресурсов, осуществляется на постоянной основе (по мере обращения). В отчетном периоде оказана консультационная помощь 3 субъектам предпринимательской деятельности. |
| Рынок переработки водных биоресурсов |  |  |  |  |
| 33. | Создание возможностей для участия предприятий, занимающихся переработкой водных биоресурсов в выставках и (или) ярмарках | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Оказание методической и консультационной помощи частным организациям, занимающимся выловом водных биоресурсов, осуществляется сотрудниками структурных подразделений администрации округа на постоянной основе. На отчетную дату в округе было проведено 9 универсальных ярмарок в которых принимают участие предприятия занимающиеся переработкой водных биоресурсов, округа и близлежащих регионов. Ярмарка рассчитана на 1861 торговых мест. |
| Рынок легкой промышленности |  |  |  |  |
| 34. | Организация «круглых столов», семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в производстве легкой промышленности | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | В рамках реализации Плана проведения мероприятий в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Георгиевского муниципального округа проведено 6 мероприятий (2 круглых стола, 1 дискуссия, 1 деловая встреча, 1 встреча выходного дня, 1 семинар). |
| 35. | Обеспечение возможности и равных условий хозяйствующим субъектам для участия в региональных и межрегиональных выставках - ярмарках | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Письма-приглашения по участию в выставках-ярмарках различного уровня направляются потенциальным участникам – руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам. Объявления и актуальная информация о возможности участия в региональных и межрегиональных выставках – ярмарках размещаются на официальном сайте округа, в СМИ (газета «Георгиевская округа»), в социальных сетях на официальных страницах администрации округа. В числе Русской ассоциации участников фешн-индустрии (РАФИ) состоят: ИП Капитанаки К.И., ИП Бобылев А.Г./г. Москва. ООО «Мак-Аква» приняло участие в международной бизнес-миссии в г. Дубай (ОАЭ). ООО Мясокомбинат «Олимпия» и АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» приняли участие: в выставке «ПРОДЭКСПО-2023», во II краевом конкурсе «Ставропольское качество». В Георгиевске состоялся Второй краевой фестиваль лёгкой промышленности «Став-Стайл 2024». Участники и гости из Пятигорска, Ессентуков, Ставрополя, Кисловодска, Владикавказа, Сочи, Краснодара представили 20 брендов. Коллекции от местных производителей: ИП Камболова Л.В. (товарный знак «Miss Lora»), ИП Капитанаки К.И. (товарный знак «Kristina Kapitanaki»), ИП Бобылев А.Г. (торговая марка LEMMAX). Их женская, мужская, верхняя одежда - вполне могут конкурировать с мировыми брендами. |
| Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева |  |  |  |  |
| 36. | Оказание организационно - методической и информационно - консультативной помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Сотрудниками администрации округа на постоянной основе осуществляется оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева. В отчетном периоде консультационная и методическая поддержка оказана 3 индивидуальным предпринимателям, осуществляющим данный вид деятельности. Актуальная информация по вопросам деятельности и мерам господдержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева, размещается на официальном сайте округа и на официальном сайте, в СМИ (газета «Георгиевская округа»), в социальных сетях на официальных страницах администрации округа. |
| 37. | Обеспечение участия в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Письма-приглашения по участию в выставках-ярмарках различного уровня направляются потенциальным участникам – руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам. Объявления и актуальная информация о возможности участия в региональных и межрегиональных выставках – ярмарках размещаются на официальном сайте округа, в СМИ (газета «Георгиевская округа»), в социальных сетях на официальных страницах администрации округа Ежегодно представители предпринимательского сообщества округа принимают участие региональных, межрегиональных и всероссийских выставках-ярмарках. В отчетном периоде индивидуальные предприниматели Витэк П.М. и Витэк Я.М. (производство мягкой корпусной мебели), а таже ИП Хачатрян А.З. (производство прочей мебели) приняли участие в 26-ой Международной выставке мебели, предметов интерьера, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства. ЗАО «Техсервис» участвовал: в выставке «ЮГАГРО» (г.Краснодар), XXII Агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая нива» (Краснодарский край). |
| Рынок производства кирпича |  |  |  |  |
| 38. | Повышение информированности участников рынка об инвестиционной деятельности в округе по направлению строительства | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Администрация округа на постоянной основе информирует участников рынка об инвестиционной деятельности по направлению строительства. Актуальная информация по мерам господдержки инвестиционной деятельности по направлению строительства размещается на официальном сайте администрации округа www.georgievsk.ru, в СМИ (газета «Георгиевская округа»), в социальных сетях на официальных страницах администрации округа, в социальной сети Telegram, ВКонтакте. |
| Рынок производства бетона |  |  |  |  |
| 39. | Повышение информированности участников рынка об инвестиционной деятельности в округе по направлению строительства | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Администрация округа на постоянной основе информирует участников рынка об инвестиционной деятельности по направлению строительства. Актуальная информация по мерам господдержки инвестиционной деятельности по направлению строительства размещается на официальном сайте администрации округа www.georgievsk.ru, в СМИ (газета «Георгиевская округа»), в социальных сетях на официальных страницах администрации округа, в социальной сети Telegram, ВКонтакте. |
| Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |
| 40. | Применение конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее – рекламные конструкции), находящихся в муниципальной собственности округа | управление имущественных и земельных и отношений | 2024 г. | Договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее – рекламные конструкции), находящихся в муниципальной собственности округа заключаются на основании торгов. В 1 полугодии 2024 года проведено 2 аукциона на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по итогам которого заключено 4 договора. |
| 41. | Выявление незаконно установленных рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек | управление архитектуры и градостроительства | 2024 г. | В 2024 году выявлено и демонтировано 40 незаконно размещенных рекламных конструкций; удалено 152 рекламные таблички (визуальный мусор); выдано 10 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. |
| II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в округе |  |  |  |  |
| 42. | Оказание участникам закупок товаров, работ, услуг и заказчикам округа методической помощи по вопросам формирования заявок, а также правовое сопровождение при осуществлении закупок | комитет по муниципальным закупкам администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее - комитет по муниципальным закупкам) | 2024 г. | Специалисты комитета по муниципальным закупкам администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – комитет по муниципальным закупкам) регулярно осуществляют методическую помощь и консультации заказчикам Георгиевского муниципального округа. |
| 43. | Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в закупках на равных условиях | комитет по муниципальным закупкам | 2024 г. | За первое полугодие2024г. комитетом по муниципальным закупкам проведено 102 закупки на общую сумму более 564,6 млн. рублей. Всего на участие в закупках подано 332заявки. В результате конкурентных процедур экономия средств бюджетов всех уровней превысила 47,8 млн. рублей. |
| 44. | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | комитет по муниципальным закупкам | 2024 г. | В целях увеличения количества закупок, осуществляемых с использованием электронной торговой системы для автоматизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принято Постановление администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от 28ноября 2023 г. №3887 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг малого объема», в соответствии с которым все муниципальные заказчики Георгиевского муниципального округа Ставропольского края осуществляют закупки малого объема посредством использования электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема. За первое полугодие2024г. заказчиками Георгиевского муниципального округа на электронной торговой системе для автоматизации закупок размещено 1520 закупок малого объема с начальной ценой более 203млн. рублей. В результате проведения закупок малого объема экономия превысила 12,8млн. рублей. |
| 45. | Развитие молодежного инновационного творчества в округе | управление образования | 2024 г. | В округе созданы 14 Центров «Точка роста» из них: 5 – Центры образования цифрового и гуманитарного профилей (МБОУ СОШ № 13 станицы Незлобной, МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной, МБОУ СОШ № 26 с. Краснокумского, МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской, МБОУ СОШ № 23 с. Новозаведенного), 9 - Центры естественно-научной и технологической направленностей (МБОУ СОШ № 12 ст. Незлобной, МБОУ СОШ № 15 ст. Лысогорской, МБОУ СОШ № 17 пос. Шаумянского, МБОУ СОШ № 24 ст. Александрийской, МКОУ СОШ № 11 пос. Нового, МБОУ СОШ № 18 ст. Урухской, МБОУ СОШ № 21 с. Обильного, МБОУ СОШ № 22 с. Обильного, МБОУ СОШ № 25 поселка Новоульяновского). Центры «Точка роста» позволяют обеспечить охват обучающихся новыми методами обучения и воспитания по предметным областям «ОБЖ», «Технология», «Информатика», расширить возможности обучающихся в освоении учебных предметов по предметам «Физика», «Химия», «Биология» с использованием современного оборудования. Кроме того, инфраструктура Центров задействована во внеурочное время для развития цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности. В 2024 году продолжил работу детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ СОШ № 29, открытый для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по физике, химии, биологии, информатике, программ интеллектуального направления и естественно-научной направленности по внеурочной деятельности. |
| 46. | Проведение общественно значимых мероприятий муниципальными организациями дополнительного образования округа | управление образования; управление культуры и туризма | 2024 г. | 27 января в рамках патриотического воспитания школьников была проведена беседа, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Для мероприятия учащиеся выполнили рисунки и совместно с педагогами оформили выставку работ, посвященную знаменательному событию «Подвиг Ленинграда глазами детей». Ребята выполнили работы в графической и живописной технике рисования. С помощью гуаши, акварели и гелевых ручек юные художники попытались изобразить на бумаге события, происходившие во время войны. 9 февраля в концертном зале МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Георгиевска» прошел V межрегиональный конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам «Виват искусство». Учащиеся показали себя в номинациях: «Юный композитор», «Вопросы истории музыки», «Творческий портрет», «Рассказ о произведении». Под руководством преподавателей Ремейко Н.Н., Пазенко Т.В., Жилиной Е.С., Кузьминой С.А., Ованесовой А.А, Бабаян М.С. учащиеся пробовали себя в роли композиторов и лекторов . Главную награду - кубок Гран-при завоевал ученик 2 класса Ильин Сергей. 16 февраля в концертном зале МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Георгиевска» X Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «Георгиевская крепость». В конкурсе принимали участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств из ст. Лысогорской, ст. Георгиевской, ст. Солдатской, с. Краснокумского, с. Прикумского, с. Прасковея, г. Благодарного, г. Лермонтово, Луганской Народной Республики Антрацитовского района с. Дьяково, г. Георгиевска. Мероприятие прошло в приятной атмосфере творчества и праздника. Главный приз конкурса- Гран-при завоевали учащиеся Детской музыкальной школы г. Георгиевска. Это воспитанники Александра Ивановича Майорова - Кошелев Максим (балалайка) и ансамбль народных инструментов в составе Сашкиной Елизаветы, Севрюковой Анастасии, Кошелева Максима и Майорова Арсения. В марте в выставочном зале Детской художественной школы была оформлена выставка работ учащихся, посвященная Международному женскому дню «Весеннее настроение». Выставку посетили школьники в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Позже, выставка «Весеннее настроение» была отправлена в Георгиевскую детскую поликлинику» и в течение месяца находилась в стенах организации. 1 апреля на базе детской художественной школы состоялось открытие благотворительной выставки творческих работ ребят с ограниченными возможностями здоровья общественной организации «Тепло сердец». Посетителями мероприятия стали воспитанники организации «Тепло сердец» и их родители, учащиеся детской художественной школы и преподаватели. 25.04.2024 г. провели окружной патриотический конкурс рисунков «И помнит мир спасенный», посвященный 79 -летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 165 учащихся учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ Георгиевского муниципального округа в возрасте от 7-18 лет. Из числа учащихся МБУ ДО «ДХШ г.Георгиевска» - 27 человек, заняли призовые места - 9 учащихся. 3.05.2024 - накануне великого праздника Дня Победы, учащиеся и преподаватели Детской музыкальной школы г. Георгиевска приняли участие в праздничном концерте «Помнить, чтобы жить» в обществе слепых. Классические произведения, песни и мелодии военных лет никого не оставили равнодушным. Зал дружно подпевал знакомым всем произведениям – «Катюша», «Три танкиста», «Эх, дороги», «Смуглянка». Выступления оставили незабываемые и глубокие впечатления в сердцах каждого из слушателей! 9 мая 2024 г. по итогам конкурса, была оформлена выставка работ участников и победителей конкурса рисунков «И помнит мир спасенный» в городском парке культуры и отдыха. В рамках праздничного концерта 40 призеров конкурса были поощрены Дипломами от управления культуры и туризма администрации Георгиевского муниципального округа. 24 мая в библиотеке разместилась выставка работ учащихся художественной школы, приуроченная ко Дню славянской культуры и письменности. Выставка по мотивам сказок А.С.Пушкина была оформлена в выставочном здании детской художественной школы, посвященная 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, великого русского поэта и писателя. муниципальные соревнования по плаванию (на дистанции 50 метров, вольный стиль) среди общеобразовательных учреждений Георгиевского муниципального округа Ставропольского края; в учебно-опытной теплицы МУДО ЦТЭК прошла экологическая акция «Покорми зимой птиц»; лично-командные соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся общеобразовательных учреждений Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на Кубок Георгиевского отделения ДОСААФ России, посвящённые 98 годовщине образования ДОСААФ; муниципальный этап соревнований по волейболу среди юношей общеобразовательных учреждений Георгиевского муниципального округа Ставропольского края в рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы; муниципальный этап соревнований по волейболу среди девушек общеобразовательных учреждений Георгиевского муниципального округа Ставропольского края в рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы; во всех общеобразовательных учреждениях Георгиевского муниципального округа Ставропольского края проведены физкультурные мероприятия «Народные игры ГТО 2024»; муниципальный (заочный) этап краевого (заочного) этапа 24-ой Всероссийской Олимпиады учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодёжи «Созвездие - 2024»; соревнования по спортивному туризму на «Кубок Победы – 2024»; в рамках мероприятий, посвященных участникам СВО, в СОШ №16 ст. Георгиевской для обучающихся была проведена военизированная эстафета «Штурм», посвященная памяти героя России М. Концова; лично - командное Первенство по стрельбе из пневматической винтовки среди обучающихся общеобразовательных учреждений Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, посвящённого Дню защитника Отечества; турнир по волейболу на Кубок управления образования администрации Георгиевского муниципального округа ко Дню Защитника Отечества; акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории культуры»; на базе МУДО ЦТЭК в рамках военно-спортивный игры «Зарница» проведено многоборье «Один за всех, все за одного»; на базе МБУ ДО СШ г. Георгиевска проведён открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти погибших российских военнослужащих в специальной военной операции; на базе МУДО ДДТ прошел муниципальный этап слета участников Всероссийского проекта «Хранители истории» под эгидой РДДМ. |
| 47. | Содействие развитию деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в округе | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | В округе обеспечивается эффективная работа и взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – краевые фонды). Актуальная информация об услугах краевых фондов, льготном микро кредитовании, мерах господдержки субъектов предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, о развитии конкуренции в округе и крае, на постоянной основе размещается на официальном сайте округа в разделах «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Важная информация», «Новости», в СМИ (газета «Георгиевская округа» и «Георгиевские известия»), в социальных сетях на официальных страницах администрации округа, в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. На официальном сайте округа в разделе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» размещен реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ставропольского края, а также сведения о министерствах, комитетах, ведомствах, федеральных корпорациях, оказывающих меры государственной поддержки бизнеса За первое полугодие 2024 года: Ставропольским краевым фондом микрофинансирования финансовая поддержка оказана 4 субъектам МСП на сумму 41,87 млн рублей; краевым Гарантийным фондом поддержки предоставлено поручительство 1 субъекту МСП на сумму 1,3 млн рублей; финансовая поддержка по программе министерства труда и социальной защиты Ставропольского края на основе заключения социального контакта составила 35,1 млн рублей в количестве 108 социальных контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; финансовая поддержка по программам министерства сельского хозяйства Ставропольского края оказана 10 субъектам МСП на сумму 26,9 млн рублей. |
| 48. | Методическое и консультационное сопровождение деятельности, связанной с разработкой и рассмотрением предложений о реализации проектов муниципально – частного партнерства, принятием решений о реализации проектов муниципально – частного партнерства | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Сотрудниками управления экономического развития и торговли по мере необходимости оказывается информационно-консультационная помощь при рассмотрении предложений о реализации проектов муниципально-частного партнерства и методическое сопровождение указанных проектов при их реализации на территории округа. Актуальная информация о мерах государственной поддержки, оказываемых при реализации проектов муниципально-частного партнерства, размещается на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ (газета «Георгиевская округа»), в социальных сетях на официальных страницах администрации округа, в социальной сети Telegram, ВКонтакте. |
| 49. | Методическое и консультационное сопровождение деятельности, связанной с разработкой и рассмотрением предложений о заключении концессионных соглашений | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Сотрудниками управления экономического развития и торговли по мере необходимости оказывается информационно-консультационная помощь при рассмотрении предложений о заключении концессионных соглашений и методическое сопровождение указанных проектов при их реализации на территории округа. Актуальная информация о мерах государственной поддержки, оказываемых при реализации заключенных концессионных соглашений, размещается на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ (газета «Георгиевская округа»), в социальных сетях на официальных страницах администрации округа, в социальной сети Telegram, ВКонтакте. |
| 50. | Формирование перечня объектов муниципальной собственности округа, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально – частном партнерстве | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Соглашения о муниципально – частном партнерстве в отчетном периоде не заключались. |
| 51. | Формирование перечня объектов муниципальной собственности округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Перечень объектов муниципальной собственности округа, расположенных на территории округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, размещен на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика» ® подраздел «Муниципально-частное партнерство». https://www.georgievsk.ru/about/admin/economics/NPA.php |
| 52. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц | управление имущественных и земельных отношений | 2024 г. | Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц размещена на официальном сайте округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». https://www.georgievsk.ru/administr/stradm/kumi/inform-ob-obektakh.php |
| 53. | Ведение реестра унитарных предприятий и иных хозяйствующих субъектов с долей муниципального участия округа более 50 процентов с включением информации об основных показателях их экономической (финансовой) деятельности и ведение его в актуальном состоянии | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | На территории округа по состоянию на 01.07.2024 года в реестре хозяйствующих субъектов доля участия муниципального образования, в которых составляет 50 и более процентов, числится 99 хозяйствующих субъекта, из них у 2-х хозяйствующих субъектов деятельность приостановлена, 2 находятся в стадии ликвидации, 1 – не осуществляет деятельность. Муниципальных бюджетных учреждений – 67 организаций, муниципальных казённых учреждений - 28 организаций, муниципальных унитарных предприятий – 2 предприятий, органы местного самоуправления - 10. Информация о деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов размещена на сайте официальном округе в разделе «Развитие конкуренции». https://georgievsk.ru/razvitie-konkurentsii/monitoring-konkurentnoy-sredy.php |
| 54. | Участие представителей органов местного самоуправления округа в семинарах - совещаниях по осуществлению закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае | комитет по муниципальным закупкам; управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Совещания по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства комитетом по муниципальным закупкам не проводились в связи с отсутствием необходимости. |
| 55. | Увеличение доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд округа | комитет по муниципальным закупкам; заказчики округа | 2024 г. | В соответствии с требованиями статьи 30 Закона №44-ФЗ комитет по муниципальным закупкам осуществляет закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства составила 52,1%. |
| 56. | Повышение конкуренции среди субъектов малого предпринимательства | комитет по муниципальным закупкам | 2024 г. | При осуществлении закупок среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в первом полугодии2024 года экономия средств бюджетов всех уровней превысила 45,9 млн. рублей. |
| 57. | Определение целесообразности деятельности муниципальных унитарных предприятий округа в условиях рыночных отношений | управление имущественных и земельных отношений | 2024 г. | До 01.01.2025 года МУПы Георгиевского муниципального округа будут реорганизованы. В отношении ГМУП «Аптека №21», ГМУП «Георгиевский рынок», ГМУП «Гостиница «Юбилейная» приняты решения о реорганизации путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью (постановления АГМО СК от 29.01.2024 № 226; от 31.01.2024 № 257, от 06 февраля 2024 № 314). В отношении МУП ГМО СК «Бытовик» принято решение о реорганизации путем присоединения к нему МУП ГГО СК ЖКХ. МУП ГГО СК «Незлобненский рынок» переименован в МУП ГМО СК «КАПИТАЛЪ». После получения лицензии на осуществление деятельности с финансовым институтом развития в жилищной сфере АО «Дом.РФ» планируется преобразовать в ООО. ГМУТП «Дары природы» - в стадии ликвидации. |
| 58. | Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации о муниципальном имуществе | управление имущественных и земельных отношений | 2024 г. | # Информация о муниципальном имуществе актуализируется на постоянной основе, обновляется на официальном сайте округа на странице управления имущественных и земельных отношений в разделе «Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности Георгиевского муниципального округа». https://www.georgievsk.ru/administr/stradm/kumi/inform-ob-obektakh.php |
| 59. | Оказание информационно - консультативной помощи негосударственным (немуниципальным) организациям в сфере культуры | управление культуры и туризма | 2024 г. | При проведении окружных мероприятий привлекаются специалисты из Центра Процветание, Ансамбль «Flash dance» (руководитель Семенова Я.О.). Также сотрудничество осуществляется со студией танца «New Stars». |
| 60. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | В первом полугодие 2024 года проведены 2 процедуры оценки регулирующего воздействия по 2 проектам нормативно правовых актов, подготовлены положительные заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – ОРВ). По результатам ОРВ сделаны выводы о наличии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования и об отсутствии в представленных проектах положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики муниципального образования Георгиевский муниципальный округ, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также необоснованных расходов бюджета округа. |
| 61. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов администрации округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | В первом полугодие 2024 года проведено 2 экспертизы нормативно правовых актов, подготовлены положительные заключения о проведении экспертизы по 2-м принятым и действующем нормативно правовым актам администрации округа, затрагивающим вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. По итогам проведенных экспертиз установлено, что в нормативных правовых актах администрации округа не выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета округа, даны положительные заключения. |
| 62. | Функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в деятельности администрации округа | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | В настоящее время в администрации округа осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Разработаны нормативные правовые акты администрации округа в сфере антимонопольного комплаенса, создан подраздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте округа, ссылка http://www.georgievsk.ru/razvitie-konkurentsii/antimonopolnyy-komplaens.php Урегулировано взаимодействие структурных подразделений администрации округа по вопросам организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и внедрения антимонопольного комплаенса. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства разработан: - План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации округа; - карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. |
| 63. | Формирование доклада (информации) об антимонопольном комплаенсе | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | В отчетном периоде по итогам 2023 года проведена оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, проведен расчёт ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в администрации округа. Уровень эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации округа в общей сумме составил 80 баллов. Отчет о функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации округа за 2023 год утвержден на заседании комиссии по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования в администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края антимонопольного комплаенса и размещен на официальном сайте округа (https://www.georgievsk.ru/razvitie-konkurentsii/doklad.php). |
| 64. | Внести дополнительные места размещения нестационарных и мобильных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Георгиевского муниципального округа | управление экономического развития и торговли | 2024 г. | Администрацией Георгиевского муниципального округа на постоянной основе проводится работа по увеличению количества нестационарных и мобильных торговых объектов. В результате актуализации в схему внесены дополнительные места данных объектов. По состоянию на 01.07.2024 г. в схемах размещения нестационарных объектов насчитывается всего 389 мест. |
| 65. | Провести инвентаризацию имущества, находящегося в казне Георгиевского муниципального округа | управление имущественных и земельных отношений | 2024 г. | Постановлением администрации ГМО СК от 19 декабря 2023 г. утвержден Порядок проведения переоценки нефинансовых активов, составляющих муниципальную казну Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. Проведение инвентаризации запланировано на 2024 год. |
| 66. | Включить в прогнозный план приватизации муниципальное имущество, не соответствующее требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | управление имущественных и земельных отношений | 2024 г. | В прогнозный план приватизации (программу) муниципального имущества на 2024 г включено 3 объекта имущества не соответствующих требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. |