|  | УТВЕРЖДЕН протоколом заседания рабочей группы по содействию государственным органам и органам местного самоуправления в организации работы при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края (протокол от 15 июля 2019 г. № 2) |
| --- | --- |

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по уточнению сведений об избирателях в рамках подготовки к выборам

Губернатора Ставропольского края 08 сентября 2019 года на территории

Георгиевского городского округа Ставропольского края

| № п/н | Содержание поручения | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать тестирование передачи информации по средствам защищенной сети VipNet1760 органов государственной власти Ставропольского края | до 01.08.2019 | отдел записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Георгиевскому району (по согласованию), отдел информационной и аналитической работы администрации Георгиевского городского округа |
| 2. | Осуществить проверку сведений, о гражданах Российской Федерации, призванных (поступивших по контракту) на военную службу (уволенных с военной службы) | до 08.08.2019 | отдел военного комиссариата Ставропольского края по городу Георгиевск и Георгиевскому району; Сморчкова М.И., Порошина А.И., сотрудники аппарата избирательной комиссии Ставропольского края (по согласованию) |
| 3. | Осуществить проверку сведений, о военнослужащих, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части | до 05.08.2019 | в/ч 57229-21, Сморчкова М.И., Порошина А.И., сотрудники аппарата избирательной комиссии Ставропольского края (по согласованию) |
| 4. | Осуществлять сбор сведений о гражданах, зарегистрированных на территории Георгиевского городского Ставропольского края | с 09.08.2019 - еженедельно; с 29.08.2019 - ежедневно | отдел по вопросам миграции отдела МВД РФ Георгиевского городского округа (по согласованию), отдел записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Георгиевскому району (по согласованию) |

Управляющий делами

администрации Георгиевского

городского округа Ставропольского края,

руководитель рабочей группы                                                       Н.Е.Филиппова