ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 августа 2019 г.                       г. Георгиевск                                            № 2452

Об организации проектной

деятельности, осуществляе-

мой на территории Георги-

евского городского округа

Ставропольского края

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Ставропольского края от 19 марта 2019 г. № 112-п «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае», статьями 57, 61 Устава Георгиевского городского округа Ставропольского края, администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края.

2. Установить, что функции муниципального проектного офиса на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края осуществляет управление экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края.

3. Утвердить прилагаемый состав муниципального проектного офиса на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 г. № 207 «Об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского городского округа Ставропольского края  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                          М.В.Клетин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Георгиевского городского

округа Ставропольского края

от 01 августа 2019 г. № 2452

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края

I. Общие положения

1. Положение об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – Положение), определяет принципы, условия и порядок управления проектной деятельностью в Георгиевском городском округе Ставропольского края (далее соответственно – проектная деятельность, ГГО СК), реализуемой с участием подведомственных организаций и иных хозяйствующих субъектов по согласованию, с использованием средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников финансирования.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

Функциональная структура системы управления проектной деятельностью в ГГО СК определяется приложением к настоящему Положению.

3. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат муниципальные проекты в рамках региональных проектов, обеспечивающие достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также приоритетные проекты, направленные на социально-экономическое развитие Георгиевского городского округа Ставропольского края.

II. Инициирование муниципального (приоритетного) проекта

4. Предложение по муниципальным (приоритетным) проектам (далее – проектное предложение) инициируется и разрабатывается структурным подразделением администрации ГГО СК по собственной инициативе, а также в соответствии с указами, поручениями Президента Российской Федерации, поручениями Губернатора Ставропольского края, Главы Георгиевского городского округа Ставропольского края.

5. Проектное предложение должно содержать:

наименование муниципального  (приоритетного) проекта (далее – Проект);

краткое описание идеи Проекта;

цели и показатели Проекта;

задачи и результаты Проекта;

сроки реализации Проекта и объемов финансового обеспечения реализации Проекта;

информацию о предполагаемых участниках Проекта, кураторе Проекта и руководителе Проекта;

иные сведения о Проекте.

Подготовка проектного предложения осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

6. Вместе с проектным предложением формируется паспорт Проекта и состав проектной команды.

7. Паспорт Проекта включает в себя:

наименование Проекта;

информацию о руководителе Проекта, администраторе Проекта, исполнителе и соисполнителях Проекта;

цели, задачи и показатели Проекта;

мероприятия и контрольные точки Проекта;

сроки реализации Проекта и объем финансового обеспечения;

иные сведения.

Подготовка паспорта Проекта осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

8. В состав проектной команды входит:

руководитель Проекта;

администратор муниципального проектного офиса;

члены проектной команды.

9. Разработанное проектное предложение, с паспортом Проекта и составом проектной команды направляется с сопроводительным письмом инициатором проекта в муниципальный проектный офис на бумажном носителе или по электронной почте.

10. Муниципальный проектный офис в течение 10 рабочих дней со дня получения проектного предложения, паспорта Проекта и состава проектной команды проводит анализ поступивших документов.

11. В случае наличия замечаний документы возвращаются муниципальным проектным офисом инициатору проекта для устранения замечаний.

Замечания отражаются непосредственно в тексте документов или оформляются соответствующим письмом (служебной запиской).

Инициатор проекта в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня возврата документов, обеспечивает устранение замечаний и направляет документы в муниципальный проектный офис.

Контроль за соблюдением срока устранения замечаний возлагается на инициатора Проекта.

12. По результатам проведённого анализа при отсутствии замечаний муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней готовит заключение и выносит проектное предложение, паспорт Проекта и состав проектной команды на совет при Главе Георгиевского городского округа Ставропольского края по проектной деятельности (далее – Совет) для рассмотрения на очередном заседании Совета.

13. По итогам рассмотрения Совет принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении проектного предложения, утверждения паспорта Проекта и состава проектной команды;

2) о направлении проектного предложения на доработку;

3) об отклонении проектного предложения.

14. Состав проектной команды и паспорт Проекта на следующий день после их утверждения Советом направляются муниципальным проектным офисом руководителю Проекта.

15. Руководитель проекта в течение 10 рабочих дней с момента получения материалов, собирает проектную команду, участники которой:

1) рассматривают поступившие материалы и разрабатывают дорожную карту по реализации Проекта;

2) определяют и утверждают состав экспертной группы (при необходимости).

3) определяют и утверждают состав общественно-делового совета (при необходимости).

16. Дорожная карта по реализации Проекта должна включать:

1) наименование мероприятий;

2) контрольные точки;

2) сроки реализации;

3) иные разделы.

Подготовка дорожной карты по реализации Проекта осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

17. Руководитель Проекта обеспечивает согласование дорожной карты по реализации Проекта с муниципальным проектным офисом и направление на утверждение в Совет.

18. Решение об утверждении дорожной карты по реализации  Проекта принимает Совет.

III. Реализация Проекта

19. Датой начала реализации Проекта является дата утверждения Советом паспорта Проекта.

20. Реализация Проекта осуществляется в соответствии с дорожной картой по реализации Проекта.

21. Мониторинг реализации Проекта включает подготовку ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Проекта  и осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

22. Мониторинг реализации Проекта проводится в отношении:

1) паспорта Проекта;

2) дорожной карты по реализации Проекта.

23. Мониторинг реализации Проекта осуществляет муниципальный проектный офис.

24. Данные для мониторинга предоставляются в муниципальный проектный офис руководителем проекта ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным (за исключением 4 квартала).

Ежегодный отчёт  представляются в муниципальный проектный офис руководителем проекта до 01 февраля года, следующего за отчетным.

25. Муниципальный проектный офис анализирует представленную информацию о ходе реализации Проектов и инициирует рассмотрение соответствующих вопросов о ходе реализации Проектов на заседании Совета (при необходимости).

26. Результаты мониторинга реализации Проекта подлежат размещению на официальном сайте Георгиевского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

IV. Завершение Проекта

27. Проект решения Совета о завершении Проекта и итоговый отчёт о реализации Проекта подготавливается руководителем Проекта в течение 10 рабочих дней по истечении окончания срока Проекта, указанного в паспорте проекта, и выносится на Совет для рассмотрения.

28. После утверждения Советом итоговый отчёт о реализации Проекта размещается на официальном сайте Георгиевского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Управляющий делами администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                    Н.Е.Филиппова

Приложение

к Положению об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

системы управления проектной деятельностью

в Георгиевском городском округе Ставропольского края

1. Функциональная структура системы управления проектной деятельностью в Георгиевском городском округе Ставропольского края (далее – ГГО СК) включает в себя:

1) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

а) совет при Главе Георгиевского городского округа Ставропольского края по проектной деятельности (далее – Совет);

б) муниципальный проектный офис;

2) временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реализации муниципальных (приоритетных) проектов (далее – Проект, Проекты), к которым относятся:

а) руководители Проектов (руководители проектных команд);

б) администратор муниципального проектного офиса (далее - администратор);

3) вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

а) общественно-деловые советы;

б) экспертные группы.

2. Участники проектной деятельности выполняют следующие функции:

2.1. Совет:

1) принимает решения об одобрении проектного предложения;

2) координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирования Проектов;

3) утверждает паспорта и дорожные карты по реализации Проектов, принимает решения о внесении в них изменений;

4) утверждает составы проектных команд;

5) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей Проекта;

6) координирует деятельность участников проектной деятельности по вопросам, отнесённым к компетенции Совета;

7) координирует развитие и применение системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

8) заслушивает руководителя Проекта, представителей органов местного самоуправления, организаций и предпринимательского сообщества по вопросам реализации Проекта;

9) осуществляет иные функции.

2.2. Муниципальный проектный офис:

1) обеспечивает формирование и сопровождение Проектов, представляет в Совет для утверждения паспорта Проектов, составы проектных команд, отчёты проектных команд о ходе реализации проектов, этапов проектов и контрольных точек проектов, предложения проектных команд о пересмотре паспортов Проектов, о прекращении реализации Проектов;

2) согласует паспорта Проектов, дорожные карты по реализации Проектов, отчёты о ходе реализации Проектов, рассматривает вопросы соответствия представляемых документов требованиям методических рекомендаций муниципального проектного офиса;

3) согласует составы проектных команд;

4) участвует во взаимодействии со структурными подразделениями администрации ГГО СК, заинтересованными органами государственной власти Ставропольского края и иными организациями в мониторинге реализации Проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения участниками проектной деятельности, направляет при необходимости участникам проектной деятельности предложения по организации работы с Проектами;

5) обеспечивает проведение с участием заинтересованных лиц органов местного самоуправления ГГО СК, оценки выполнения контрольных мероприятий в отношении Проектов;

6) обеспечивает деятельность Совета;

7) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности, готовит и утверждает методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

8) согласует проекты муниципальных правовых актов администрации ГГО СК, регламентирующих организацию проектной деятельности;

9) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

10) выполняет иные функции.

2.3. Руководитель Проекта (руководитель проектной команды) – это руководитель структурного подразделения администрации ГГО СК, который:

1) осуществляет оперативное управление реализацией Проекта, обеспечивая достижение целей, значений показателей Проекта в соответствии со сроками реализации Проекта и финансовым обеспечением Проекта;

2) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию паспорта и дорожной карты по реализации  Проекта;

3) определяет состав проектной команды, распределяет роли между членами проектной команды, руководит проектной командой и организует её работу;

4) организует представление отчётности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта;

5) выполняет иные функции.

2.4.  Администратор – это представитель муниципального проектного офиса, который:

1) осуществляет организационное обеспечение деятельности руководителя Проекта, участников проектной команды;

2) обеспечивает ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчётности по Проекту;

3) выполняет иные функции.

2.5. Проектная команда – рабочий орган проекта, возглавляемый руководителем проекта и состоящих из сотрудников структурного подразделения администрации ГГО СК, в соответствии с их компетенцией.

Проектная команда:

1) разрабатывает дорожную карту по реализации Проекта, вносит в них изменения;

2) обеспечивает достижение промежуточных результатов Проекта, прохождение контрольных точек и этапов, завершение проекта (в том числе досрочное);

3) инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления Проекта, администрацией ГГО СК;

4) обеспечивает выполнение работ по Проекту в соответствии с паспортами, дорожными карты по реализации Проекта и иными документами проекта, указаниями руководителя Проекта;

5) выполняет иные функции.

2.6. Общественно-деловой совет – консультативный и совещательный орган при администрации ГГО СК, формируемый с привлечением представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и групп граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего проекта, как по отдельному проекту, так и по нескольким проектам, а также в целом по направлению.

Общественно-деловой совет:

1) участвует в определении основных требований к результатам проекта, качественным результатам и ключевым показателям эффективности;

2) направляет проектной команде замечания и предложения по Проекту, в том числе к паспорту и дорожной карте по реализации Проекта, составу самой проектной команды;

3) участвует в приёмке окончательных результатов Проекта и направляет соответствующие заключения в Совет:

4) участвует в организации мониторинга, проведении оценок и иных контрольных мероприятий по Проекту;

5) разрабатывает и направляет руководителю Проекта и проектной команде рекомендации и предложения по увеличению выгод от Проекта, в том числе с учётом открывшихся по ходу Проекта возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

2.7. Экспертная группа, формируемая при необходимости в целях внешнего экспертного сопровождения реализации Проекта:

1) оказывает содействие руководителю Проекта в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта, мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в разрешении сложных вопросов в содержательной части Проекта;

2) готовит заключения на паспорта и дорожные карты по реализации Проектов, а также представляет руководителю Проекта, проектной команде предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации Проекта.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Георгиевского городского

округа Ставропольского края

от 01 августа 2019 г. № 2452

СОСТАВ

муниципального проектного офиса на территории

Георгиевского городского округа Ставропольского края

| Дзиова Юлия Сергеевна | начальник управления экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края, руководитель муниципального проектного офиса |
| --- | --- |
| Айрапетов Валерий Игоревич | начальник отдела развития предпринимательства, стратегического планирования и муниципальной статистики управления экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края, администратор муниципального проектного офиса |
| Члены муниципального проектного офиса |  |
| Егорова Наталья Николаевна | главный специалист отдела развития предпринимательства, стратегического планирования и муниципальной статистики управления экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Кобышева Екатерина Ивановна | главный специалист отдела развития предпринимательства, стратегического планирования и муниципальной статистики управления экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Сапунова Ирина Сергеевна | консультант отдела развития предпринимательства, стратегического планирования и муниципальной статистики управления экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края |

Управляющий делами администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                    Н.Е.Филиппова