ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе города Георгиевска «Социальная поддержка граждан»

ПОДПРОГРАММА

«Доступная среда в городе Георгиевске»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Доступная среда в городе Георгиевске»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Доступная среда в городе Георгиевске» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска (далее – УТСЗН) |
| Соисполнители Подпрограммы | управление образования и молодежной политики администрации города Георгиевска (далее – управление образования и молодежной политики); управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска (далее – управление ЖКХ); комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска (далее – комитет по культуре и спорту); администрация города Георгиевска (далее – администрация города) |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры и спорта; создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях дошкольного и дополнительного образования; создание доступности объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения города объектов культуры и спорта; количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения города объектов дошкольного и дополнительного образования; количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения города объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2021 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 12 742,06 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: средства бюджета города Георгиевска – 12 742,06 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 6 918,06 тыс. рублей; в 2017 году – 1 420,60 тыс. рублей; в 2018 году – 1 225,60 тыс. рублей; в 2019 году – 1 200,60 тыс. рублей; в 2020 году – 1 170,60 тыс. рублей; в 2021 году – 806,60 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Российской Федерации (далее - федеральный бюджет) – 4 821,64 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 4 821,64 тыс. рублей; в 2017 году – 0,00 тыс. рублей; в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; средства местного бюджета – 7 920,42 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 2 096,42 тыс. рублей; в 2017 году – 1 420,60 тыс. рублей; в 2018 году – 1 225,60 тыс. рублей; в 2019 году – 1 200,60 тыс. рублей; в 2020 году – 1 170,60 тыс. рублей; в 2021 году – 806,60 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры с 22 процентов в 2014 году до 100 процентов в 2021 году, спортивных объектов с 75 процентов в 2014 году до 86 процентов в 2021 году; увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений дошкольного и дополнительного образования с 15 процентов в 2014 году до 89 процентов в 2021 году; увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры с 6,6 процентов в 2014 году до 91,1 процентов в 2021 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры и спорта, в рамках которого предполагается:

установка пандуса на центральных входах в муниципальном бюджетном учреждении культуры (далее – МБУК) «Георгиевский городской Дом культуры», в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей (далее – МБОУ ДОД) «Детская музыкальная школа города Георгиевска» (концертный зал);

приобретение мобильного лестничного подъёмника для МБУК «Георгиевский городской Дом культуры»;

оборудование и обустройство туалетных комнат в МБУК «Городской Дворец культуры» и МБУК «Георгиевский городской Дом культуры»;

приобретение стационарной информационной системы «Исток С-1» для беспроводной передачи аудио-сигнала в слуховой аппарат для инвалидов со сниженным слухом;

дооборудование поручнями  имеющегося пандуса в МБУК «Городской Дворец культуры»;

оборудование напольной тактильной плиткой и покрытиями учреждений культуры;

нанесение контрастной маркировки на двери, ступени, лестницы в учреждениях культуры;

оборудование специальными парковочными местами для людей на инвалидных колясках на прилегающей территории МБУК «Городской Дворец культуры»;

установка в учреждениях культуры тактильных схем и информационных табличек, дублирующих информацию с помощью шрифта Брайля;

оборудование мест для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках,  в зрительных залах МБУК «Городской Дворец культуры» и в МБУК «Георгиевский городской Дом культуры»;

установка уличного туалета с универсальной специально оборудованной кабиной для людей с ограниченными возможностями здоровья, с установкой откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений в МБУК «Центр досуга и развлечений»;

установка пандусов для преодоления порогов в МБУК «Георгиевская центральная библиотечная система», МБОУ ДОД «Детская художественная школа города Георгиевска, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа города Георгиевска»;

оборудование и обустройство санитарных комнат (туалеты, душевые, дверные проемы) в спортзале на стадионе «Торпедо»;

приобретение оборудования для осуществления кинопоказов с подготовленным  субтитрированием и тифлокомментированием.

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия Подпрограммы станут: увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры с 22 процентов в 2014 году до 100 процентов в 2021 году и спортивных объектов с 75 процентов в 2014 году до 86 процентов в 2021 году.

В реализации данного основного мероприятия участвует комитет по культуре и спорту.

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям дошкольного и дополнительного образования, в рамках которого предполагается:

оборудование предупредительной рифленой и/или контрастно окрашенной поверхности на участках пола на путях движения инвалидов перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы;

установка в полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, смотровых панелей, заполненных прозрачным и ударопрочным материалом в учреждениях дошкольного и дополнительного образования;

оборудование санитарных комнат в учреждениях дошкольного образования;

установка настенных поручней в коридорах, холлах, санитарных комнатах в учреждениях дошкольного и дополнительного образования;

оборудование пандусных съездов с поручнями в учреждениях дошкольного образования (МКДОУ № 3 и №23).

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия Подпрограммы станут: увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений дошкольного и дополнительного образования с 15 процентов в 2014 году до 89 процентов в 2021 году;

В реализации данного основного мероприятия участвует управление образования и молодежной политики.

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, в рамках которого предполагается:

приобретения пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного приспособлениями для пассажиров с ограниченными физическими возможностями;

установка звуковых сигнализаторов на 18 светофорных объектах на пешеходных переходах  города;

обустройство с учетом нужд инвалидов  107 автобусных остановок, тротуаров, пологих спусков к автобусным остановкам, пешеходным переходам;

обеспечение услугой по перевозке детей-инвалидов, инвалидов  I и II групп, а также инвалидов III группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проживающих в городе Георгиевске.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут: увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры с 6,6 процентов в 2014 году до 91,1 процентов в 2021 году.

В реализации данного основного мероприятия участвуют отдел муниципального контроля и предоставления транспортных услуг населению.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 6 к Программе.