## таблица 1
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Георгиевска Ставропольского края от 27 мая 2016 года № 706
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2016 годы
муниципальным образованием город Георгиевск Ставропольского края
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по муниципальному образованию: | [6 empty] | 21446.3 | 15756.5 | 14394.8 | 613 | 33263869.7 | 0 | 0 | 0 | 33263869.7
| 2014 год | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 год
город Георгиевск
1 | г. Георгиевск, ул. Госпитальная, д. 99 | 1910 |  | Смешанные | 2 | 1 | 217.3 | 194 | 194 | 5 | 1237396.23 | 0 | 0 | 0 | 1237396.23 | 6378.3311 | 8654 | 2016-12-31
2 | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 172 | 1950 |  | Смешанные | 2 | 1 | 308.5 | 289.1 | 289.1 | 11 | 827886.72 | 0 | 0 | 0 | 827886.72 | 2863.669 | 8654 | 2016-12-31
3 | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 174 | 1951 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 310.1 | 298.1 | 298.1 | 10 | 867492.29 | 0 | 0 | 0 | 867492.29 | 2910.0714 | 8654 | 2016-12-31
4 | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 176 | 1951 |  | Смешанные | 2 | 1 | 430.4 | 393.6 | 393.6 | 17 | 2215175.74 | 0 | 0 | 0 | 2215175.74 | 5627.9871 | 8654 | 2016-12-31
5 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 177 | 1950 |  | Смешанные | 2 | 1 | 279.3 | 254 | 254 | 19 | 75124.08 | 0 | 0 | 0 | 75124.08 | 295.7641 | 8654 | 2016-12-31
6 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 179 | 1950 |  | Смешанные | 2 | 1 | 300.5 | 283.8 | 283.8 | 17 | 79062.15 | 0 | 0 | 0 | 79062.15 | 278.584 | 8654 | 2016-12-31
7 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 77 | 1924 |  | Смешанные | 2 | 2 | 678.2 | 550.6 | 550.6 | 21 | 908191.53 | 0 | 0 | 0 | 908191.53 | 1649.4579 | 8654 | 2016-12-31
8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 90/1 | 1952 |  | Смешанные | 2 | 2 | 612.7 | 547.9 | 547.9 | 23 | 1647069.29 | 0 | 0 | 0 | 1647069.29 | 3006.1495 | 8654 | 2016-12-31
9 | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 29/8 | 1954 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1793 | 1218 | 979.6 | 38 | 3854128.51 | 0 | 0 | 0 | 3854128.51 | 3164.3091 | 8654 | 2016-12-31
10 | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 31 | 1952 |  | Смешанные | 2 | 2 | 841.7 | 634.4 | 634.4 | 19 | 394047.38 | 0 | 0 | 0 | 394047.38 | 621.134 | 8654 | 2016-12-31
11 | г. Георгиевск, ул. Щербакова, д. 25 | 1951 |  | Смешанные | 2 | 1 | 274.2 | 214 | 94.6 | 8 | 1754605.26 | 0 | 0 | 0 | 1754605.26 | 8199.09 | 8654 | 2016-12-31
Итого по МО: город Георгиевск: | [6 empty] | 5771.7 | 4663.5 | 4425.1 | 180 | 12105573.92 | 0 | 0 | 0 | 12105573.92
2016 год
город Георгиевск
12 | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 106/1 | 1956 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 513.7 | 483.1 | 483.1 | 14 | 656520.73 | 0 | 0 | 0 | 656520.73 | 1358.9748 | 9234 | 2016-12-31
13 | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 83 | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 600.2 | 461.1 | 461.1 | 11 | 904711.43 | 0 | 0 | 0 | 904711.43 | 1962 | 9234 | 2016-12-31
14 | г. Георгиевск, ул. Горийская, д. 8 | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 786.3 | 395.2 | 395.2 | 30 | 476437.99 | 0 | 0 | 0 | 476437.99 | 1205.5617 | 9234 | 2016-12-31
15 | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 168 | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 433.4 | 393.3 | 393.3 | 17 | 727069.4 | 0 | 0 | 0 | 727069.4 | 1848.6382 | 9234 | 2016-12-31
16 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 175 | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 425.3 | 383.8 | 383.8 | 20 | 393878.92 | 0 | 0 | 0 | 393878.92 | 1026.2609 | 9234 | 2016-12-31
17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 181 | 1952 |  | Смешанные | 2 | 1 | 435.5 | 352.2 | 352.2 | 17 | 362720.16 | 0 | 0 | 0 | 362720.16 | 1029.8698 | 9234 | 2016-12-31
18 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 65 | 1955 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1559.7 | 684 | 684 | 27 | 1572463.77 | 0 | 0 | 0 | 1572463.77 | 2299 | 9234 | 2016-12-31
19 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 69 | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 787.7 | 560.5 | 464.5 | 18 | 1959374.15 | 0 | 0 | 0 | 1959374.15 | 3496 | 9234 | 2016-12-31
20 | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, д. 10 | 1961 |  | Смешанные | 3 | 1 | 841 | 539 | 539 | 20 | 2245235.82 | 0 | 0 | 0 | 2245235.82 | 4165.5581 | 9234 | 2016-12-31
21 | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 176 | 1951 |  | Смешанные | 2 | 1 | 430.4 | 393.6 | 393.6 | 17 | 114933.55 | 0 | 0 | 0 | 114933.55 | 292.006 | 9234 | 2016-12-31
22 | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 140 | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 740 | 624 | 624 | 25 | 2004648.55 | 0 | 0 | 0 | 2004648.55 | 3212.5778 | 9234 | 2016-12-31
23 | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 4 | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 852.1 | 745.7 | 511.4 | 31 | 2387993.12 | 0 | 0 | 0 | 2387993.12 | 3202.351 | 9234 | 2016-12-31
24 | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 170 | 1959 |  | Смешанные | 2 | 1 | 443.5 | 385.9 | 385.9 | 18 | 366389.13 | 0 | 0 | 0 | 366389.13 | 949.4406 | 9234 | 2016-12-31
25 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 171 | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 433.8 | 395.1 | 395.1 | 17 | 1235905.59 | 0 | 0 | 0 | 1235905.59 | 3128.083 | 9234 | 2016-12-31
26 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 173 | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 428 | 388.7 | 388.7 | 18 | 46542.03 | 0 | 0 | 0 | 46542.03 | 119.7377 | 9234 | 2016-12-31
27 | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 18 | 1961 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1011.9 | 747.4 | 747.4 | 27 | 550027.98 | 0 | 0 | 0 | 550027.98 | 735.9218 | 9234 | 2016-12-31
28 | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 20 | 1961 |  | Смешанные | 3 | 1 | 1248.5 | 555.6 | 555.6 | 17 | 752564.15 | 0 | 0 | 0 | 752564.15 | 1354.5071 | 9234 | 2016-12-31
29 | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 22 | 1958 |  | Смешанные | 3 | 1 | 685.2 | 462.4 | 462.4 | 21 | 296158.17 | 0 | 0 | 0 | 296158.17 | 640.4805 | 9234 | 2016-12-31
30 | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 24 | 1958 |  | Смешанные | 2 | 2 | 729.8 | 613.4 | 613.4 | 31 | 2954251.22 | 0 | 0 | 0 | 2954251.22 | 4816.1904 | 9234 | 2016-12-31
31 | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 56 | 1958 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 2288.6 | 1529 | 736 | 36 | 1150469.92 | 0 | 0 | 0 | 1150469.92 | 752.4329 | 9234 | 2016-12-31
Итого по МО: город Георгиевск: | [6 empty] | 15674.6 | 11093 | 9969.7 | 433 | 21158295.78 | 0 | 0 | 0 | 21158295.78

## таблица 2
Таблица 2
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | дпугие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по муниципальному образованию: |  | 33263869.67 | 17061218.09 | 0 | 0 | 3927.24 | 8913771.9 | 2782.8 | 2483945.44 | 3130.2 | 4575899.34 | 165.9 | 229034.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 год
2015 год
город Георгиевск
1 | г. Георгиевск, ул. Госпитальная, д. 99 | 1237396.23 | 478518.35 | 0 | 0 | 112 | 249272.8 | 102 | 86717.34 | 250 | 348337.5 | 54 | 74550.24 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 172 | 827886.72 | 827886.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 174 | 867492.29 | 867492.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 176 | 2215175.74 | 988637.61 | 0 | 0 | 489.74 | 1089989.83 | 0 | 0 | 98 | 136548.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 177 | 75124.08 | 75124.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 179 | 79062.15 | 79062.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 77 | 908191.53 | 674981.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 78725.74 | 0 | 0 | 111.9 | 154484.66 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 90/1 | 1647069.29 | 1647069.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 29/8 | 3854128.51 | 1382591.04 | 0 | 0 | 610 | 1357646.5 | 515 | 437837.55 | 485.2 | 676053.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 31 | 394047.38 | 394047.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Георгиевск, ул. Щербакова, д. 25 | 1754605.26 | 314330.26 | 0 | 0 | 350 | 778977.5 | 60 | 51010.2 | 438 | 610287.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по МО: город Георгиевск: |  | 12105573.92 | 7415410.04 | 0 | 0 | 1211.74 | 2696909.13 | 709.6 | 603280.63 | 833.2 | 1160939.22 | 165.9 | 229034.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 год
город Георгиевск
12 | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 106/1 | 656520.73 | 565807.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90713.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 83 | 904711.43 | 0 | 0 | 0 | 300 | 904711.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г. Георгиевск, ул. Горийская, д. 8 | 476437.99 | 303175.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 173262.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 168 | 727069.4 | 578398.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 148670.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 175 | 393878.92 | 393878.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 181 | 362720.16 | 250326.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 112393.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 65 | 1572463.77 | 1252246.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 320217.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 69 | 1959374.15 | 321755.34 | 0 | 0 | 330 | 783673.62 | 264.5 | 239936.25 | 413 | 614008.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, д. 10 | 2245235.82 | 1091904.64 | 0 | 0 | 330 | 783673.62 | 260 | 235854.16 | 90 | 133803.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 176 | 114933.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7 | 114933.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 140 | 2004648.55 | 1759723.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 244925.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 4 | 2387993.12 | 855470.36 | 0 | 0 | 438 | 1040148.62 | 215 | 195033.25 | 200 | 297340.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 170 | 366389.13 | 366389.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 171 | 1235905.59 | 46542.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1189363.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 173 | 46542.03 | 46542.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 18 | 550027.98 | 0 | 0 | 0 | 410.2 | 550027.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 20 | 752564.15 | 0 | 0 | 0 | 316.9 | 752564.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 22 | 296158.17 | 296158.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 24 | 2954251.22 | 367019.06 | 0 | 0 | 590.4 | 1402063.35 | 169.1 | 153395.92 | 694 | 1031772.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 56 | 1150469.92 | 1150469.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по МО: город Георгиевск: |  | 21158295.75 | 9645808.05 | 0 | 0 | 2715.5 | 6216862.77 | 2073.2 | 1880664.81 | 2297 | 3414960.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв. м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Итого по муниципальному образованию: | 21446.3 | 613 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33263869.67 | 33263869.67
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015
1 | город Георгиевск | 5771.7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12105573.92 | 12105573.92
2016
2 | город Георгиевск | 15674.6 | 433 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21158295.75 | 21158295.75
Управляющая делами администрации города С.И. Коровкина