ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Георгиевска

Ставропольского края

от 28 августа 2015 г. № 1158

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в

городе Георгиевске Ставропольского края

I. Общее описание дорожной карты.

- Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Георгиевске Ставропольского края (далее – дорожная карта) призвана способствовать формированию условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, обеспечению межведомственного взаимодействия и координации работ соисполнителей программы, органов местного самоуправления при создании условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, повышению эффективности и качества предоставления инвалидам услуг в области социальной защиты населения, культуры, транспорта, связи и информации, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства.

Для полного удовлетворения потребностей инвалидов в услугах, отвечающих современным требованиям, необходимо обеспечить:

- условия для беспрепятственного доступа к объектам всех сфер жизнедеятельности;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на социально значимых объектах;

- эффективно действующую систему информационного, консультативного обеспечения инвалидов на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

- Целями дорожной карты являются:

- соблюдение с 1 января 2016 года установленных условий доступности для инвалидов объектов и услуг, оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

3.	 Ожидаемые результаты реализации дорожной карты.

- обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры  и услуг для всех категорий инвалидов;

- увеличение количества социальных, культурных, образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда;

- формирование подвижного состава городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов;

- увеличение численности инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- преодоление социальной разобщенности и  формирование в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение численности инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности.

- В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны следующие мероприятия: